Утвержден приказом

Министерства образования

и науки Республики Татарстан

№ _____ от «___» _______2019 г.

План мероприятий

по реализации Республиканского антинаркотического проекта «Самостоятельные дети»

в 2019-2020 учебном году

| №№ | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственные за проведения мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мониторинг организации в образовательных организациях работы по реализации Республиканского волонтерского антинаркотического проекта «Самостоятельные дети» | 1 – 15 октября 2019 г. | на территории муниципальных образований | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Организация и проведение совещания по теме: «Основные направления работы по реализации Республиканского антинаркотического проекта «Самостоятельные дети» в 2018-2019 учебном году» | 25 октября 2019 г. | ГБУ ДО РЦВР | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Организация и проведение Республиканского семинара-практикума по теме: «Основы первичной профилактики зависимостей от психоактивных веществ в образовательной среде» (2 семинара по 24 часа) | 23-25 октября 2019 г. | г.Казань | МОиН РТ, ГБУ ДО ГАОУ ЦППРиК «Росток», ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Проведение видеоконференции «Здоровый образ жизни – это модно!» | ноябрь 2019 г. | на территории муниципальных образований | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР | По согласованию с КМ РТ |
|  | Организация и проведение Республиканского семинара-практикума по теме: «Основы первичной профилактики зависимостей от психоактивных веществ в образовательной среде» (2 семинара по 24 часа) | 20-22 ноября 2019 г. | г.Нижнекамск | МОиН РТ, ГАОУ ЦППРиК «Росток», ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Организация и проведение профильной смены проекта «Самостоятельные дети» | октябрь2019 г., апрель 2020 г. | ГБУ ДО РДООЦ «Костер» (п.Бирюли) | МОиН РТ, ГБУ ДО РДООЦ «Костер» |  |
|  | Проведение учредительного собрания общественного детского движения «Самостоятельные дети» | октябрь 2019 г. | ГБУ ДО РДООЦ «Костер» (п.Бирюли) | МОиН РТ, ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Организация и проведение Республиканского конкурса для отрядов (объединений) образовательных организаций, реализующих проект «Самостоятельные дети», «Летопись проекта «Самостоятельные дети» 2009-2019» | 15 октября-30 декабря 2019 г. | на территории муниципальных образований | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Организация и проведение Республиканской антинаркотической акции «Количество свечек зависит только от тебя» | 1-5 декабря 2019 г. | на территории муниципальных образований | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Организация и проведение Республиканской антинаркотической акции «Будь готов! Скажи, нет!» | 7 апреля 2020 г. | на территории муниципальных образований | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Организация и проведение Республиканского антинаркотического марафона «Здравствуйте и созидайте!» | с 30 мая по 26 июня 2019 г. | на территории муниципальных образований | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Проведение конкурса социальных роликов и фотографий «Я люблю тебя жизнь» | март-апрель 2020 г. | на территории муниципальных образований | ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Организация изготовления членских карточек для участников проекта | 2019-2020 уч. г. | на территории муниципальных образований | кураторы проекта в муниципальных образованиях РТ |  |
|  | Подготовка и подача документов для регистрации общественного движения «Самостоятельные дети» в Министерстве юстиции РТ | октябрь-ноябрь 2020 г. | ГБУ ДО РЦВР | ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Размещение пресс-релизов о проведении мероприятий в рамках проекта «Самостоятельные дети» | постоянно | Сайт ГБУ ДО «РЦВР» | ГБУ ДО РЦВР |  |
|  | Подведение итогов оценки эффективности работы кураторов и педагогов в проекте «Самостоятельные дети» | до 15 мая 2020 г. | ГБУ ДО РЦВР | ГБУ ДО РЦВР |  |

* Перечень используемых сокращений:

РТ – Республика Татарстан

МОиН РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГБУ ДО РЦВР - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы»

ГАОУ ЦППРиК «Росток» - Государственное автономное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток»

ГБУ ДО РДООЦ «Костер» - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр «Костер»