«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Татарско-

Суксинская СОШ»

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году по МБОУ «Татарско-Суксинская СОШ» Актанышского муниципального района РТ

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат |  |  |  | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Газизов Ф.Ф. | приказ директора школы |  |  |  | Февраль, 2023 |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Газизов Ф.Ф. | План первоочередных мероприятий |  |  |  | Февраль, 2023 |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Газизов Ф.Ф.. | Медиаплан информационного сопровождения |  |  |  | Февраль, 2023 |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Газизов Ф.Ф. | Положение о деятельности Центра |  |  |  | Февраль, 2023 |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Газизов Ф.Ф. | Приказ директора |  |  |  | Февраль, 2023 |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Газизов Ф.Ф. | Приказ директора |  |  |  | Февраль, 2023 |
| 2. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание специального раздела «Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной организации | Газизов Ф.Ф. |  |  | Раздел сайта «Точка роста» |  | До 20.05.2023 |
| 2.2. | Разработка модели организации внеурочной деятельности «Точка роста» | Мирзаянова Р.С., Хузина И.Д. |  |  | Модель организации внеурочной деятельности «Точка роста» |  | До 01.06.2023 |
| 3. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации в дистанционном формате | Мирзаянова Р.С., |  | Свидетельство о повышении квалификации |  |  | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Халикова И.Н, Латыпов И.Р. |  | Рабочие программы педагогов |  |  | к 01.09.2023 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Газизов Ф.Ф. |  | Приказ по утверждению Штатного расписания |  |  | к 01.09.2023 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Газизов Ф.Ф. |  | Утвержденные должностные инструкции |  |  | к 01.09.2023 |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Открытие Центра | Газизов Ф.Ф. |  |  |  | Торжественное мероприятие | 01.09.2023 |
| 4.6. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Газизов Ф.Ф. Мирзаянова Р.С. |  |  |  | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2023 |
| 4.7. | Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Халикова И.Н, Латыпов И.Р. |  |  |  | Информация на сайте школы | Август 2023 |
| 4.8. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Мирзаянова Р.С., Халикова И.Н, Латыпов И.Р. |  |  |  | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2023 |
| 4.9. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Мирзаянова Р.С., |  |  |  | Отчет | Раз в полугодие |
|  | Организация и проведение педсовета по итогам работы Центра за учебный год | Газизов Ф.Ф. Мирзаянова Р.С., |  |  |  | Педсовет | Май 2024 года |