Приложение №1

План мероприятий (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ «Федоровская СОШ имени Е.Г.Тутаева»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат |  |  |  | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Серяков М.А. | Приказ директора школы |  |  |  | 06.04.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Серяков М.А. Григорьева А.В. | План мероприятий |  |  |  | Апрель 2022 г. |
| 1.3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра | Серяков М.А. Григорьева А.В. | Медиаплан информационного сопровождения |  |  |  | Апрель 2022 г. |
| 1.4. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Серяков М.А. Григорьева А.В. | Положение о деятельности Центра |  |  |  | Апрель 2022 г. |
| 1.5. | Разработка проекта зонирования Центра ОУ | Серяков М.А. Григорьева А.В. Сахарнова О.А. | Проект зонирования |  |  |  | Апрель 2022 |
| 1.6. | Согласование утверждение проекта зонирования Центра | Серяков М.А. Григорьева А.В. Сахарнова О.А. | Проект зонирования |  |  |  | Апрель 2022 г. |
| 1.7. | Назначение руководителя Центра | Серяков М.А. Григорьева А.В. | Приказ директора |  |  |  | 06.04.2022 г. |
| 1.8. | Создание рабочей группы | Серяков М.А. Григорьева А.В. | Приказ директора |  |  |  | Апрель 2022 г. |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Серяков М.А. |  |  | Заявки на финансирование |  | Апрель 2022 г. |
| 2.2. | Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Серяков М.А. Григорьева А.В. |  |  | Извещения о проведении закупок |  | Май-июнь 2022 г. |
| 2.3. | Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста» | Серяков М.А. Григорьева А.В. Саттарова Л.А. |  |  | Проектно-сметная документация |  | Апрель 2022 г. |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком | Серяков М.А. |  |  | Отчеты |  | Май – июль 2022 г. |
| 2.5. | Согласование перечня оборудования для оснащения Центра | Серяков М.А. Григорьева А.В. Саттарова Л.А. |  |  | Заявка |  | Апрель 2022 г. |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Серяков М.А. Григорьева А.В. Саттарова Л.А. |  |  | Акт |  | 01.08.2022 |
| 3. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Григорьева А.В. |  | Свидетельства о повышении квалификации |  |  | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Григорьева А.В. Серяков М.А. Романова Л.А. Шихов И.В. |  | Рабочие программы педагогов |  |  | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Григорьева А.В. |  | Приказ по утверждению Штатного расписания |  |  | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Григорьева А.В. |  | Утвержденные должностные инструкции |  |  | к 01.09.2022 |
| 4. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Григорьева А.В. |  |  |  | Новости, статьи, репортажи |  |
| 4.2. | Запуск сайта | Григорьева А.В. |  |  |  | Новости Раздел «Точка роста» | Апрель 2022 |
| 4.3. | Открытие Центра | Серяков М.А. Григорьева А.В. |  |  |  | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Серяков М.А. Григорьева А.В. Учителя |  |  |  | Расписание Расстановка кадров планирование | с 01.09.2022 |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурныхмероприятий Центра. | Серяков М.А. Григорьева А.В. Учителя |  |  |  | Информация на сайте школы | Август 2022 |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Серяков М.А. Григорьева А.В. Учителя |  |  |  | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь 2022 |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Серяков М.А. Григорьева А.В. Учителя |  |  |  | Отчет | еженедельно |