Приложение 2

План по  подготовке и проведению

муниципального этапа  Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

среди обучающихся образовательных организаций 11-15 лет, посвященного 70- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

| мероприятие | сроки | ответственный |
| --- | --- | --- |
| Принятие нормативно-распорядительного акта о проведении единой декады ГТО | 12 мая 2015 г. | Кузиева И.А, заместитель начальника управления образования |
| Определение мест тестирования | 13 мая 2015г. | Руководители ОО Старо-Казеевской СОШ, Теньковской СОШ, Сюкеевской СОШ, Камскоустьинской СОШ |
| Организация совещания по проведению декады | 15 мая 2015г. | Ильина Э.А., методист Центра внешкольной работы |
| Проведение информационно-разъяснительной работы в СМИ и официальных сайтах организаций | в течение всей Декады | Руководители образовательных организаций |
| Регистрация обучающихся в АИС ГТО www.gto.ru | до 18 мая 32015г. | Руководители образовательных организаций |
| Конкурс рисунков, газет, плакатов: «всё о спорте», «Будь здоров!», «Здоровый образ жизни». | 15-25 мая 2015 | ЗДВР общеобразовательных организаций |
| Анкетирование учащихся 5-8 класс «Физическая культура – глазами детей» | 18-20 мая 2015г. | Преподаватели физ.культуры, ЗДВР |
| Оформление информационного уголка «ГТО» | 15-16 мая 2015г. | Учителя физической культуры |
| Классные часы «История ГТО» | 18 -23 мая 2015г. | Классные руководители |
| Сдача норм «ГТО» 5-6 классы | 19 -20 мая 2015г. | Судейская коллегия Центров тестирования |
| Сдача норм «ГТО» 7-8 классы | 21 - 22 мая | Судейская коллегия Центров тестирования |
| Сдача норм «ГТО» учащимися | 23 мая 2015г. | Судейская коллегия Центров тестирования |
| Подвижные перемены «За здоровьем в спортзал» В программе: - перетягивание каната; - 10- мин баскетбола; - спортивные зарядки | 16-23 мая | Преподаватели физ.культуры, классные руководители, ЗДВР, Совет учащихся |
| Заполнение сводного протокола | До 28 мая 2015г. | Ильина Э.А. |