Приложение №1

к приказу №93

от 03.05.2023 г.

План – график мероприятий

МБОУ «Затонская СОШ имени В.П. Муравьева»  по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС СОО

на 2023-2024 гг. и перспективу 2024-2025гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО | Май 2023 г. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО. |
| 2 | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах, посвященных переходу на обновленный ФГОС СОО; по вопросу выбора изучаемых предметов (родной язык, родная литература). | Май, ежегодно, 2023–2025 годы | Протоколы классных родительских собраний в 10, 11классах, посвященных переходу на обновленный ФГОС СОО. |
| 3 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросу внедрения обновленного ФГОС СОО. | В течение года | Аналитический отчет замдиректора о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на официальном сайте МБОУ «Затонская СОШ им. В.П. Муравьева», в разделе «Обновленный ФГОС СОО». |
| 4 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Май-август 2023г. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО. |
| 5 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Май-август 2023г. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы с учетом требований обновленного ФГОС СОО. |
| 6 | Комплектование учебников по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками. |
| 7 | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО. | Март 2022 года | Результаты анкетирования, опроса, протоколы родительских собраний. |
| 8 | Сетевое взаимодействие образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО. | В течение года | Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы сетевого взаимодействия |
| 9 | Планирование работы методического совета школы по внедрению ФГОС СОО. | По плану | Протоколы заседаний. |
| 2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО |  |  |  |
| 10 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО, изучение документов. | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО. |
| 11 | Анализ локальных нормативных актов школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО. Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО. | Май-август 2023 г. | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО. |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации. | До 01.09.2023 г. | Должностные инструкции. |
| 13 | Разработка проекта ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО. | До 15.08.2023 г. | Проект ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО. |
| 14 | Утверждение ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО. | До 31.08.2023 г. | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО. |
| 15 | Разработка учебных планов10-11 классов в соответствии с обновленным ФГОС СОО и ФООП СОО. | До 15.08.2023 | Учебный план СОО. |
| 16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО (через конструктор рабочих программ). | До 31.08.2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 10-11 классов. |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 17 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения обновленного ФГОС СОО. | До 01.08.2023 г. | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. |
| 18 | Организация и проведение методических семинаров повышения квалификации педагогических работников школы по внедрению обновленного ФГОС СОО. | Октябрь 2023г., март 2024 г. | Семинары повышения квалификации педагогических работников школы по внедрению обновленного ФГОС СОО. |
| 19 | Изучение нормативных документов, регламентирующих внедрение обновленного ФГОС СОО. | В течение года | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО. |
| 20 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам внедрения ФГОС СОО. | В течение всего периода | План работы методического совета. Планы работы ШМО. Аналитические данные замдиректора по содержанию образования. Наставничество. |
| 21 | Проведение педсоветов по вопросам подготовки к внедрению и реализации обновленного ФГОС СОО, | Март 2023 г., Август 2023 г. | Протоколы педсоветов. |
| 22 | Мероприятия в рамках ВСОКО по внедрению и реализации ФГОС СОО. | По плану | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические данные по результатам ВСОКО. |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 23 | Анализ кадровой обеспеченности школы. | Апрель-май 2023г. | Аналитические данные замдиректора. |
| 24 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО по вопросам внедрения ФГОС СОО. | Май-август 2023г. | Аналитические данные замдиректора. |
| 25 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Май (предварит.) август | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 26 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о обновленного ФГОС СОО (раздел «Сведения об образовательной организации – подраздел «Образовательные стандарты и требования» - подраздел «Обновленный ФГОС СОО) | В течение всего периода | Сайт образовательной организации МБОУ «Затонская СОШ им. В.П. Муравьева». Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов. |
| 27 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях. |