Приложение  №5 к положению

Дорожная карта мероприятий по освоению гранта на 2016-2020 учебный год

| № п/п | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка оборудования | Август 2016 | Администрация Камско-Устьиского муниципального района, директор МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» Сорокин А.И. |
| 2 | Монтаж оборудования | Август 2016 | МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» Семенов В.В. |
| 3 | Формирование календарного плана, разработка и утверждение рабочей программы по реализуемому направлению | Сентябрь-октябрь 2016 | МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» СорокинА.И. Семенов В.В. |
| 4 | Организация стажировок и обучения педагогов | Август -сентябрь 2016 | Исполнительный комитет Камско-Устьинского района РТ, МКУ «Управление образования», МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» |
| 5 | Проведение первых занятий с целыми классами | октябрь 2016 | Семенов В.В. |
| 6 | Проведение сетевых и республиканских соревнований | По графику МОиН РТ, | Гумеров И.М. Сорокин А.И. Семенов В.В. |
| 7 | Заключение договоров с заинтересованными организациями по реализации продукции | апрель 2017-декабрь 2020 г | МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» |
| 8 | Работа с шефскими и другими организациями по привлечению спонсорской помощи | 2016-2020 гг | Управление образования, Администрация, МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» |
| 9 | Заключение соглашений о сотрудничестве с профильными организациями для прохождения производственной практики и обмена опытом | 2016-2020 гг | МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» |
| 10 | Проведение семинаров районного и республиканского уровня по реализуемому направлению | В течение года | Сорокин А.И. Семенов В.В. |
| 11 | Участие в работе республиканских профильных смен по техническому творчеству | По графику МОиН РТ, но не ранее апреля 2017 | Управление образования, Администрация, МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» |
| 12 | Изготовление первой опытной партии продукции силами учащихся | Декабрь 2016 г | МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» |
| 13 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам создания и деятельности базовой площадки | 2016-2020 г.г. | Управление образования, Администрация, МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» |
| 14 | Организация экскурсионных мероприятий с учащимися на профильных организациях | Декабрь 2016-2018 г.г. | Управление образования, Администрация, МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева», Семенов В.В. Сорокин А.И. |
| 15 | Организация взаимодействия и обмена опытом с другими центрами молодежного технического творчества в РТ и РФ | 2016-2020 г.г. | Управление образования, Администрация, МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» |
| 16 | Организация на базе профильных организаций производственных практик учащихся | Апрель 2017 - 2020 г.г. | Управление образования, Администрация, МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева» |
| 17 | Развитие модельного ассортимента по реализуемому направлению, в т.ч. изготовление и реализация собственных заменителей импортных моделей на территории РФ (с получением соответствующих сертификатов, патентов) | 2018-2020 г.г. | МБОУ «Затонская СОШ им.В.П.Муравьева», Гумеров И.М. Сорокин А.И. Семенов В.В. |
| 18 | Методическое обеспечение информационного и библиотечного фонда по реализуемому направлению базовой площадки | 2016-2020 г.г. | Семенов В.В. Сорокин А.И. |
| 19 | PR-сопровождение базовой площадки через освещение в социальных сетях, сайте Министерства промышленности и торговли РТ, разработка и создание собственного сайта | 2016-2020 г.г. | Семенов В.В. Сорокин А.И. |
| 20 | Мониторинг деятельности базовой площадки | Декабрь, март, июнь, сентябрь 2016-2020 г.г. | Сорокин А.И. Семенов В.В. |