Оглавление

................................................................................................................................ 1

Пояснительная записка	3

Паспорт Программы развития	4

Информационная справка о дошкольной образовательной организации	7

Проблемно – ориентированный анализ	10

Концепция программы развития	20

Миссия ДОУ  заключается	22

Основные принципы, которыми будем руководствоваться, выстраивая деятельность ДОУ	22

Основные направления развития организации	23

Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние	25

Мероприятия по реализации программы развития	28

Ожидаемые результаты реализации программы развития	31

Критерии и показатели оценки реализации программы развития	31

Управление программой развития	32

Финансовый план реализации Программы развития	33

Пояснительная записка

Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей раннего возраста №2 «Солнышко» пгт Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан (далее – МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» пгт. Камское Устье») - локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа, как управленческий документ развития образовательной организации, определяет ценностно - смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задаёт основные направления эффективной реализации муниципального задания.

Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В настоящее время в Российской Федерации сформирован и реализуется комплекс стратегических задач, направленных на развитие образования. Главная цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, потребностям общества.

В современных условиях реформирования образования, дошкольная организация представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное учреждение становится мощным средством социализации личности. Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью, и нацеливает на адресную работу с семьями, которая позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей. Особую значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного учреждения.

Программа развития МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» пгт. Камское Устье» разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем Программы развития образовательной организации.

В основу реализации Программы развития положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Совокупность проектов образует собой двигатель развития ДОУ.

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы развития оформляются как педагогические/управленческие проекты. Результатом работы дошкольного образовательного учреждения по всем направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворённости общества качеством дошкольного образования.

Программа не противоречит действующим нормативным актам, соотносится с программами развития федерального, регионального и муниципального уровней, учитывает социальный запрос современного общества в развитии социализированной личности.

Программа учитывает такие внешние и внутренние факторы, как:

- государственная политика в сфере образования;

- достигнутые	результаты	и	традиционные	направления в деятельности образовательного учреждения;

- особенности демографической, экономической и социально-культурной среды;

- финансовый, материально-технический, кадровый, методический и управленческий потенциал дошкольного образовательного учреждения, реальные перспективы их развития.

Паспорт программы развития

| Наименование программы | Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей раннего возраста №2 «Солнышко» пгт Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2024-2029 г. |
| --- | --- |
| Заказчики программы | Учредитель |
| Разработчики программы | Ахатова Э.Р. – заведующий; Хасанова Э.И. – старшая медицинская сестра, председатель ПК; Садриева Н.А. – воспитатель (высшая квалификационная категория). |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 7 октября 2022 года, редакция, действующая с 13 октября 2022 года) Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября2013 г. № 544н); Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07 «Об усилении мер безопасности» Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 9 ноября 2022 года №809. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847). Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149). |
| Цель программы развития | Обеспечение равных возможностей в условиях дошкольной образовательной организации для получения качественного дошкольного образования и позитивной социализации детей дошкольного возраста, развитие духовно- нравственных ценностей. |
| Комплексные задачи программы развития | - Обеспечение необходимых условий для реализации ФГОС, ФОП дошкольного образования. - Обновление подходов к реализации образовательной и воспитательной деятельности; обеспечение комплексного методического сопровождения деятельности педагогов по формированию духовно-нравственных и патриотических качеств. - Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного образования и начального образования. - Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования. - Создание открытой и доступной системы дополнительного образования для развития детских способностей. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. - Обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста профессиональной компетентности стабильного коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО. - Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО. - Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. - Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для разностороннего развития детей. |
| Основные направления развития организации | 1.Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и развитие качественной, доступной образовательной и творческой среды. 2.Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота. 3. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 4. Реализация ФОП ДОО. 5. Совершенствование системы охраны труда. 6. Усиление антитеррористической защищённости организации. |
| Период реализации программы развития | 2024 - 2025 уч. г. – подготовительный этап; 2025 - 2028 уч. годы – основной этап; 2028 – 2029 уч. г. – контрольно-оценочный этап. |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на выполнение муниципального задания. Целевые субсидии. Средства от приносящей доход деятельности. |
| Целевые индикаторы и показатели успешности реализации программы | Удовлетворённость 95% участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, конференциях и других мероприятиях инновационной направленности. Прирост финансирования организации на 10% за счёт дополнительных платных образовательных услуг. Обновление материально-технической базы - на 25%. Повышение доли вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в образовательный процесс детского сада, в мероприятия разной направленности. Повышение доли заинтересованных родителей в получении педагогической, психологической и иной консультативной и (или) практической помощи со стороны специалистов детского сада. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Будут созданы необходимые условия для реализации образовательных программ дошкольного образования: - психолого-педагогические условия; - кадровые условия; - материально-технические условия; - финансовые условия; - развивающая предметно-пространственная среда. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. Создана современная комфортная развивающая предметно - пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, системы наставничества, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности. |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» пгт. Камское Устье» Корректировку Программы развития осуществляет заведующий МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» пгт. Камское Устье» |

Информационная справка о дошкольной образовательной организации

| Полное наименование ДОУ | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей раннего возраста №2 «Солнышко» пгт Камское Устье» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Общие сведения о МБДОУ | Учреждение основано в 1979 г. В 2014 году было пристроено второе учреждение и соединено тёплым переходом. Плановая наполняемость дошкольного учреждения: 83 ребёнка, фактическая – 62 ребёнка. |
| Правоустанавливающие документы | Устав, утверждён постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 03.07.202г № 706. Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 8547 от 18.08.2016, серия №16Л01 № 0004539 Министерство образование и науки Республики Татарстан. |
| Адрес, телефон, электронная почта, сайт | Юридический адрес учреждения: 422820, РТ, Камско-Устьинский район, пгт Камское Устье, ул. Комарова, д.11. Контактный телефон: 8(84377) 2-30-28 Фактические адреса: 422820, РТ, Камско-Устьинский район, пгт Камское Устье, ул. Комарова, д.11. Контактный телефон: 8(84377) 2-30-28 E-mail: DS.2Kamsk.ust@tatar.ru Заведующий – Ахатова Эста Рифатовна. |
| Общий режим работы | Учреждение функционирует по 5-дневной рабочей неделе в режиме - полного дня (10,5 - часового пребывания - с 7.00 до 17.30) с учетом фактического пребывания детей в группах. Выходные дни: суббота, воскресенье, а также праздничные и нерабочие дни, установленные действующим законодательством. |
| Тип и расположение | Дошкольное учреждение расположено в двух зданиях (соединённых тёплым переходом), построенных по типовому проекту в окружении жилого сектора. Имеется собственная озелененная территория для прогулок, обустроенные прогулочные веранды, игровое оборудование. В пешей доступности от детского сада находятся аптека, почта, ДК, оздоровительный центр «Акчарлак», СОШ №1, библиотека, парк «им. Т. Миннулина» – все это позволяет реализовывать преемственность между детским садом и объектами социального окружения. |
| Сведения о воспитанниках (количество групп, возрастной состав) | Проектная мощность детского сада: 83 воспитанников. Списочный состав - 62 воспитанников. В учреждении функционирует 4 группы – из них: 1 группа раннего возраста, 1 группа первая младшая, 1 группа вторая младшая, 1 группа средняя. |
| Материально техническая база организации | В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата. В ДОУ имеется кабинет заведующего, методический кабинет, медицинский блок: медицинский кабинет, прививочный кабинет, музыкальный (физкультурных зал), пищеблок, 4 групповых комнат, 3 спальные комнаты, подсобные кладовые. |
| Образовательные услуги, предоставляемые ДОУ | Образовательная деятельность осуществляется по образовательной программе дошкольного образования, которые разработаны в соответствии с ФОП ДО с учетом регионального компонента. ОП МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» пгт. Камское Устье» отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. |
| Условия для реализации образовательной программы | В целях эффективной реализации образовательной программы в соответствии с ФОП ДО в учреждении созданы условия: Психолого-педагогические Кадровые Материально –технические Финансовые Развивающая предметно-пространственная среда. |
| Открытость программы | Программа развития является открытым документом, что предполагает возможность внесения в неё изменений в силу объективных причин, в том числе в связи с изменениями во внешней среде МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» пгт. Камское Устье» |

Проблемно - ориентированный анализ

Цель проблемно – ориентированного анализа: оценка актуального состояния и внутреннего потенциала детского сада на сентябрь - октябрь 2024 г. на основе ФГОС, ФОП и ФАОП ДО, выявление на текущий момент достижений (сильных сторон) и определение основных проблем (слабых сторон), возникающих при переходе ДОУ в инновационный режим жизнедеятельности и развития в связи с реализацией ФОП ДО, работой в соответствии с «Законом об образовании РФ», оценка перспектив и рисков развития (SWOT- анализ деятельности учреждения).

| № | Направления проблемно – ориентированного анализа | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала детского сада |  | Оценка перспектив и рисков развития детского сада, исходя из внешнего окружения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сильная сторона | Слабая сторона | Благоприятные возможности | Риски |
| 1. | Нормативно – правовое обеспечение реализации Федерального Закона от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской Федерации», реализация ФОП ДО. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наличие банка Нормативно - правовых документов федерального и регионального уровня, регламентирующих реализацию «Закона об образовании РФ», ФОП ДО, приведение нормативно – правовой базы учреждения в соответствии с ними, организация работы учреждения в соответствии с новой нормативно – правовой базой. | - В учреждении имеется банк уже вышедших новых нормативно – правовых документов федерального и регионального уровня. -В учреждении есть нормативно – правовая база в соответствие с «Законом об образовании РФ», требуется только ее корректировка в соответствии с ФОП ДО. - В учреждении есть сайт, на котором размещен банк документов различного уровня, в т.ч. и уровня образовательной организации. | - Нормативно – правовая база всех уровней выходит не единым пакетом, а с большими перерывами, возникает некоторое несоответствие старой и новой базы, что усложняет работу в данном направлении и работу учреждения в целом. | - Наличие в интернет – пространстве банка уже разработанных нормативно – правовых документов для учреждения. -Работа творческой группы по разработке новой нормативно – правовой базы учреждения. | -необходимость постоянного мониторинга новых нормативно– правовых документов федерального и регионального уровня. -Трудоемкость разработки нормативно – правовой базы, не хватает времени. |
| 1.2. | Получить лицензию на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования бесплатные кружки | - Есть условия для проведения дополнительных образовательных услуг. -Есть программы для их проведения. -Есть положительные результаты работы по развитию детей. - Отработана модель оформления финансовых документов и договоров с родителями. | - педагоги не имеют образование по программе «Педагог дополнительного образования» | Есть кадровый потенциал для проведения дополнительного образования. | Ввести дополнительные платные услуги, которые требуют новой разработки программ и создания условий для их проведения. |
| 2. | Кадровое обеспечение реализации Федерального Закона от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской Федерации», введения ФОП ДО. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Образование педагогов соответствует требованиям профессионального стандарта педагога | Из 7 педагогов на 01.09.2024 г.: - имеют дошкольное педагогическое образование - 3 педагога (43%). - прошли переподготовку – 3 педагога (43%). 1 педагог получает среднее специальное образование по специальности дошкольное образование (14%). | - на 01.09.2024г. 2 педагога (28%) являются либо молодыми педагогами, либо не имеют опыта работы по должности, либо не имеют достаточно знаний в методиках. -Проблема замещения педагогов во время обучения. | - наличие в учреждении сложившейся системы наставничества, - самообразование педагогов, - в районе отлаживается система целевых направлений в институты. | - Из – за текучести кадров ситуация все время меняется. - нежелание или не хватка времени для самообразования педагогов. |
| 2.2. | Наличие у педагогов сертификатов о прохождение КПК в течение 2021 – 2024 г. | Все педагоги своевременно (каждые 3 года) проходят курсы повышения квалификации. В связи с введением ФОП и ФАОП появилась необходимость прохождения педагогами курсов в соответствии с ФОП ДО. - Из 7 педагогов на 01.09.2024 г.: - 1 человек (14%) прошли КПК по ФОП ДО. | - Из 7 педагогов на 01.09.2024 г.: - не прошли КПК по ФОП и ФАОП в объеме 72 часа 6 человек (86%) | - на 01.09.2024 г. институты развития и образования предоставляют КПК в соответствии с ФОП ДО. | -Из–за проблемы замещения педагогов не будет возможности одновременно всех обучить на КПК в соответствии с ФОП ДО. |
| 2.3. | Наличие у половины педагогов квалификационных категорий, отлаженная работа по поэтапной подготовке педагогов к аттестации. | Из 7 педагогов на 01.09.2024 г.: Высшая кв. категория – 1 педагогов (14 %), Первая кв. категория – 2 педагогов (29 %), СЗД 1 педагога (14 %), Нет категории (не отработан стаж 2 года) – 3 педагогов (26%) ИТОГО: аттестовано педагогов (57%). | Из 7 педагогов на 01.09.2024г не имеют кв. категорию - 4 педагогов (57%) | -Со всеми педагогами проведены консультации по подготовке к аттестации. -Отлажена работа по поэтапной подготовке педагогов к аттестации. | -Из – за текучести кадров ситуация все время меняется. |
| 2.4. | Мониторинг образования, КПК и аттестации педагогических работников. | Мониторинг проводится постоянно, таблица мониторинга размещена на сайте ДОУ. | Регистрация заявлений в еду татар, выгрузка документов (портфолио педагога). | - Министерство образования и науки РТ, МКУ "Управление бразования» Постоянно проводят мониторинги в данном направлении. | - Из – за текучести и старения кадров ситуация все время меняется -новшества прохождения аттестации в электронном формате и регистрация заявлений. |
| 2.5. | Укомплектованность кадрами. | Укомплектованность кадрами – на 01.09.2024 в связи со сменой типов групп с раннего возраста на дошкольный возраст в увеличении вакансий узких специалистов: учитель татарского языка – 1 человек, музыкальный руководитель – 1 человек. | 3 воспитателя не имеют высшего профессионального образования по программе «Воспитатель в ДОУ», они имеют переподготовку по данной программе. | 1 педагог обучается в колледже по специальности «Воспитатель» | Из – за текучести кадров ситуация все время меняется. |
| 3 | Финансово – экономическое обеспечение реализации «Закона об образовании РФ», введения ФОП ДО. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Составление муниципального задания в соответствиями с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности с учетом введения ФГОС ДО и ООП ДО (создание условий) | -Защищены статьи заработной платы и коммунальные услуги, -Хорошо обеспечены статьи по обеспечению безопасности, -Увеличение средств на ремонтные работы. | -Смета не предусматривает средства необходимые для введения ФГОС ДО, -Мало учитываются нужд учреждения на содержание здания и помещений, -Недостаточное выделение средств на приобретение мебели и игрового оборудования. | -Локальный косметический ремонт. -Имеется сеть интернет внутри учреждения. | Уменьшение нормы финансирования. |
| 3.2. | Отработка системы мотивации и стимулирования педагогов и системы оплаты труда в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Увеличение заработной платы педагогов, без необходимости ежемесячной стимулирующей выплаты. | Отсутствие стимулирования работы младших воспитателей по майским указам президента. Показатели стимулирования педагогов должны зависеть от целей годового плана, должны пересматриваться ежегодно и изменяться с учетом профстандарта педагогов и ФОП ДО. Нет системы работы комиссии по распределению фонда стимулирования. Отсутствие у руководителя своего фонда для стимулирования младших воспитателей и технического персонала. | Повышение качества работы педагогов и обслуживающего персонала. Отлаженная работа комиссии по распределению фонда стимулирования. Заинтересованность в повышении профессионализма. | Необходимость постоянно изменять показатели премирования и стимулирования. |
| 4. | Материально – техническое обеспечение реализации «Закона об образовании РФ», введения ФОП ДО. |  |  |  |  |
| 4.1. | Соответствия материально- технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО, ФГОС ДО и образовательным программам ДО. | Районная программа устранения нарушений ОНД и предписаний Роспотребнадзора. Аттестация рабочих мест. Выделение средств на обучение персонала. | В связи с введением ФОП требуется анализ ППРС и приведение в соответствие с ними. Отсутствие плана по поэтапному оснащению учреждения современными материально- техническими и информационными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и его реализация. | Приведение ППРС учреждения в соответствие с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 195.12.2022 года №03-2110 по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования. | Возможности финансирования. |
| 4.2. | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Есть интернет в учреждении для работы администрации. | Нет локальной сети, нет доступа к интернету для педагогов. Имеющаяся офисная техника (ноутбуки, принтеры, проекторы) выходят из строя и нет своевременного финансирования для их обслуживания. Из-за введения в работу различных сайтов (Навигатор дополнительного образования, Сферум, Госпаблики, ГИССОЛО, сайт ДО, официальная группа в ВК, электронная почта и другие) требуется ставка администратора социальных сетей. | Установка лицензионных программ и методических пособий, наличие безопасного доступа к сети Интернет. Своевременность размещения и распространения информации на сайтах и среди коллектива. | Возможности финансирования. |
| 5. | Информационное обеспечение реализации «Закона об образовании РФ», введения ФГОС ДО, введения ФОП ДО. |  |  |  |  |
| 5.1. | Наличие сайта ДОУ и его соответствие требованиям к сайтам образовательной организации, системность обновления информации. | Сайт есть. Проводится его мониторинг. | Нет своевременности обновления информации. Не все родители заходят на него. |  | Из-за большой загруженности не хватает времени на работу с сайтом и взаимодействия с ЦИТ. |
| 5.2. | Наличие официальной группы учреждения в социальной сети ВК, групповых страничек и их использование для работы семьями воспитанников. | Имеется официальная группа учреждения. У всех групп есть групповые странички | Педагоги их практически не используют для психолго- – педагогического просвещения родителей и включения их в образование и воспитание детей. | Появились первые педагоги, которые стали активнее работать на своих групповых страничках. | Не все родители заходят на эти групповые странички. |
| 5.3. | Наличие информационных стендов и обновление информации на них. | Информационные стенды есть. | Информация в последний год менялась редко. | Информация вся подобрана, но более активно работа сейчас ведется с педагогами через группу в социальной сети ВК и Сферум. | Нет стабильного подключения к сети Интернет. |
| 5.4. | Информирование семей воспитанников на родительских собраниях. | Информация доводится до родителей. | На собраниях присутствовали не все родители, приходят с неохотой. | Разрабатываются презентация. | Нежелание родителей вникать в данные документы. |
| 5.5. | Проведение педагогических советов по вопросам введения и реализации образовательных программ в соответствии с ФОП ДО. | Проведены два педагогических совета: «На пути к введению ФОП ДО» (май 2023 г.), «Новые образовательные программы в соответствии с ФОП ДО» (август 2023 г.). | У педагогов нет еще глубины понимания данных нормативных документов. Вновь пришедшие педагог не присутствовали на данном педсовете. | Запланировано проведение педагогических советов, семинаров, круглых столов и других форм работы по реализации образовательных программ в соответствии с ФОП ДО. | Выход педагогов из декретных отпусков и текучесть кадров. |
| 6. | Организационно – методическое и аналитическое обеспечение реализации «Закона об образовании РФ», введения ФОП ДО. |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и проведение мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ДОО в рамках введения ФОП ДО. | Мониторинг разработан и проведен. | Необходимо его провести повторно, а также с новыми педагогами. | Педагоги стали осознавать свои образовательные потребности и профессиональные затруднения. | Необходима доработка данной системы мониторинга и корректировки на его основе методического сопровождения профессиональ-ного роста педагогов. |
| 6.2. | Разработка и проведение мониторинга требований родителей к качеству услуг дошкольного образования, спектра их образовательных запросов и потребностей, возможностей включения их в образование и воспитание детей. | Анкета практически разработана. Разработаны многие методические мероприятия по включению родителей в образование и воспитание детей и повышению их компетентности. Проведено родительское собрание по ознакомлению с ФОП ДО. На сайте учреждения размещена ФОП ДО, а так же все реализуемые в учреждении образовательные программы. | Анкетирование проводится не системно. У всех педагогов разный опыт взаимодействия с родителями и их включения в образование и воспитание детей. Требуется разработка методических рекомендаций по работе с родителями. | У педагогов есть первый опыт по включению родителей в образование и воспитание детей. | Не всегда у родителей есть понимание по данному вопросу, желание включаться в образование и воспитание детей. Нет четких региональных рекомендаций по данному вопросу. |
| 6.3. | Разработка и проведение мониторинга качества образования в рамках введения ФОП ДО. | В учреждении есть система мониторинга качества образования. Педагоги уже умеют проводить и обрабатывать мониторинги. | Данная система требует корректировки и доработки в в рамках введения ФОП ДО. | Педагоги готовы к принятию нового мониторинга. | Требуется разработка мониторинга, так как готовых образцов нужного качества нет. Нет региональных рекомендаций по мониторингу качества образования. |
| 6.4. | Наличие системы методического сопровождения реализации «Закона об образовании РФ», введения ФОП ДО. | Практически разработана план – программа методического сопровождения введения ФОП ДО. | Слишком разный уровень профессиональной компетентности педагогов, так как в коллективе идет активная смена кадров. Реализация образовательных программ в соответствии с ФОП ДО началась только с сентября 2023 г., поэтому у педагогов еще не сложилось полное представление и видение реализации программы в соответствии с ФОП ДО. | Сформирована установка педагогов на профессиональный рост. | Проблема прихода новых кадров в ДОУ и ближайшего выхода кадров из декретных отпусков, что увеличивает объемы индивидуально-го методического сопровождения, приводит к сбоям в реализации ФОП ДО. |
| 6.5. | Наличие образовательных программ в соответствии с ФОП ДО. | Разработаны программа воспитания в соответствии с региональным компонентом. | Большой тематический план работы, введение новых образовательных событий возможно потребует пересмотра и корректировки. | Педагоги активно участвуют в обсуждении образовательных программ ДО и заинтересованы в том, чтобы она была максимально приближена к реальной работе учреждения. | Отсутствие финансирования в рамках программ в соответствии с ФОП ДО. |
| 6.6. | Наличие и качество взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС, ФОП ДО. | В ДОУ планируется проведение: - итоговой диагностика психологической готовности дети к школе; - с родителями выпускников собрания «Психологическая готовность детей к школе и родителей к поступлению в школу ребенка»; -консультирование родителей по подготовке детей к школе - экскурсия в школу. | Учителя неохотно идут на контакт из-за большой загруженности. | У педагогов учреждения и школы есть желание восстановить все формы взаимодействия. | Проблема отработки преемственности на уровне программ и технологий. |
| 6.7. | Наличие и качество сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного и общего образования в рамках введения ФОП ДО. | В шаговой доступности: дворец культуры, городская библиотека, оздоровительный центр «Акчарлак». | Маленький спектр услуг дополнительного бесплатного образования. В штате нет единиц педагогов дополнительного образования. Режимы групп (10,5 часов) не позволяет в полной мере осуществлять и образовательные программы и программы дополнительного образования. Нет системы работы с Центрами «Точка роста» школ. | Большой спектр услуг дополнительного образования различной направленности. Увеличение режима работы групп до 12 часов позволит реализовывать программы общеобразовательной направленности и дополнительного образования. | Осуществление дополнительного образования во время образовательного процесса в учреждении. |

Таким образом, проблемно-аналитический анализ дал возможность увидеть сильные и слабые стороны в деятельности учреждения и обозначить точки развития учреждения на перспективу. Вместе с тем анализ показал, что необходимо продолжить работу по созданию и модернизации всех видов ресурсов, необходимых для повышения эффективности деятельности дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к условиям реализации образовательных программ в соответствии с ФОП ДО.

Концепция программы развития

| Цель разработки и реализации Программы | Привести все компоненты образовательной системы дошкольной образовательной организации в соответствие с требованиями Федерального Закона N 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ФОП ДО, другими актуальными нормативно – правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровня, с учетом потребностей социума. |
| --- | --- |
| Задачи, решаемые в ходе реализации Программы | - Создать в учреждении условия (психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые) в соответствии с требованиями ФОП ДО для реализации образовательных программ и повышения качества дошкольного образования в учреждении. - Обновить нормативно – правовую базу учреждения в соответствии с новой федеральной, региональной и муниципальной нормативно – правовой базой, обеспечить функционирование учреждения в соответствие с ней. - Создать условия для профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимого условия реализации ФОП ДО, и профессионального стандарта педагогов. - Воспитывать гармонично развитую и социально ответственную личность на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. |
| Основные принципы разработки и реализации Программы | - рамочный подход к разработке программы, предполагающий определение целей, целевых показателей и базовых программных мероприятий, которые при необходимости могут быть конкретизированы и дополнены по результатам анализа реализации каждого этапа программы, а также при ежегодном определении структуры и объема финансирования мероприятий программы; - - принцип открытых перспектив в формировании источников и объемов финансирования программных мероприятий, предусматривающий возможность и необходимость ежегодной корректировки финансового обеспечения программы, в том числе с учетом мониторинга и оценки эффективности реализации программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Создание в учреждении условий в соответствии с требованиями к ним ФГОС ДО, ФОП ДО для реализации образовательных программ учреждения и повышения качества дошкольного образования, для профессионального и личностного роста педагогических работников. - Успешная апробация образовательных программ учреждения, повышение качества дошкольного образования в учреждении. Обеспечение психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации воспитанников, радостного и полноценного проживания детьми всех этапов детства с сохранением их самоценности, всестороннего развития личности ребенка - дошкольника в адекватной возрасту образовательной среде и видах детской деятельности. - Повышение уровня профессиональной компетентности педагогической работников. - Формирование современной нормативно – правовой базы и обеспечение функционирования учреждения в соответствие с ней. - Портрет выпускника - гармонично развитая и социально ответственная личность, воспитанная на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. |

Основная идея инновационной деятельности учреждения вызвана необходимостью модернизации содержания и организации образования в соответствие с ФОП ДО.

Программа определяет базовые объем и содержание ДО, осваиваемая обучающимися в организации, осуществляющей образовательную деятельность ДОО, и планируемые результаты освоения образовательной программы с целью разностороннего развития ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.

Образовательная программа ДО разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования2 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим, возникает новая предметность в научно-практической деятельности педагогов и руководителя - проектирование образовательного пространства, изменение структуры образовательного процесса и содержания образовательной деятельности.

Миссия МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» пгт. Камское Устье заключается:

- в создании условий для полноценного проживания ребёнком всех этапов развития ребенка, обогащение (амплификация) детского развития;

- в построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;

- в сотрудничестве детей и взрослых, в признании ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

- в поддержке инициативы детей в различных видах деятельности;

- в сотрудничестве дошкольной организации с семьёй;

- в приобщении детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и   государства;

- в формировании познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;

- в возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).

Основные принципы которыми будем руководствоваться, выстраивая деятельность ДОУ:

- принцип системности – целостный подход, взаимодействие всех направлений и звеньев на достижение оптимального результата – развития личности ребенка;

- принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего развития» и предполагает использование новейших технологий и методик;

- принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и способностей детей и взрослых;

- принцип гуманизации – основывается на усилении внимания к личности каждого воспитанника как высшей ценности общества, установке на формирование гражданина с полноценным познавательно – речевыми, моральными и физическими качествами, создании максимально благоприятных условий для развития его творческой индивидуальности;

- принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой форме;

- принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка;

- принцип инновационности – определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее   оптимальных программ, технологий и форм работы;

- принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через собственную деятельность под руководством взрослого.

Основные направления развития организации

  - Переход на новую образовательную программу, разработанную в соответствии с ФОП ДО. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на применение и реализацию новых образовательных программ, разработанные в соответствии с ФОП ДО. Приведение документов учреждения в соответствии с ФОП  ДО.

  - Качество образования:

- повышение качества образования путем создания условий для равного доступа к образованию с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей ДОУ, с целью достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования;

- усилением роли воспитания в дошкольном образовании. Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (принят Госдумой 22.07.2020 г., одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.), ФОП  ДО ориентируют на усиление роли воспитания в образовательном процессе. В частности, воспитание понимается как деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека и семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде;

- приобщение детей к базовым ценностям российского народа - достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России;

- создание условий для охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; повышение педагогической культуры родителей.

- формирования ценностного отношения к окружающему миру;

- повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей.

  - Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения:

- Оценка состояния РППС на соответствие требованиям законодательства и целям развития учреждения. Составление плана модернизации РППС и осуществление его, в том числе закупка и установка нового оборудования.

- Оснащение РППС: создание современной спортивной площадки на территории учреждения, дооснащение кабинетов специалистов оборудованием и пособиями для обучения татарскому языку; создание уголков патриотического воспитания в группах и холлах учреждения.

- Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов к оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному освещению помещений и территории учреждения; отоплению и вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене персонала;

- Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;

- Выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения;

- Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры учреждения.

  - Информационное обеспечение деятельности учреждения:

  - обеспечение всех педагогических сотрудников безопасным доступом к сети Интернет;

  - заключение договора на техническое обслуживание ИКТ-оборудования; своевременная замена морально устаревшего оборудования и программ; заключение договоров на приобретение лицензионных программ.

  - Кадровые условия:

- повышение профессиональной компетенции педагогов в соответствии с профстандартом   педагога;

- введение штатных единиц педагога дополнительного образования;

- создание условий для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов с первой и высшей квалификационной категорией;

- привлечение педагогов к созданию авторских программ по гармонизации детско- родительских отношений, а так же взаимоотношений между педагогом и родителями (законными представителями).

  - Инновационная деятельность:

- трансляция     опыта инновационной	деятельности учреждения на     муниципальном,   региональном и федеральном уровнях.

  - Усиление антитеррористической защищенности организации.

Проведение оценки качества и достаточности организационных мероприятий, практической готовности и обеспечения объекта техническими средствами. Разработать комплексный план мероприятий по усилению антитеррористической безопасности, интегрировать его с антикризисным планом организации.

Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние

| # № | # Направление деятельности | # Содержание мероприятий | # Сроки реализации | # Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Первый этап (сентябрь - декабрь 2024 г.) проблемно - аналитико-проектировочный |  |  |  |  |
| # 1. | # Нормативно – правовое поле. | # 1. Приказ о разработке образовательной программы в соответствии с ФОП ДО, создание рабочей группы. # 2. Изучение нормативно – правовой базы для разработки программ. | # Август 2024г. | # Ахатова Э.Р. - заведующий |
| # 2. | # Информационная # справка о ДОУ. Проблемно - # ориентированный анализ | # 1. Мониторинг развития кадрового потенциала за 5 лет # (КПК, квалификационные категории) # 3. Оценка актуального состояния и внутреннего потенциала детского сада на основе «дорожной карты» внедрения ФОП ДО. | # Июнь-август 2024г. | # Ахатова Э.Р. – заведующий Хасанова Э.И. – старшая медсестра Садриева Н.А. – воспитатель (высшая категория) |
| # 3. | # Разработка Программы | # 1. Разработка и написание Программы рабочей группой. # 2. Проведение заседание Общего собрания и # Педагогического совета по обсуждению проекта Программы. # 3. Согласование Программы с Учредителем. # 4. Утверждение Программы приказом по учреждению. | # Сентябрь-ноябрь # 2024 г. | # Ахатова Э.Р. – заведующий # Хасанова Э.И. – старшая медсестра Садриева Н.А. – воспитатель (высшая категория) |
| # Второй этап (ноябрь 2024 г. – август 2029 г.) – реализующий: |  |  |  |  |
| # 4. | # Реализация Программы | # Реализация конкретных планов действий по реализации программы развития: # - План развития материально – технической базы и предметно – развивающей среды учреждения; # - Программа методического сопровождения профессионального роста педагогов; # - Плана действий по реализации образовательной программы в соответствии с ФОП ДО, алгоритмов (шагов) по преодолению проблем в связи с введением ФОП ДО и профессионального стандарта педагога. | # ноябрь 2024 г. – август 2029 г. | # Администрация, коллектив педагогических работников и родители воспитанников МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» пгт. Камское Устье» |
| # 5. | # Разработка системы # мониторинга реализации Программы | # 1. Разработка мониторинга по реализации всех задач Программы и всех планов. # 2. Отработка модели взаимодействия всех участников проведения мониторинга, их профессиональных умений в его осуществлении и анализе результатов мониторинга. | # Май 2025 г. | # Ахатова Э.Р. – заведующий # Хасанова Э.И. – старшая медсестра Садриева Н.А. – воспитатель (высшая категория) |
| # 6. | # Текущий мониторинг реализации Программы, корректировка планов ее реализации. | # 1. Проведение текущего мониторинга, обработка его результатов, в том числе и анализ динамики реализации Программы, составление отчетов. # 2. Представление отчетов о результатах реализации Программы на Педагогическом совете, Общем собрании, родительских собраниях, их обсуждение. # 3. Корректировка Программы рабочей группой. | # Май 2025 г. # Май 2026 г. # Май 2027 г. # Май 2028 г. # Май 2029 г. | # Ахатова Э.Р. – заведующий # Хасанова Э.И. – старшая медсестра Садриева Н.А. – воспитатель (высшая категория) |
| # Третий этап ( сентябрь – декабрь 2029 г. ) – аналитико-обобщающий: |  |  |  |  |
| # 7. | # Итоговый мониторинг реализации Программы | # 1. Проведение текущего мониторинга, обработка его результатов, в том числе и анализ динамики реализации Программы. | # сентябрь – октябрь 2029 г | # Ахатова Э.Р. – заведующий # Хасанова Э.И. – старшая медсестра Садриева Н.А. – воспитатель (высшая категория) |
| # 8. | # Публичный отчет о реализации Программы | - Разработка публичного отчета о реализации Программы рабочей группой. - Представление публичного отчета о результатах реализации Программы на Педагогическом совете, Общем собрании, родительских собраниях, их обсуждение. | # ноябрь – декабрь 2029 г. | # Ахатова Э.Р. – заведующий |

Мероприятия по реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие |  | Ответственный |  | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на обновленные образовательные программы в соответствии с ФОП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по корректировке ОП в связи с переходом на ФОП |  | Заведующий |  | Февраль 2024 | Приказ |
| 2 | Проведение педсовета, посвящённого переходу на ФОП |  | Заместитель заведующего по ВМР |  | Февраль 2024 | Протокол |
| 3 | Анализ и корректировка локальных нормативных актов |  | Заведующий ДОУ |  | Март- август 2024 | Обновлённые локальные нормативные акты |
| 4 | Разработка проектов ОП по ФОП |  | Заведующая ДОУ |  | Май- август 2024 | Новые ОП |
| 2. Кадровые условия реализации образовательных программ дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение (ежегодно) состава педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ДО, федеральных программ ДО | Заведующая ДОУ |  | Сентябрь, Январь Каждого года |  | График прохождения курсовой подготовки педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО, федеральных программ ДО |
| 2. | Проанализировать наставническую деятельность на текущий момент и определить актуальные форматы | Заведующая ДОУ |  | Октябрь 2024 года |  | Составлен план мероприятий по реализации программы наставничества в детском саду |
| 3. | Проведение ежегодно мониторинга готовности педагогических кадров к реализации обновленных Образовательных программ в соответствии с ФОП ДО, осуществление контроля за повышением квалификации педагогических работников, принятие мер для обеспечения кадровых условий для реализации ФОП ДО. | Заведующая ДОУ |  | С 2024- 2028 г. |  | 100% готовность педагогических работников к реализации федеральных программ ДО |

| 4. | Проведение с педагогами мероприятий по повышению компетенций реализации образовательных программ в соответствии с ФОП |  | Заведующая ДОУ |  | Сентябрь 2024 г.- май 2029 г. |  |  | 100% компетентность педагогов в реализации ОП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Создание условий для успешной аттестации и увеличения числа педагогов и специалистов с первой и высшей квалификационной категорией |  | Заведующая ДОУ |  | Ежегодно |  |  | 100% педагогов, имеющих аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию |  |  |
| 3. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка состояния РППС |  |  | Заведующая ДОУ | Сентябрь- ноябрь 2023 |  |  | Оформление аналитическойсправки |  |  |
| 2 | Составление плана модернизации РППС |  |  | Заведующая ДОУ | Ноябрь 2023 |  |  | План |  |  |
| 3 | Закупка и установка оборудования по плану |  |  | Заведующая ДОУ | 2025-2026 г. |  |  | Акты приёмки |  |  |
| 4. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ востребованности дополнительного образования | Заведующий |  |  | Сентябрь 2024 |  | Анкетирование и опрос родителей |  |  |  |
| 2. | Выделение ставок педагога дополнительного образования | Заведующий |  |  | Декабрь 2024 г.- Январь 2025 г. |  | Новые штатные единицы |  |  |  |
| 3. | Обучение педагогов на КПК и КПП по программе «Педагог дополнительного образования» | Заведующий Педагоги |  |  | Январь – август 2024 г. |  | Сертификат о КПК, диплом о КПП |  |  |  |
| 4 | Разработка программ дополнительного образования | Педагог дополнительного образования |  |  | Июнь- август 2025 г. |  | Образовательные программы по открываемым направлениям дополнительного образования |  |  |  |
| 5 | Реализация программ дополнительного образования | Педагоги дополнительного образования |  |  | Сентябрь 2025 г.- август 2029 г. |  |  |  |  |  |
| 5. Цифровизация образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение доступной безопасной сети Интернет | Заведующий |  |  |  | Январь – февраль 2025 |  | Доступ в Интернет |  |  |
| 2 | Выделение штатной единицы администратора сайта и социальных сетей, мессенджеров. | Заведующий |  |  |  | Декабрь 2024 г.- Январь 2025 г. |  | Штатная единица администратора сайта и мессенджеров |  |  |
| 6.Инновационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Трансляция опыта инновационной деятельности учреждения на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. | Заведующий Педагоги |  |  |  | Ежегодно |  | Высокий статус учреждения |  |  |
| 7. Усиление антитеррористической защищенности организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение основных положений проведения в детском саду работы по АТХ, схемы управления, состава комиссий по внутренним проверкам, способов контроля |  |  | Заведующий |  | Второе полугодие 2024 г. |  | Приказы Локальные нормативные акты |  |  |
| 2 | Разработка плана мероприятий по исполнению ППРФ от 02.08.2019 №1006 и плана действий при установлении уровней террористической опасности |  |  |  |  | Апрель |  | Утверждённые планы |  |  |
| 3 | Разработка плана проведения учений и тренировок по АТЗ |  |  | Заведующий |  | Ежегодно в феврале |  | Утверждённые планы |  |  |
| 4 | Планирование внедрения интегрированной системы безопасности |  |  | Заведующий завхоз |  | Второе полугодие |  | Утверждённый план внедрения |  |

Ожидаемые результаты реализации программы развития

- Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.

- В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей.

- Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы.

- Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании.

- Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства РФ.

- Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения ИКТ технологиями, инновационными образовательными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Направления развития организации | Критерии и показатели оценки |
| --- | --- |
| Переход на обновленные ОП учреждения | Разработаны и реализуются ОП, соответствующие ФОП. Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования. Удовлетворённость 80% участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. |
| Кадровые условия | Повышение профессиональной компетентности педагогов, развития их творческого потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных социально- экономических условиях; формирование педагога будущего путём непрерывного развития профессионального мастерства в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом, программой наставничества. |

| Модернизация РППС | Обновление материально-технической базы РППС учреждения на 40 % Соответствие РППС требованиям законодательства и целям развития детского сада |
| --- | --- |
| Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг | Удовлетворённость родителей воспитанников услугами дополнительного образования на 80 % Прирост финансирования организации на 30% за счёт дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности. |
| Цифровизация образовательного и управленческого процесса | Прирост на 55% числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. Перевод 50% документооборота детского сада в электронныйвид. |
| Усиление антитеррористической защищённости организации | Отсутствие происшествий на территории организации. Отсутствие замечаний органов надзора и контроля в сфере безопасности. |

Управление программой развития

Руководителем программы развития учреждения является заведующий, который несёт персональную ответственность за её реализацию, конечные результаты. Управление реализаций Программы предполагается через:

- разработку	локальных	нормативных	актов, подготовку приказов, проведение педсоветов, совещаний;

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы Педагогического совета учреждения;

- разработку	и	реализацию	ежегодных	планов	работы	 дошкольной образовательной организации;

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий;

- проведение	процедур самообследования и внутренней оценки качества образования;

- подведение	промежуточных	итогов	реализации	Программы	на Педагогическом совете.

Заведующий учреждения	является	координатором	Программы	инесёт ответственность за:

-своевременную и качественную реализацию программы развития;

-осуществляет ведение отчётности по реализации программы;

- подготавливает аналитические	материалы	о	ходе	реализации программы развития на конец каждого года.

Финансовый план реализации Программы развития

Успешность реализации Программы развития МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» пгт. Камское Устье» будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии на выполнение утверждённого государственного задания, целевых областных и городских программ, благотворительность и другие.

Литература

1. Виноградов, В. Н. Программа развития образовательной организации как критерий оценки профессиональной компетентности руководителя

/ В. Н. Виноградов, О. Г. Прикот // Академический вестник. Вестник СанктПетербургской академии постдипломного педагогического образования. – 2013. – №4 (23). – С. 28-44.

2. Воробьев, М. В. Программа развития – стратегия образовательного учреждения по достижению высоких результатов образовательной деятельности / М. В. Воробьев // Современные научные исследования и инновации. – 2017. – № 3 (71). – С. 560-570.

3. Ладнушкина, Н. Как разработать программу развития образовательной организации / Н. Ладнушкина, В. Ярцева // Справочная система «Образование». – Режим доступа: https://vip.1obraz.ru

4. Мишкин, П.А. Проведение аналитико-прогностического этапа разработки программы развития профессиональной образовательной организации / П.А. Мишкин, О.В. Овечкина, М.В. Гринина // Человек и образование. – 2016. – № 4 (49). – С. 125-128.

5. Моисеев, А.М. Примерная структура программы развития профессиональной образовательной организации / А.М. Моисеев //Академический вестник Академии социального управления. – 2015. –

№ 1 (15). – С. 28-30.

6. Ротобыльская, Л.А. Программа развития как нормативный документ современной образовательной организации / Л.А. Ротобыльская // Региональное образование: современные тенденции. – 2016. – № 2 (29). –С. 22-28.

7. Филимонюк, Л.А. Разработка комплекса рекомендаций по проектированию программы развития образовательной организации / Л.А. Филимонюк, Л.В. Белоусова // Проблемы современного педагогическогообразования. – 2017. – № 54-8. – С. 104-110.

8. Яковлева, Г.В. Подготовка педагогов к проектированию программыразвития дошкольной образовательной организации / Г.В. Яковлева, Т.А. Сваталова // Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2018. – № 2 (35). – С. 45-49.