МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 1 «РАДУГА» пгт. Камское Устье»

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

на предоставление в 2022 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования консультационных центров (служб) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Название номинации конкурса:  Лот № 3 «Разработка и реализация сетевой модели организации предоставления услуги по оказанию психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, с использованием методов диагностики ситуации в семье, условий развития ребенка и методического сопровождения для предупреждения негативных сценариев развития ребенка».

пгт. Камское Устье 2022 г.

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА – январь 2022-январь 2023 год

- Описание мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, дистанционной и консультативной помощи родителям (законным представителям),  детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации» основного мероприятия «Содействие развитию дошкольного образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»:

Инновационный проект «Ышаныч» («Доверие») по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической, дистанционной  и консультативной помощи родителям (законным представителям),  детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, с использованием методов диагностики ситуации в семье, условий развития ребенка и методического сопровождения для предупреждения негативных сценариев развития ребенка», на безвозмездной основе.

Общее описание целей и задач проекта:

Цель:

оказание психолого-педагогической, диагностической, дистанционной и консультативной помощи родителям (законным представителям), детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, с использованием методов диагностики ситуации в семье, условий развития ребенка и методического сопровождения для предупреждения негативных сценариев развития ребенка», на безвозмездной основе.

Задачи:

- Выработать модель взаимодействия семей, не посещающих дошкольные образовательные организации и консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье» с использованием инновационных технологий.

- Разработать механизм, позволяющий выстраивать отношения

родителями (законными представителями), детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации,  с использованием методов диагностики ситуации в семье, условий развития ребенка и методического сопровождения для предупреждения негативных сценариев развития ребенка.

- Оказать комплексную психолого-педагогическую, методическую, диагностическую, дистанционную и консультативную помощь родителям (законным представителям), имеющих детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения,  в вопросах воспитания, обучения и развития.

- Описание комплекса работ по реализации мероприятий

- Резюме проекта (краткая информация о проекте: цель проекта, задачи, на которые направлен предлагаемый к реализации проект, целевая аудитория, сведения об устойчивости проекта и его продолжении после окончания грантового финансирования).

Цель: Разработка и реализация сетевой модели организации предоставления услуги по оказанию психолого-педагогической, диагностической, дистанционной и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста(в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, с использованием методов диагностики ситуации в семье, условий развития ребенка и методического сопровождения для предупреждения негативных сценариев развития ребенка.

Задачи:

1.Выработать сетевой модель взаимодействия семьями детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ),   преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации и консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье»  с использованием инновационных технологий.

2.Разработать механизм, позволяющий выстраивать отношения с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации с учетом реалий современного мира.

3.Оказать комплексную психолого-педагогическую, методическую, диагностическую, дистанционную и консультативную помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, в вопросах воспитания, обучения и развития.

Целевая аудитория:

- специалисты психологической, методической и логопедической служб МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье»;

- родители (законные представители) детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации;

- администрация МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье»

Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения

В консультационном пункте «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье» созданы необходимые условия для организации проведения дистанционных групповых, подгрупповых, индивидуальных мероприятий по запросам родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации.

Критерии устойчивости инновационного проекта:

- Заинтересованность родителей (законных представителей),   детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации,  в получении методической, психолого-педагогической, диагностической, дистанционной и консультативной помощи;

- Заинтересованность квалифицированных педагогов и специалистов «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье».

- Использование инновационных форм взаимодействия консультационного пункта с семьей.

- Современное материально-техническое, ресурсное обеспечение консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт Камское Устье».

- Обеспечение повышения уровня удовлетворенности качеством предоставляемых услуг консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье».

- Возможность получения квалифицированной консультативной помощи специалистов разного профиля родителями (законными представителями), детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, а также в сообществе дошкольного учреждения в социальной сети «Инстаграмм»

- Состав работ в рамках реализации проекта, в том числе:

Формирование нормативных и организационно-методических условий системной деятельности по созданию и функционированию консультационного центра:

Сформировать нормативную базу консультационного пункта в соответствии с:

- Конвенция о правах ребенка.

- Семейным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ;

- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-I;

Формирование предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы (локальных актов), регламентирующей и регулирующей усовершенствованные механизмы функционирования консультационного пункта:

Добавление в «Положение о деятельности консультационного пункта на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1«Радуга» пгт. Камское Устье» раздела об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической, дистанционной и консультативной помощи родителей (законных представителей),   детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации.

Предложения по распространению проекта с использованием сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями:

Приобретенный опыт работы учреждения по взаимодействию с родителей (законных представителей), детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, позволит рекомендовать дошкольным учреждениям муниципального образования Камско-Устьинского района Республики Татарстан апробировать данную инновацию.

С этой целью запланирована диссеминация опыта по реализации проектной деятельности на различных уровнях, а именно:

- на сайте МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье», «Телеграм»;

- на районных педагогических совещаниях образовательных организаций Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан;

- на сайте МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан;

- в виде отчетов о деятельности консультационного пункта на сайте МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан.

Дополнительно планируем осуществлять межведомственное взаимодействие детского сада со всеми заинтересованными лицами, которое позволит активизировать работу консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт Камское Устье» в дошкольных учреждениях Камско Устьинского муниципального района.

План-график («дорожная карта») выполнения работ:

| План-график выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия |
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 | -формирование нормативно-правовой базы по функционированию консультационного пункта; - организация консультационного пункта; - изучение передового педагогического опыта работы по теме проекта; - создание кадровых, психолого-педагогических условий для реализации проекта; - создание материально-технических условий для реализации проекта; - реализация проекта | Январь Январь Январь Январь Январь Январь-декабрь |
|  | - проведение консультаций с родителями (законными представителями), детей дошкольного возраста, в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации; - работа по запросам; - пополнение методической копилки; - повышение квалификации педагогов. | Февраль-декабрь Февраль-декабрь Февраль-декабрь Февраль-декабрь |
|  | - анализ достижения целей и полученных результатов работы консультационного пункта; - определение дальнейших направлений в работе консультационного пункта -корректировка и планирование деятельности консультативного пункта на 2022-2023 г.г. - обобщение и распространение опыта работы консультационного пункта | Май, декабрь Ноябрь-декабрь Декабрь Декабрь |

- Планируемые значения целевых показателей эффективности предоставления субсидии в результате реализации мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя в 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступность получения методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, обратившихся за получением помощи. | Процентов | 100 |
| 2. | Доступность получения методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи для родителей (законных представителей) детей в возрасте от 3 до 7 лет, обратившихся за получением помощи. | Процентов | 100 |

3. Участники проекта

  - Сведения об организации-инициаторе проекта (краткая история, кадровые и материальные ресурсы).

МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт Камское Устье» находится в двух комфортабельных современных зданиях, которые оснащены новейшим оборудованием, предназначенным для жизнедеятельности детей, а также нормативными техническими и методическими средствами для их обучения и развития.

Имеется оборудование и технические средства обучения для внедрения в педагогический процесс информационно-коммуникативных технологий. Инфраструктура МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье» представляет собой материально-техническую базу, соответствующую требованиям нормативных документов РФ. Материально-финансовая база дошкольного учреждения составляет совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования. Материально-техническая база, обеспечивающая функционирование детского сада в нормальном режиме, предусматривает:

современное кухонное, прачечное и медицинское оборудование;

охранно-пожарное оборудование, системы видеонаблюдения и оповещения в экстренных ситуациях;

энергосберегающее оборудование и приборы учета энергоресурсов.

В детском саду оборудованы: методический кабинет, медицинский кабинет, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет татарского языка, логопункт, кабинет ПДД совмещенный с кабинетом английского языка.

На базе учреждения создан «Консультационный пункт «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье» с отдельным помещением, оборудованным для работы с семьями.

Общая площадь МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье» составляет 5824 кв.м.

| Кадровые ресурсы |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. исполнителей проекта, занимаемая должность | Должность (обязанности) в проекте |
| Гимадиева Гульнара Халимовна , заведующая МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт.Камское Устье» | Руководитель проекта, консультативная помощь, предоставление материалов, необходимых для реализации проекта, изучение документов, организация межведомственного взаимодействия с различными организациями. |
| Мухамедшина Лилия Раифовна, заместитель заведующей по научно-методической работе | Проведение обсуждений с участниками, разработка проекта. Предоставление материала на сайт детского сада, Департамента образования МО Камско Устьинский район. |
| Ишанова Ильмира Салихзяновна, педагог – психолог – реализатор проекта | Работа с семьям, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации. Сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников. Психологическая поддержка семьи ребенка. |
| Хасанова Гульназ Инсафовна, учитель – логопед - реализатор проекта. | Оказание консультативной помощи родителям, семьям, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации. Профилактика речевых нарушений у детей. |
| Фахрутдинова Гульнар Рашатовна – музыкальный работник | Оказание консультативной помощи родителям, семьям, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации. |
| Гизутдинова Найля Саматовна – медицинская сестра | Оказание консультативной помощи родителям, семьям, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации. |
| Муталипова Элмира Сеитибрагимовна – воспитатель по физической культуре | Оказание консультативной помощи родителям, семьям, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации. |

Материальные ресурсы консультационного пункта

- Моноблок, принтер(цветной) МФУ. - Стол, стул для специалиста - Шкаф для хранения пособий; - Детский стол, стул для проведения индивидуальных консультаций; - Стол для песочной терапии с подсветкой; - Настенные бизиборды; - Мягкий пуф-мешок для детей; - Диван для посетителей; - Дидактические и раздаточные пособия; - Диагностический инструментарий.

  - Сведения об организациях, привлекаемых к реализации проекта. (наименование, краткая история, роль и место в реализации проекта).

К реализации данного проекта привлечены специалисты  МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье».

  - Подтверждение опыта успешного выполнения проектов, подобных мероприятий:

- Приказ № 2 от 11 января 2022 г. «Об открытии консультационного центра на базе МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье». (Приложение 1)

- Положение о консультационном центре на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье», приказ №2  от 11 января 2022 г. (Приложение 2)

- План работы консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» п,г.т. Камское Устье» на 2022 год. (Приложение 3)

- Видеоролик о деятельности консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье» https://youtu.be/IEYLUwzyNpk

- Описание и обоснование проекта

Последние несколько десятилетий в России предпринимаются попытки адаптировать традиционную образовательную систему для оказания консультативной помощи родителям, семьям, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации. В связи с этим, одной из стратегических государственных позиций названо обеспечение населения вариативными формами дошкольного образования в соответствии с их потребностями и возможностями. Одной из таких форм является  консультирование семей, детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации.  В связи с этим, в нашем учреждении возникла необходимость создания модели взаимодействия с родителями, которая более полно удовлетворила бы потребности родителей (законных представителей), детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, в вопросах развития и воспитания детей. Изучив методическую литературу, проанализировав современные педагогические технологии, мы считаем, что внедрение данного инновационной проекта приведет к повышению культуры педагогической грамотности семьи и углубленного взаимодействия между семьей и детского сада.

- Актуальность решаемых задач в процессе реализации проекта.  Проблема взаимодействия детского сада с семьей всегда была актуальной.   В связи с реальностью сегодняшнего дня актуальность  любого вида (также дистанционного) консультирования заключается в том, что результаты общественного прогресса сегодня концентрируется в информационной сфере. Для привлечения более широкого круга родителей, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, имеющих детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет и расширения технических возможностей использования информационно-коммуникационных технологий создаются возможности  дистанционного консультирования в форме вебинаров и онлайн-семинаров, мастер классов, с большим охватом родительской аудитории. Взаимодействие  обеспечивает конфиденциальность,  они связываются со специалистами консультационного пункта по предварительной договорённости в удобное для них время.

Такая  деятельность специалистов консультационного пункта заключается несколько в предоставлении родителям готовых рецептов по любой проблематике, сколько в умении пробудить и поддержать у родителей интерес к совместной деятельности в обсуждении и формировании практических навыков, и в получении современной и достоверной педагогической информации.

- Достижению каких целей будет способствовать реализация проекта и в чем заключается значимость этих целей (описание целей должно сопровождаться их необходимыми количественными характеристиками с указанием ссылок на подтверждающие источники).

Новизна проекта

Новизна проекта определяется внедрением в практику социальной информационной поддержки семей, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, возможностью расширения социальных связей семей  с помощью  разнообразных способов формирования новых знаний и умений у родителей (законных представителей), в  взаимодействии родителей со специалистами.

- Обоснование выбора формы реализации модели осуществления любого вида  консультирования родителей (законных представителей) и методического обеспечения данной работы.

Из за разных причин не позволяющих  получать услуги дошкольного образования,  возникла необходимость формирования инновационной модели работы с семьями.

4.4 Обоснование устойчивости проекта после окончания его финансирования.

Ожидаемый результат

- Созданы условия для повышения уровня психолого - педагогической компетентности родителей.

- Увеличение запросов (обращений) к специалистам консультационного пункта.

- Создана материально-техническая и методическая база по данному направлению деятельности.

- Повысилось доверие к педагогам и специалистам детского сада.

  - Перечень работ, выполняемых в рамках реализации проекта, с указанием работ, выполняемых соисполнителями в проекте (при наличии).

- Распространение информационных листов и буклетов

- Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных мероприятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, старшим воспитателем. Распространение информационных листов и буклетов на сайте официального сайта  МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» п,г.т. Камское Устье».

4.6. Сведения о поддержке проекта со стороны профессиональных объединений, ассоциаций и организаций, научных учреждений, общественных и некоммерческих организаций, органов государственной власти и управления, образовательных учреждений.

  - . Прогнозные значения (по годам) основных целевых индикаторов и показателей реализации проекта на период 2022г

| - Этап | Определение целей, задач, методов работы в рамках консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт Камское Устье», целевой группы, социального опроса, анкетирование, тестирование родителей (законных представителей). Предоставление информации на сайте Детского сада №1 «Радуга», в газете «Волжские зори», социальных сетях «Инстаграмм». Материально-техническое обеспечение. |
| --- | --- |
| 2 этап | Создание системы взаимодействия семей, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации со специалистами консультационного пункта. Повышение социального статуса семейных ценностей. Совершенствование консультативной деятельности. Разработка индивидуального консультирования по запросу родителей. Промежуточное анкетирования родителей (законных представителей). Мониторинг с целью выявления эффективности работы консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт Камское Устье» |
| 3 этап | Обобщение и систематизация консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт Камское Устье». Выпуск методических рекомендаций по работе консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт Камское Устье». Проведение на муниципальном уровне круглого стола. Обобщение опыта работы консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт Камское Устье» с другими организациями и конкурсная «Грантовая» поддержка. |

  - Анализ рисков проекта и пути их преодоления.

В данном проекте можно выделить следующие возможные проблемы, риски и действия по минимизации неблагоприятных факторов.

| Риски | Пути преодоления рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное технического обеспечения. | Приобретение необходимых (лицензионных) методических пособий и оборудования. |
| Не доведение до получателей услуг информации об их возможности обращаться за получением услуги | Широкое информирование потенциальных получателей услуг с использованием различных информационных каналов, подготовка разъяснительных материалов. |
| Нежелание (недоверие) родителей обращаться за консультативной помощью | Размещение на сайте учреждения отзывов о работе специалистов консультационного пункта. |

  - Социально-экономический эффект проекта.

  - Возможность использования результатов реализации проекта в деятельности образовательных организаций, некоммерческих и иных организаций, наличие целевой аудитории, заинтересованной в результатах проекта.

Приобретенный опыт работы учреждения при реализации предлагаемого инновационного проекта «Ышаныч» («Доверие»)   в образовательный процесс позволит рекомендовать дошкольным учреждениям муниципального образования Камско-Устьинского района Республики Татарстан апробировать данную инновацию.

С этой целью запланирована диссеминация опыта по реализации проектной деятельности на различных уровнях, а именно:

•	на сайте Детский сад №1 «Радуга» пгт. Камское Устье;

•	на сайте  МКУ «Управление образования» Камско Устьинского муниципального района;

•	в виде отчетов о деятельности дошкольного учреждения на сайте МКУ «Управление образования» Камско Устьинского муниципального района.

Дополнительно планируем осуществлять межведомственное взаимодействие детского сада со всеми заинтересованными лицами, которое позволит активизировать работу консультационных пунктов в дошкольных учреждениях Камско-Устьинского муниципального района.

5. Статистические данные

- Охват родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста, консультационными услугами – 5 человек.

- Количество услуг психолого-педагогической, методической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным представителям)  детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации: - 15 единиц.

  - Численность персонала, включая штатные единицы, в образовательной организации, в том числе оказывающего психолого-педагогическую, методическую, диагностическую, консультативную помощь родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста:  7 специалистов

- Методический и кадровый потенциал, не планируется привлечения для реализации модели.

- Дополнительные сведения

5.4.1. Направления консультационной поддержки родителям (законным представителям), реализуемые организацией (в том числе для детей с ОВЗ, для которых созданы все необходимые материально-технические условия).

В рамках консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт.Камское Устье» созданы системы работы с родителями (законными представителями) по следующим направлениям:

Диагностическое направление. Его цель - выявление образовательных потребностей семей преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы:

- анкетирование и интервьюирование родителей;

- наблюдение;

- психодиагностические методики.

Консультационное направление. Его цель - взаимодействие между участниками процесса: родителями (законными представителями) и специалистами консультационного пункта в вопросах воспитания и развития детей. В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы:

- индивидуальное (очное, дистанционное) консультирование родителей (законных представителей) в отсутствие, или в присутствие ребенка;

- групповое (очное, дистанционное) консультирование родителей (законных представителей) по проблемам.  Мастер-классы, тренинги, вебинары, семинары.

- дистанционное консультирование, посредством размещения материалов на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №1«Радуга» п.г.т. Камское Устье».

Методическое направление. Его цель – совершенствовать работу  консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») МБДОУ «Детский сад №1 «Радуга» пгт.Камское Устье», направленную на работу взаимодействия с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации. В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы:

- разработка буклетов для родителей (законных представителей) по вопросам обучения и воспитания дошкольников;

- разработка анкет и опросников для родителей (законных представителей);

- разработка тематических консультаций для родителей (законных представителей).

Обучение родителей (законных представителей) практическим умениям и навыкам. В рамках данного направления реализуются следующие методы и формы работы:

- проведение обучающих семинаров;

- проведение семинаров-тренингов, мастер-классов.

Профилактическое направление. Его цель – проведение профилактических мероприятий, с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), в первую очередь от 0 до 3-х лет, преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации.

- Индивидуальное (очное, дистанционное) консультирование родителей (законных представителей) в отсутствие, или в присутствие ребенка;

- групповое  (очное, дистанционное) консультирование родителей (законных представителей) по интересующим их вопросам;

- консультирование, посредством размещения материалов на официальном сайте.

5.4.2. Наличие и объемы внебюджетных средств, привлекаемых образовательной организацией на софинансирование работ по мероприятию.

5.4.3. Наличие в образовательной организации опыта деятельности функционирования консультационного центра (копии договоров; копии актов, отражающих объем работы исполнения; отзывы родителей (законных представителей); анкетирование (опросы) родителей (законных представителей) и их анализ; иное, отражающее опыт деятельности) (Приложение 4)

5.4.4.Наличие в образовательной организации практики организации и ведения сетевого взаимодействия (включая технические мощности). Демонстрация функционала сайта дошкольной организации и описание направлений доработки для реализации целей и задач проекта.

Консультационный пункт «Ышаныч» («Доверие») Детского сада №1«Радуга» п.г.т. Камское Устье» начал свою деятельность сравнительно недавно, но можно говорить о положительных результатах.  Родители (законные представители) заинтересованы в общении со специалистами консультационного пункта «Ышаныч» («Доверие») Детского сада №1«Радуга» п.г.т. Камское Устье», они нуждаются и ждут нашей помощи. Считаем, что  консультационный пункт «Ышаныч» («Доверие») Детского сада №1«Радуга» п.г.т. Камское Устье» - перспективная форма работы с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста (в том числе и дети с ОВЗ), преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, позволяет проанализировать актуальные потребности семей в вопросах развития и воспитания детей.

# Финансовая составляющая инновационный проект «Ышаныч»

- Смета проекта

| 1. Оплата труда исполнителей (в т.ч. штатных сотрудников и привлекаемых на договорной основе) проекта, включая уплату налога на доходы физических лиц и страховые взносы в федеральные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во | Должность в проекте | Оплата труда в месяц | Кол-во месяцев | Итого |
| 1 | Руководитель КЦ | 2000 | 9 | 18000 |
| 5 | Специалисты | 10000 | 9 | 90000 |
| 1 | медсестра | 2000 | 9 | 18000 |
|  | Налоги на ФОТ, % | 2% | 9 |  |
|  | Итого на оплату труда сотрудников | 14000 | 9 | 126000 |

| 2. Закупка работ (услуг) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Стоимость | Итого | Описание работы (услуги), в том числе длительность, качественные и количественные показатели |
| Подключение интернет услуги Wi-Fi | 150000 | 150000 | Для регулярного пользования в работе с детьми, с родителями очно, дистанционно; для ведения документации в сети интернет |
| Приобретение информационных стендов для родителей | 10000 | 20000 | 2 шт. для информирования о деятельности КЦ, рекомендации специалистов КЦ |
| Итого |  |  | 170000 |

| 3. Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена за единицу | Количество | Итого |
| Интерактивный комплект: доска+монитор+проектор ( для проведения образовательной индивидуальной деятельности с детьми, показа презентаций со специалистами по речевому развитию и психологическому развитию ребенка) | 140000 | 2шт | 280000 |
| Ноутбук (для работы) | 70000 | 2шт | 140000 |
| Колонки (для прослушивания музыки, сказок) | 2500 | 2 шт | 5000 |
| Планшет для рисования песком с подсветкой (для проведения психотерапии, развития мелкой моторки) | 8000 | 1шт | 8000 |
| Шкаф для методического инструментария | 15000 | 1шт | 15000 |
| Комплект стола и стула | 20800 | 2шт | 41000 |
| Мягкий диван (в зал ожидания) | 40000 | 1шт | 40000 |
| Безопасная пузырьковая дорожка (для психологических тренингов) | 15000 | 1шт | 15000 |
| Тактильная дорожка (для работы с детьми с ОВЗ) | 17000 | 1шт | 17000 |
| Сенсорная дорожка (для работы с детьми) | 4000 | 1шт | 4000 |
| Итого |  |  | 565000 |

| 4. Командировочные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена за единицу | Количество | Итого |
| Переподготовка на учителя-дефектолога | 20000 | 1 человек | 20000 |
| Переподготовка на тьютора по ОВЗ | 20000 | 1 человек | 20000 |
| Итого |  |  | 40000 |

| 5. Иные расходы (итого – не более 10 % от общей стоимости проекта) |  |
| --- | --- |
| Ковер (для создания уюта и эстетичности в помещении для работы с детьми) | 8000 |
| мягкие подушки (для работы на полу) | 6000 |
| Комплект детской коррекционно-развивающей, художественной литературы и пособий по возрастам | 25000 |
| Игры для развития мышления | 5000 |
| Игры на восприятия и внимания | 7000 |
| Игрушки для улучшения мелкой моторики | 15000 |
| Театральный уголок | 20000 |
| Творческие наборы | 2000 |
| Дидактические игры | 8000 |
| Игрушки-конструкторы | 3000 |
| Итого | 99000 |

| ИТОГО | 1000000 |
| --- | --- |
| в том числе |  |
| Федеральный бюджет (средства гранта) | 950000 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | - |
| Средства местного бюджета | - |
| Внебюджетные средства: | 50000 |
| в том числе собственные средства организации | - |
| привлеченные средства иных юридических и физических лиц | 50000 |