## Slide 1: План мероприятий по переходу ФГОС НОО И ООО

## Slide 2: Создайте рабочую группу
Сформируйте рабочую группу по переходу на новые ФГОС. В состав рабочей группы чаще всего входят директор школы и его заместители. Также можно привлечь заведующего школьной библиотекой, руководителей школьных методических объединений, педагога-психолога, рядовых учителей.
Возглавляет рабочую группу обычно директор. Остальных членов группы можно сделать ответственными за определенный раздел дорожной карты.

## Slide 3: Ознакомьте с изменениями родителей
Ознакомить родителей с изменениями во ФГОС НОО и ООО, планом постепенного перехода на новые стандарты нужно до начала 2021/22 учебного года. Для этого запланируйте общешкольное собрание. На собрании расскажите, какие именно изменения затронут учеников и родителей, а также как школа будет осуществлять переход. Назовите сроки перехода и классы, которые он затронет

## Slide 4: Организуйте методическое обеспечение
Запланируйте методическую поддержку педагогов на весь период перехода на новые стандарты.
Раздайте педагогам памятки по переходу на новые ФГОС.
Предусмотрите совещания для педагогов по работе с документацией: рабочими программами, планами воспитательной работы с классом.
Чтобы своевременно выявлять дефициты учителей, проведите диагностику образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов.
Составьте в соответствии с результатами диагностик перспективный план курсовой подготовки и повышения квалификации учителей на весь период.

## Slide 5: Сформируйте за год новые ООП НОО и ООО
Проект ООП по новому ФГОС НОО разработайте к 1 апреля 2022 года, потому что прием в 1-е классы начнется именно с этой даты. При приеме родители вправе знакомиться с программой. Если у вас не будет хотя бы проекта ООП, то вам нечего будем им показать.
С проектом ООП ООО можно так не спешить, поскольку ученики 4-х классов уже обучаются в школе, они просто перейдут в 5-й класс. Получается, у рабочей группы есть время разработать проект программы вплоть до 1 сентября 2022 года.

## Slide 6: Октябрь
В октябре разработайте пояснительные записки к ООП НОО и ООО и опишите планируемые результаты освоения программ.

## Slide 7: Пояснительная записка ООП НОО и ООО.
Разработайте пояснительные записки к программам с учетом изменений в их структуре. Пояснительные записки к ООП теперь должны содержать общую характеристику программы. Цели программ должны быть конкретизированы в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения, а вот задачи расписывать не нужно. Также придется описать не только принципы, но и механизмы реализации ООП. При этом подходы указывать не надо. Еще не нужно в программе НОО делать раздел «Общие подходы к организации внеурочной деятельности» – его убрали из структуры пояснительной записки.

## Slide 8: Планируемые результаты освоения ООП.
В новых ФГОС подробнее описывают результаты освоения программы. Например, в старых стандартах личностные и метапредметные результаты были представлены перечнями. Сейчас эти результаты описываются по группам.

## Slide 9: Ноябрь
В ноябре разработайте системы оценки достижения планируемых результатов.
Новый ФГОС НОО ориентирует систему оценки на личностное развитие школьников, а не на духовно-нравственное, как это было раньше. То есть за основу взяли более широкое и конкретное понятие «личностное развитие». В новом стандарте ООО такого уточнения нет.
ФГОС ООО расширяет перечень методов и форм обучения, которые нужно использовать при оценке результатов учеников. В него добавили командные и исследовательские работы, взаимооценку, наблюдение, динамические показатели освоения навыков и знаний, в том числе и формируемых с использованием цифровых технологий. При этом из списка убрали стандартизированные письменные и устные работы.

## Slide 10: Декабрь
В декабре разработайте программы формирования УУД. По новому ФГОС ООО нужно разрабатывать программу формирования УУД, а не программу развития УУД, как это было раньше. То есть теперь программа имеет одинаковое название на уровнях НОО и ООО: «Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся». Программа развития УУД останется только для уровня СОО.

## Slide 11: Январь
В январе разработайте проекты учебных планов и планов внеурочной деятельности.
Учебные планы. Новые ФГОС предусматривают изменение объема аудиторной нагрузки и структуры предметных областей.
Уменьшили верхнюю границу аудиторной нагрузки.
Границы аудиторной нагрузки | Старый ФГОС НОО | Новый ФГОС НОО
Минимум | 2904 | 2954
Максимум | 3345 | 3190
Границы аудиторной нагрузки | Старый ФГОС ООО | Новый ФГОС ООО
Минимум | 5267 | 5058
Максимум | 6020 | 5549

## Slide 12: Планы внеурочной деятельности.
Новый ФГОС НОО уменьшил объем внеурочной деятельности с 1350 до 1320 часов. Для ООО изменений по нагрузке в рамках внеурочной деятельности нет. При этом новый ФГОС ООО регламентирует вариативность содержания внеурочной деятельности. Еще устанавливает, что для реализации плана допускается использование ресурсов других организаций, то есть сетевое взаимодействие. Также теперь ФГОС не указывают обязательные направления внеурочной деятельности, как это было в предыдущих стандартах, и не содержат прямого указания, что форма должна отличаться от урочной.

## Slide 13: Февраль
В феврале разработайте документы по воспитанию – рабочую программу и календарные планы воспитательной работы. Также учителям начальных классов и предметникам, которые будут работать в 1-х классах, нужно начать работу над рабочими программами учебных предметов, курсов и модулей, чтобы успеть до 1 апреля 2022 года.
Рабочая программа воспитания. Согласно новым ФГОС модульная структура рабочей программы воспитания стала необязательной. Также изменились названия разделов.

## Slide 14: Календарные планы воспитательной работы.
По новым ФГОС календарный план должен включать перечень событий и мероприятий воспитательной направленности. При этом в плане нужно отразить не только те мероприятия, которые организует и проводит школа, но и те, в которых школа принимает участие. Разработайте новый календарный план с учетом всех изменений в рабочей программе воспитания и включите в него весь спектр воспитательных мероприятий.

## Slide 15: Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.
На разработку рабочих программ запланируйте достаточное количество времени, так как это объемная работа. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, курсов внеурочной деятельности полностью должны формироваться с учетом рабочей программы воспитания, а не только тематическое планирование, как это было раньше. При этом в тематическом планировании нужно указать электронные образовательные ресурсы по каждой теме. В рабочих программах учебных курсов внеурочной деятельности дополнительно нужно указать форму проведения занятий.

## Slide 16: Март
В марте учителя начальных классов и учителя-предметники, которые будут работать в 2022/23 году в 1-х классах, должны сдать свои готовые рабочие программы. Поскольку до 1 апреля 2022 года они должны быть уже включены в ООП НОО. Запросите у рабочей группы все документы, которые входят в состав ООП НОО. Лучше сделать это заранее, например, на третьей неделе марта. Так вы успеете проверить их на соответствие требованиям ФГОС и скорректировать, если будет нужно.
Учителя-предметники уровня ООО, которые будут работать в 5-х классах, только начнут готовить рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам и модулям.

## Slide 17: Апрель
К 1 апреля 2022 года проект ООП НОО должен быть полностью готов. С этой даты начинается прием заявлений родителей на обучение в 1-х классах. Родители имеют право попросить документ, чтобы ознакомиться с ним. Для этого можно выложить проект программы на сайт школы. Предупредите родителей, что это проект программы, то есть в нем возможны изменения.
Внести изменения в проект можно будет до его утверждения. Например, после итоговой проверки и корректировки документов в августе.

## Slide 18: Май–август
В этот период запланируйте доработку ООП НОО, если это потребуется. Также в августе учителя-предметники ООО должны сдать готовые рабочие программы.
Запланируйте проверку структурных элементов ООП ООО на вторую-третью неделю августа. Все документы проверьте на соответствие ФГОС ООО. Если необходимо, поручите рабочей группе доработать их.
До 1 сентября 2022 года запланируйте согласование ООП НОО и ООО или ее частей. Например, рабочие программы учебных предметов, курсов и модулей могут согласовать руководители ШМО и заместитель директора по УВР.
В целом ООП согласовывает педсовет. После этого директор утверждает программу приказом. Готовые ООП НОО и ООО разместите на сайте школы.

## Slide 19: сАЙТЫ
Единый информационный ресурс https://edsoo.ru
размещение методических материалов,
конструктор рабочих программ
ИНСТИТУТ СТРАТЕГИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy