## Проект

## Тема: Межрегиональный фестиваль «Мы – семья народов РТ»

Цель: Познакомить   детей с культурно-историческими и этническими традициями различных национальностей, формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным традициям, истории и образу жизни народов северных районов Республики Татарстан посредством участия в межрегиональном фестивале на 500 участников в период с 01.10.2023 по 01.06.2024.

Обоснование: МБОУ "СОШ с.Ядыгерь" Кукморского муниципального района Республики Татарстан на протяжении многих лет ведёт систематическую активную работу по сохранению национальных традиций, изучению культурного наследия народов северных районов Республики Татарстан. Ежегодно, с 1974 года, со дня постройки новой школы, 25 мая в нашем образовательном учреждении проводится школьный Сабантуй для детей и подростков сельского поселения. В течение нескольких лет на праздник приглашались представители удмуртского, марийского народов и крещёных татар, которые знакомились с татарскими традициями и обычаями. В нынешнем году у нас возникла идея организовать межнациональный фестиваль "Мы - семья народов России" на нескольких площадках, где были бы продемонстрированы эпизоды татарского праздника Сабантуй, удмуртского праздника Гырон Быдтон, марийского праздника Семык, славянского праздника Петров день. Мероприятие будет включать в себя демонстрацию национальных песен и танцев этих народов, презентацию национальных костюмов с организацией мастер-классов по изготовлению украшений, выставку национальных блюд, состязания, традиционно проводимые во время праздников в честь окончания весенних посевных работ.  Дав возможность примерить костюмы разных народов, отведать их блюда и поучаствовать в играх, танцах, фестиваль будет способствовать воспитанию гордости за свой многонациональный народ, дружбу народов, его единство, которое гарантирует его силу, конкурентное глобальное преимущество.

Описание проекта: Сегодня есть все основания говорить не только о своеобразном  дефиците толерантности  в обществе и мире, но и об отсутствии или недостаточном проявлении психологической готовности к ней. Формирование основ толерантного сознания личности необходимо начинать со школьной скамьи. В связи с этим,

наше образовательное учреждение на протяжении многих лет ведёт  активную работу по сохранению национальных традиций, изучению культурного наследия народов северных районов Республики Татарстан.  Ежегодно 25 мая в нашем образовательном учреждении проводится школьный Сабантуй для детей и подростков Ядыгерского сельского поселения Кукморского района Республики Татарстан. В течение нескольких лет на праздник приглашаются представители удмуртского, марийского народов и крещёных татар, которые знакомятся с татарскими народными традициями и обычаями проведения праздника Сабантуй. В 2022 году, объявленным Президентом Российской Федерации В.В.Путиным годом сохранения культурного наследия народов России, у нас возникла идея организовать фестиваль на нескольких площадках, где будут продемонстрированы эпизоды татарского праздника Сабантуй, удмуртского праздника Гырон Быдтон, марийского праздника Семык, славянского праздника Петров день. Также мероприятие будет включать в себя демонстрацию национальных песен и танцев, презентации национальных костюмов с организацией мастер-классов по изготовлению украшений, выставок национальных блюд.

Данное мероприятие планируется проводить ежегодно на историческом месте «Три тополя», которое находится между селом Ядыгерь и деревней Тарлау Ядыгерского сельского поселения и имеет свою историю. Ранее здесь находилась мельница местного бая, которая обеспечивала окрестные сёла и деревни. Рядом с мельницей были посажены тополя, которые выполняли роль громоотводов. В тени тополей издревле отдыхали путники, здесь проводился Сабантуй. Несколько лет эта традиция была забыта. В настоящее время на этом месте возобновилось проведение Сабантуя. Накануне праздника традиционно организуется праздничное шествие сбора подарков к Сабантую: учащиеся каждой деревни наряжаются в национальные костюмы и ходят от дома к дому, зазывая гостей на Сабантуй, взамен получая ценные подарки. Эти подарки раздариваются детям, которые участвуют в состязаниях.

Уникальность проекта заключается в том, что дети, родители, жители окрестных сёл смогут не только ограничиться теоретическими знаниями о культуре народов Кукморского района, но и получат возможность примерить национальные костюмы, увидеть предметы стариной утвари в рамках выставки мобильного музея, попробовать национальные блюда, поучаствовать в национальных играх марийцев, удмуртов, русских и татар., попробовать себя в роли народных мастеров по изготовлению национальных украшений. Кроме того, участники Фестиваля смогут услышать речь носителей разных языков, что укрепит толерантность и расширит кругозор. Кроме того, участники праздника будут награждены памятными подарками с символикой мероприятия.

Задачи:

- Реализация проекта - межрегионального фестиваля «Сабантуй зовёт в гости».

- Проведение мероприятий по ознакомлению будущих участников Фестиваля с культурой, традициями народов Республики Татарстан.

- Изготовление баннеров Фестиваля,  его атрибутов, сувениров участникам и  костюмов татарского, марийского, удмуртского и русского народов.

- Анализ реализации проекта, рассмотрение возможного его развития в будущем.

- Привлечение спонсоров для создания благотворительного фонда в помощь проведение Фестиваля.

## Актуальность и общественная значимость

## В наш век глобализации остро встал вопрос сохранения  национальных культур малых народов, так как глобализация влечет за собой вторжение инокультурных воспитательных моделей, что представляет серьезную опасность для национального воспитания. В то же время, в новых условиях остро встает вопрос воспитания поликультурной личности. Цель поликультурного образования состоит в формировании толерантной личности, способной на основе диалога активно взаимодействовать с представителями других культур. Очень важно проводить работу в этом направлении, начиная с детского возраста.

## В нашем сельском поселении живут люди пяти национальностей: татары, русские, марийцы, удмурты, крещённые татары. Дети из этих семей учатся вместе, дружат, приглашают друг друга в гости на праздники. Наша задача – способствовать сохранению этой дружбы. Поэтому в школе систематически проводятся различные мероприятия в целях воспитания толерантности, расширения кругозора, ознакомления с особенностями национальных культур малых народов нашего региона.

## Период реализации проекта: 01.10.2023 -01.06.2024 (ежегодно)

## География проекта: Кукморский район, Балтасинский район, Сабинский район Республики Татарстан, Кировская область

## Место проведения: Республика Татарстан, Кукморский район, с.Ядыгерь, историческое место «Три тополя»

## Целевые группы:

- Дети дошкольного и школьного возраста

- Педагогическое сообщество

- Родители

- Жители сельского поселения

## Ожидаемый результат:

## -увеличение числа детей, участвующих в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию;
-повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции, социальной ответственности детей;

## -расширение знаний обучающихся о культуре, традициях, обычаях различных народов;
-сформированность у удетей чувства принятия, уважения культуры, традиций, обычаев народов России;

## -сформированность уважения к другим народам и принятие их, межэтническая солидарность, готовность к равноправному сотрудничеству;

## -повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области межнационального, толерантного воспитания детей.

## Партнёры проекта

## Дом дружбы народов города Кукмор и Республики Татарстан, Кукморский муниципальный район, Ядыгерское СП Кукморского района РТ, Управление образования Кукморского района, Ядыгерский СДК, Спортивная школа «Зилант», Центр детского творчества "Галактика"

## Информационные партнёры: газета «Трудовая слава», радио и телевидение города Кукмор.

## Планируемые каналы:

## Сайт образовательного учреждения: https://edu.tatar.ru/kukmor/yadyger/sch/page4950027.htm,

## Телеграм, YouTube и мессенджеры

## Команда проекта:

- Руководитель проекта.

- Ответственный за фото- и видеосъемку.

- Хранитель мобильного музея.

- Режиссер.

- Организатор мастер-класса по народным праздникам.

- Организатор фотозоны.

- Организаторы подвижных игр.

- Организатор мастер-класса по народной игрушке.

- Судья по национальной борьбе.

## Календарный план

| № | Мероприятие, его содержание, место проведения | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта «Мы - семья народов России» и определение круга ответственных лиц - руководителя проекта и команды в МБОУ "СОШ с.Ядыгерь" | 01.10.2023 - 01.11.2023 | Руководитель проекта |
| 2 | Извещение школ-участников Фестиваля о предстоящем фестивале: МБОУ "НСШ им. М.П. Прокопьева", МБОУ "Почкучукская средняя школа", МБОУ "СОШ с. Село-Чура" | 01.10.2023 - 30.11.2023 | Команда проекта |
| 3 | Реализация проекта - межрегионального межнационального фестиваля «Мы - семья народов России» | 10.10.2023 - 24.05.2024 | Команда проекта |
| 4 | Сбор и пополнение экспонатов мобильного музея | 01.11.202- 01.03.2024 | Хранитель мобильного музея |
| 5 | Повышение квалификации педагогов по национальному воспитанию детей | 01.11.2023 – 01.03.2024 |  |
| 6 | Ознакомление дошкольников МБОУ "СОШ с.Ядыгерь" с народными играми и танцами и вовлечение в них | 01.11.2023 - 30.04.2024 | Организаторы подвижных игр |
| 7 | Мастер - классы для детей по изготовлению национальных блюд и украшений с участием родителей | 01.11.2023 - 01.03.2024 | Организатор мастер-класса по народным праздникам |
| 8 | Пошив татарских, русских, удмуртских и марийских национальных костюмов | 01.12.2023 - 01.04.2024 | Организатор мастер-класса по народной игрушке |
| 9 | Заключение договоров, соглашений о взаимодействии с партнёрами | 11.01.2024 - 01.04.2024 | Руководитель проекта |
| 10 | Проведение тематических уроков и классных часов для дошкольников и школьников школ-участников Фестиваля: -Красота народного костюма; -Эскиз татарского национального (народного) костюма; - Удмуртский быт в прошлые века; - Народ – творец прекрасного; - Мы – юные краеведы и этнографы; - Национальные традиции в культуре народа; - Народные промыслы – неувядающая ветвь; - Марийский народный костюм; - Древние образы в народном искусстве. - Прикладное искусство и дизайн 1 | 11.01.2024 - 15.05.2024 | Руководитель проекта |
| 11 | Подготовка и представление на общешкольном этапе Фестиваля презентации, выставки ДПИ, национального блюда, творческого выступления классных коллективов представляющих следующие национальности: 7,8 классы – удмуртская культура; 5,11 классы – марийская культура; 6, 10 классы – культура крещёных татар; 4,9 классы – татарская культура | 01.02.2024- 01.04.2024 | Руководитель проекта |
| 12 | Создание видеороликов для показа участниками на Фестивале с целью презентовать свой народный праздник: «Семык»; «Петров день»; «Гырон Быдтон»; "Сабантуй" | 01.02.2024 - 01.05.2024 | Команда проекта |
| 13 | Изготовление баннеров на четырёх языках | 15.02.2024 - 15.04.2024 | Руководитель проекта |
| 14 | Отправка писем потенциальным спонсорам с просьбой оказания материальной помощи в подготовке и проведении Фестиваля | 15.02.2023 - 15.05.2024 | Руководитель проекта |
| 15 | Проведение круглых столов, встреч на электронной платформе ZOOM по темам: - «Культура народов, проживающих в Республике Татарстан»; - «Взаимодействие татар и финно-угорских племён» - «Сабантуй: история и современность» | 01.03.2024 - 30.04.2024 | Команда проекта |
| 16 | Распечатка наградного материала и буклетов для участников Фестиваля | 01.03.2024 01.04.2024 | Команда проекта |
| 17 | Праздничное шествие сбора подарков к Сабантую | 21.05.2023 - 22.05.2023 | Команда проекта |

## Бюджет проекта