Дорожная карта мероприятий по освоению Гранта Базовой площадки  на 2016 -2020 учебный год.

| № | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупка оборудования | Июль, август 2016 года | Исаев С.Ф., директор МБОУ ДОД ЦВР |
| 2 | Монтаж оборудования | Август 2016 года | Исаев С.Ф., директор МБОУ ДОД ЦВР |
| 3 | Формирование Календарного плана (отдельно) | До 01.09.16 | Исаев С.Ф. Директор МБОУДОД ЦВР |
| 4 | Организация стажировки педагогов МР РТ | В течение года | Бикмухаметова Р.М., методист МБОУ ДОД ЦВР |
| 5 | Проведение сетевых и республиканских соревнований. | 1 раз в год | Галиева Р.Х. заместитель начальника управления образования Исполкома Кукморского муниципального района Исаев С.Ф. Директор МБОУДОД ЦВР |
| 6 | Разработка и реализация образовательных программ | Август-сентябрь 2016 года | Руководитель кружка |
| 7 | Организация работы объединений дополнительного образования | Сентябрь 2016 года | Руководитель кружка |
| 8 | Укрепление материальной базы за счет средств проекта и средств муниципального бюджета | В течение года | Руководитель кружка |
| 9 | Работа с родителями | В течение года | Руководитель кружка |
| 10 | Организация мероприятий по популяризации технического творчества в муниципалитете | В течение года | Исаев С.Ф., директор МБОУ ДОД ЦВР |
| 11 | Участие обучающихся объединений дополнительного образования в выставках, конкурсах, конференциях, фестивалях технической направленности | В течение года | Руководитель кружка |
| 12 | Проведение мастер-классов по инженерному дизайну, выездных семинаров-практикумов в образовательные учреждения района с целью повышения мотивации учащихся к изобретательской и рационализаторской деятельности | В течение года | Специалисты предприятий-партнеров |
| 13 | Участие на республиканском конкурсе технического творчества «Творчество рядом с нами» | Апрель-июнь 2017 года | Исаев С.Ф., директор МБОУ ДОД ЦВР |
| 14 | Участие на открытой республиканской конференции исследовательских работ обучающихся «Мое Я в Большой Науке» | Апрель 2017 года | Руководитель кружка |
| 15 | Участие в республиканском конкурсе инновационных научно-технических проектов «Перспектива» | Декабрь 2017 года | Руководитель кружка |
| 16 | Участие на районной выставке технического творчества в рамках августовского совещания учителей | Август 2017 года | Руководитель кружка |

Директор школы:				Р.Л. Давыдов