План

методической работы на 2010-2011 учебный год

(раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО)

МОУ «Менняровская  основная общеобразовательная школа» Актанышского муниципального района Республики Татарстан

Цель:

обеспечить подготовку педагогических  работников к реализации внедрения ФГОС НОО

Задачи:

1. Изучение нормативных документов по ФГОС регионального, муниципального уровней

2. Разработка образовательной программы начального образования на 2011-2012 учебный год

3. Разработка программного обеспечения и тематического планирования по всем предметам учебного плана и внеурочной деятельности

Направления деятельности:

- Повышение квалификации через КПК, семинары, индивидуальные консультации, работу ШМО, дистанционное обучение

- Разработка нормативно-правовых  документов,  локальных актов

Планируемые результаты:

обеспечение  качества обучения учащихся  с 2011-2012 в соответствии  с содержанием ФГОС НОО

| Содержание деятельности | Форма деятельности | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Заседание методического совета школы | август | Зам.директора Галимова Ф.Д. |
| Специфика нового ФГОС начального общего образования | Семинар для учителей начальных классов с приглашением специалиста ПКИПКРО | сентябрь | Зам.директора Галимова Ф.Д. |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС | Педагогические чтения, заседания ШМО | ноябрь-декабрь | Зам.директора Галимова Ф.Д. Руководители ШМО |
| Повышение квалификации учителей начальных классов по подготовке ОУ к введению ФГОС НОО | КПК, семинары, дистанционное обучение | в течение года | Зам.директора Галимова Ф.Д. |
| Разработка образовательной программы ОУ и рабочих программ изучения предметов БУП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Заседания рабочей группы учителей начальных классов | март-май | Учителя начальных классов |
| Тематические консультации по актуальным проблемам перехода на ФГОС | Индивидуальные беседы | в течение года | Заместители директора по УВР Галимова Ф.Д. |
| Проектирование и презентация уроков в начальной школе «Формирование универсальных учебных действий через технологии деятельностного типа» | Посещение уроков | май | Учителя начальных классов |
| Результаты, проблемы, эффекты первого этапа подготовки ОУ к введению ФГОС НОО в 2011-2012 | Круглый стол | июнь | Заместители директора по УВР Галимова Ф.Д. |