###### Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Державинская основная общеобразовательная школа » Лаишевского муниципального района Республики Татарстан

«Дорожная карта» по реализации проекта «Педагогический класс» на 2023-2024 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение |  |  |  |
| 1. | Ознакомление с федеральными и региональными документами, регулирующими создание и функционирование классов «психолого- педагогической направленности» - «педагогических классов». | Август, 2023 г. | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; педагогические работники |
| 2 | Разработка нормативно-правовых документов МБОУ «Державинская ООШ», регламентирующих деятельность по реализации проекта «Педагогический класс» в 2023-2024 уч. году : -Положения о реализации предпрофессионального проекта «Педагогический класс»; -плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Педагогический класс» в 2023-2024 учебном году. Назначение ответственного за реализацию направления «Педагогический класс». | Август-октябрь, 2023 г. | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; |
| 3 | Ознакомление обучающихся 9 класса и их родителей (законных представителей), педагогов школы с содержанием проекта «Педагогический класс». | Август, 2023 г. | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; |
| 4 | Изучение образовательных запросов обучающихся 9 класса. | Август, 2023 г. | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; |
| 5 | Формирование группы учащихся «педагогического класса». | Август, 2023 г. | Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР, классный руководитель 9 класса |
| 6 | Определение педагогических работников, которые будут реализовывать программы углубленного уровня и программы элективных курсов психолого-педагогического направления. | Август, 2023 г. | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; |
| 7 | Разработка и утверждение рабочих программ элективных курсов (курсов внеурочной деятельности) психолого-педагогической направленности: «Основы педагогики», «Основы психологии» и др. | Август, 2023 г. | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; педагог, реализующий элективные курсы |
| 8 | Внесение изменений в рабочие программы элективных курсов, курсов внеурочной деятельности психолого-педагогической направленности (при необходимости, с учетом информации, полученной в ходе обучения педагогов и реализации проекта) | ( при необходимости) | Педагог, реализующий элективные курсы 1 |
| 9 | Создание и заполнение раздела «Педагогический класс» на официальном сайте школы. | В течение года | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; учитель информатики |
| 10 | Оформление заявки на заключение договоров на целевое обучение по педагогическим специальностям выпускников школы и учреждений высшего профессионального образования. | В течение года | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; |
| 11 | Сотрудничество со школами, участниками проекта педагогический класс. | В течение года | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; |
| 2. Организация мероприятий с педагогическими работниками |  |  |  |
| 12 | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Педагогический класс». | В течение года | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; педагоги –участники проекта «Педагогический класс» |
| 13 | Проведение индивидуальных консультаций с педагогами-участниками проекта. | В течение года | Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР, педагоги –участники проекта «Педагогический класс» |
| 14 | Организация участия педагогов в обучающих семинарах различного уровня. | В течение года | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; педагоги –участники проекта «Педагогический класс» |
| 15 | Организация участия педагогов в распространении опыта работы в «педагогическом классе». | В течение года | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; педагоги –участники проекта «Педагогический класс» |
| 16 | Проведение открытых занятий в «педагогическом классе». | В течение года | Педагоги –участники проекта «Педагогический класс» |
| 17 | Организация и проведение педагогической практики для обучающихся педкласса: посещение уроков и внеурочных занятий педагога-наставника, разработка и проведение пробных занятий внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий; индивидуальные консультации. | 2 полугодие, 2024 г. | Педагог –наставник |
| 3. Организация мероприятий с обучающимися |  |  |  |
| 18 | Участие обучающихся «педагогического класса» в тренингах, олимпиадах, конференциях различного уровня и т.д. | В течение года | Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР, педагоги –участники проекта «Педагогический класс» |
| 19 | Экскурсия обучающихся «педагогического класса» в педагогическое училище г.Казани. | Март, 2024 г. | Исмагилова Н.Д., директор школы, педагоги –участники проекта «Педагогический класс» |
| 20 | Презентация индивидуальных проектов учащихся «педагогического класса» на конференциях различного уровня. | 2 полугодие, 2024 г. | Педагоги –участники проекта «Педагогический класс» |
| 21 | Создание и оформление портфолио достижений с целью развития индивидуальной образовательной траектории обучающихся. | В течение года | Классные руководители, педагоги –участники проекта «Педагогический класс» |
| 22 | Осуществление профориентационной работы по знакомству обучающихся 5-9 классов с профессиями, требующими педагогических компетенций: - проведение классных часов; - просмотр всероссийских открытых уроков "Проектория"; -участие в профориентационном проекте "Билет в будущее". | В течение года | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; классные руководители 5-9-х классов |
| 23 | Анкетирование обучающихся 5-9 классов по выявлению профессиональных предпочтений. | В течение года | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; классные руководители 5-9-х классов |
| 4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся |  |  |  |
| 25 | Встреча с родителями (законными представителями) учащихся, планирующих обучение в педагогическом классе «Педкласс. Возможности и перспективы». | Август- сентябрь, 2023 г. | Исмагилова Н.Д., директор школы, классные руководители |
| 26 | Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по реализации проекта "Педагогический класс". | В течение года | Мифтахова Р.Р.., зам. директора по УР, педагоги –участники проекта «Педагогический класс» |
| 27 | Знакомство родителей (законных представителей) выпускников с порядком и правилами целевого обучения по педагогическим специальностям. | В течение года | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; |
| 28 | Классные родительские собрания | В течение года | Классные руководители 5-9-х классов |
| 5. Информационное и аналитическое обеспечение реализации проекта |  |  |  |
| 29 | Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещение информации на сайте, в соц. сетях и др.) | В течение года | Исмагилова Н.Д.., директор школы, Миннуллина В.Р., учитель информатики |
| 30 | Организация мониторинга реализации проекта «Педагогический класс» | В течение года | Мифтахова Р.Р.., зам. директора по УР |
| 31 | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2023- 2024 учебном году | Июнь, 2024г. | Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР |
| 32 | Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в 2024-2025 учебном году | Август, 2024г. | Исмагилова Н Д., директор школы, Мифтахова Р.Р., зам. директора по УР; |