План

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных организациях  района  на 2014-2015 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доведение нормативно-правовых документов, Положения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до сведения образовательных организаций района | До 01.09.2014г. | Управление образования Харитонова Л.К. |
| 2. | Создание муниципальных рабочих групп, рабочих групп образовательных организаций по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | До 01.09.2014г. |  |
| 3. | Определение муниципальных базовых площадок по сдаче Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимися образовательных организаций | До 01.10.2014г. |  |
| 4. | Разработка плана работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2014-2015 учебный год в управлении образования и образовательных организациях. | До 01.09.2014г |  |
| 5. | Доведение инструктивно-методических материалов, рекомендаций по организации проведения испытаний ВФСК ГТО до образовательных организаций, до обучающихся в образовательных организациях | В течении года. |  |

| 7. | Направление на курсы повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, связанных с внедрением ВФСК ГТО | В течение учебного года |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Изготовление информационных стендов в образовательных организациях по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО | До 01.10.2014г |  |
| 9. | Разработка и принятие комплекса мер по стимулированию обучающихся к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | ДО 01.01.2015г. |  |

| 10. | Торжественноевручене удостоверений и знаков отличия ВФСК ГТО обучающимся в образовательных организациях района | Май 2015 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Проведение зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях. | январь, май | Центр внешкольной работы Руководители образовательных организаций |
| 12. | Организация и проведение практических семинаров по внедрению ВФСК ГТО на базе районных площадок по приему у обучающихся нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | В течение учебного года |  |
| 13. | Информирование о ходе проведения мероприятий и пропаганда ВФСК ГТО в средствах массовой информации | В течение учебного года |  |

| 15. | Предоставление отчета о ходе реализации плана по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) образовательными организациями | январь, май |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Создание странички на Сайтах образовательных организаций по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | До 1,10.2014 года |  |