Дорожная карта внедрения комплекса ГТО

в образовательных учреждениях Лаишевского муниципального района.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответствен-ные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование участников образовательного процесса о реализации проекта | Сентябрь 2015 г | Центр внедрения комплекса ГТО ОУ |
| 2 | Организация проведения родительских собраний по вопросу внедрение ВФСК ГТО | В течение года | ОУ |
| 3 | Изготовление информационных стендов в ОУ по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО | Август-Сентябрь 2015г | ЗДВР ОУ |
| 4 | Агитационная работа по сдаче комплекса ГТО и пропаганда здорового образа жизни | В течение года | ЗДВР Учитель физ.культуры и ОБЖ |
| 5 | Составление дорожных карт в образовательных учреждениях | До 01.10.2015г. | ЗДВР ОУ |
| 6 | Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО | Август 2015 | Учителя физ.культуры и ОБЖ |
| 7 | Создание в сети Интернет на официальном сайте ОУ вкладки «Движение ГТО», предполагающую публикацию новостей, анонса событий, результатов соревнований, фото-отчетов, видеороликов, а также предусматривающего элементы социальной сети, чаты, форумы и прочее | Август-Сентябрь 2015 г | ЗДВР |
| 8 | Организовать внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2015-2016 учебном году во всех общеобразовательных организациях района | В течение года | Управление образования ОУ |
| 9 | Организация семинара ЗДВР по вопросу оформления документации в Единую информационную систему АИС ГТО, учитывать контрольные показатели апробации и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и результаты выполнения испытаний Комплекса обучающимися общеобразовательных учреждений | В течение года | Управление образования |
| 10 | Заполнение ответственными протоколов в Единую информационную систему АИС ГТО | В течение года | ЗДВР Учитель физ.культуры |
| 11 | Повышение квалификации учителей физической культуры и ОБЖ | В течение года | ОУ |
| 12 | Организация и проведение церемоний награждения знаками ГТО, вручения грамот и призов, школьных балов, посвященным окончанию учебного года и значимым для образовательного учреждения спортивным событиям – победам на соревнованиях, присуждения знаков ГТО членам сборной команды и т.д. | По итогам сдачи нормативов ГТО | Управление образования ОУ |
| 13 | Формирование заявки и согласие родителей на выполнение нормативов (обязательных и по выбору) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | до 20.09.2015 года | ЗДВР Учитель физ.культуры |
| 14 | Регистрация в системе АИС ГТО всех участников выполнения нормативов ВФСК ГТО | до 01.10.2015 года | ЗДВР Учитель физ.культуры |
| 15 | Выполнение нормативов ВФСК ГТО в местах и центрах тестирования | По графику выполнения нормативов | Центр тестирования ОУ ЗДВР Учитель физ.культуры |
| 16 | Выполнение нормативов в три сессии по две декады в каждой: - Осенняя сессия (10 дней выполнение нормативов, 10 дней загрузка протоколов в систему АИС ГТО через Центры тестирования) Период загрузки протоколов в систему АИС ГТО - Зимняя сессия (10 дней выполнение нормативов, 10 дней загрузка протоколов в систему АИС ГТО через Центры тестирования) Период загрузки протоколов в систему АИС ГТО - Весенняя сессия (10 дней выполнение нормативов, 10 дней загрузка протоколов в систему АИС ГТО через Центры тестирования) Период загрузки протоколов в систему АИС ГТО | 19.09.2015г.- 29.09.2015 г. Ноябрь-декабрь 2015г. 25.01.2016г.-03.02.2016г. 04.02.2016г.-14.02.2016г. 20.04.2016г.-15.05.2016г. 15.05.2016г.-25.05.2016г. |  |
| 17 | 1. Резервные дни Осенней сессии 2. Резервные дни Зимней сессии 3. Резервные дни Весенней сессии | 02.11.2015г.- 10.11.2015г. 14.03.2016г.-21.03.2016г. 01.06.2016г.-06.06.2016г. |  |
| 18 | Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) обучающимися, не приступившими к выполнению нормативов в 2014-2015 учебном году | до 20.11.2015 года | ЗДВР Учитель физ.культуры |
| 19 | Проведение осеннего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных учреждениях | Октябрь-ноябрь | Управление образования ОУ |
| 20 | Проведение зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных учреждениях | Декабрь-январь, февраль | Управление образования ОУ |
| 21 | Проведение летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных учреждениях | Март- апрель | Управление образования ОУ |
| 22 | Проведение Президентских игр и Президентских спортивных состязаний среди обучающихся в образовательных учреждениях |  | Управление образования ОУ |