# Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение

«Орловская основная общеобразовательная школа» Лаишевского муниципального района РТ

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ

Орловская ООШ

________Чернягина М. А.

Приказ №

ПРОЕКТ

«Бессмертный полк»

Выполнила:

Курынцева В. К. - зам.  директора по

воспитательной работе

Д.  ОРЁЛ.   2016г

Содержание__________________________________________________2

1. Введение___________________________________________________3

1.1. Постановка проблемы_______________________________________3

1.2. Цель проекта _____________________________________________ 4

1.3. Задачи проекта___________________________________________ _4

1.4 Предполагаемый проектный продукт___________________________4

1.5. Целевая группа проекта_____________________________________4

1.6. Срок реализации проекта ___________________________________ 4

1.7. Место реализации проекта___________________________________4

2. Основная часть

2.1.План мероприятий по реализации проекта _______________________5

22.Ожидаемые результаты проекта ________________________________6

2.3. Методы диагностик_________________________________________6

3. Заключение

3.1 Итоги проведения акции_____________________________________6

4.Список использованных источников и литературы __________________6

.

Приложение:

Планирование мероприятий на день проведения шествия колонны «Бессмертный полк»

Фоторепортаж о проведении акции

Введение

«С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию»

Государственная программа "Патриотическое воспитание  граждан      Российской Федерации» на 2016 - 2020 годы

В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов гражданского, духовно-нравственного и патриотического воспитания. Одним из направлений гражданско-патриотического воспитания является проведение акции «Бессмертный полк». Как отметил В. В. Путин это "Абсолютно честный, искренний проект, он должен таким и оставаться, и развиваться свободно. Его нужно поддерживать". Путин уверен, что патриотическое воспитание "должно быть не только стройной государственной системой, но и органичной частью жизни самого общества".

Основные проблемы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения

Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности людей. Школьникам трудно правильно оценить происходящие события. Огромный информационный поток несущийся с экранов мобильной связи обрушился на несформировавшуюся детскую психику.   Размытость понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» вносит свой негативный вклад в морально-психологическое состояние школьников. Появились и такие новые проблемы:

-   Возникновение в российском обществе стихийной,  неконтролируемой социальной ситуации для развития подростков.

-    Появление новой системы требований общества к личности.

- Размывание традиционных ценностей и, как следствие, потеря преемственности поколений.

- Внедрение чуждых российскому обществу духовных ценностей и различных молодежных течений.

-   Забвение отечественной истории, культуры, традиций.

-   Снижается роль семейного воспитания.

1.2 Цель проекта:

повышение уровня интереса у молодого поколения к военно-историческому прошлому родного края, воспитание у школьников чувства патриотизма и гражданской ответственности.

1.3. Задачи проекта:

сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны,  воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, которые "несут позитивный заряд" и стимулируют интерес к изучению истории страны, сбережению ее культурного наследия и формируют настрой на созидательную деятельность.

1.4 Предполагаемый проектный продукт

Организация общественной акции: шествия колонной учеников, родителей, жителей деревни с транспарантами и фотопортретами своих родственников, участников ВОв.

1.5.Целевая группа проекта

Ученики, родители, педагоги МБОУ Орловская ООШ, жители деревни.

1.6.Срок реализации проекта: февраль- май 2016г.

1.7.Место реализации проекта:

МБОУ Орловская ООШ Лаишевского района, территория Орловского с/п

2. Основная часть

2.1. План мероприятий по реализации проекта

1 этап.15.02-15.03– «Подготовительный этап»,

-создание рабочей группы по проведению акции;

-изучение материалов,  информационных сайтов патриотической направленности по проведению акции «Бессмертный полк»,

- подбор видеороликов, фотографий о проведенных акциях;

- встречи с депутатами Исполкома - предварительное обсуждение плана мероприятий по проведению акции;

- составление и утверждение плана мероприятий

2 этап. 16.03. – 30.04 Практическая подготовка к проведению акции

- проведение классных часов,

-заседаний Ученического Совета,

-совещаний при директоре,

-заседаний Исполкома с/п,

-встречи с работниками ДК и сельской библиотеки;

-беседы с жителями деревни- родственниками участников войны и тружениками тыла,

-сбор фотографий, данных об участниках ВОв

-подготовка плакатов и

3 этап. 01.05. - 09.05. Основной этап

01.05-08.05

-Утверждение маршрута,

встречи со всеми координаторами акции,

заключительная подготовка транспарантов, фотографий, плакатов с фамилиями участников.

Подготовка машины с громкоговорителем и музыкальным сопровождением акции;

Привлечение медицинских работников;

9 мая 8.00ч Сбор всех участников акции на центральной площади деревни.

Классные руководители и члены Ученического Совета раздают портреты и плакаты.

Построение в колонну по три человека.

Во главе колонны машина с музыкальным сопровождением и медицинским работником.   Проведение шествия -  «Бессмертного полка» 4 этап. 09.05- 15.05 «Заключительный этап»

Подведение итогов проекта, обявление благодарности всем участникам акции. Оформление фоторепортажа. Размещение информации в СМИ

2.3 . Ожидаемые результаты реализации проекта:

Повышение интереса всех участников акции к изучению истории     своей семьи, своего рода, истории своего края и страны.

Укрепление семейных ценностей.

Настрой всех участников акции на созидательную деятельность

2.4Методы диагностики

1. Опрос населения

2. Наблюдение.

3. Беседы.

4. Анализ фотоматериалов

3 Заключение

Проведение акции «Бессмертный полк» стало хорошим начинанием в воспитании патриотизма у подрастающего поколения. В одной колонне шли объединившись люди разного возраста, разных вероисповеданий, но их объединяло общее чувство сопричастности  к истории нашей Родины. Это была добровольная акция, сюда пришли от души, это видно по портретам, они  были не стандартные, а каждая семья их готовила своими  руками.

Все испытывали невероятное чувство причастности к чему-то святому. От этого наворачивались слезы. Но все были счастливые и гордые за своих дедов и прадедов. В колонну люди становились целыми семьями. Три поколения семьи Артемьевых приняли участие в шествии. И воспитательный потенциал, который получили внуки от этой акции несравним ни с какими словами и методиками воспитания.

Всем хотелось, чтобы праздник продолжался, чтобы их близкие, не дожившие до наших дней были рядом. И они рядом, пока мы их помним.

4. Использованные источники и литература:

https://vk.com/video?z=video-40316705_171095585%2Fpl_cat_updates https://ru.wikipedia.org/wiki/

### Бессмертный полк России. Официальный сайт

https://polkrf.ru/

Мы- Патриоты.  Москва «Вако» 2006 Агапова А. И. Давыдова М. А.

«Бессмертный полк»- «Абсолютно честный, искренний проект, он должен таким и оставаться, и развиваться свободно. Его нужно поддерживать», - заявил глава государства на заседании оргкомитета "Победа" В.В. Путин.

| Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» |  |
| --- | --- |
| Дата основания | 30 сентября 2015 |
| Число участников | 124 |
| Руководитель исполкома | Елена Константиновна Калгина |
| Москва |  |
| Официальный сайт | polkrf.ru |