## Лист1
План по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации на 2025-2026 учебный год
| № | Мероприятия | Дата | Ответственные
Работа администрации, пед.коллектива | 1 | Организация предметных консультаций по подготовке к ГИА | сентябрь | Давлетшина Е.Н.
| 2 | Работа Школы абитуриента по подготовке к ГИА | в течение учебного года | Давлетшина Е.Н.
| 3 | Оформление информационных стендов в учебных кабинетах с материалом для подготовки к итоговой аттестации | в течение учебного года | Давлетшина Е.Н.
| 4 | Проведение контрольных и пробных работ в формате ЕГЭ, ОГЭ | по графику | Давлетшина Е.Н. Улитина Л.А.
| 5 | Совещание при директоре по теме "Система подготовки учащихся к ГИА" | октябрь, декабрь | Классные руководители Администрация школы
| 6 | Формирование банка данных о выборе выпускниками предметов для сдачи государственной аттестации | декабрь-февраль | Давлетшина Е.Н.
| 7 | Совещание при директоре "Уровень подготовки обучающихся к ГИА" | март | Давлетшина Е.Н. Улитина Л.А.
Работа с родителями | 8 | Классное родительское собрание о профориентационной направленности обучающихся, выборе экзамена по профилю будущей профессии. | сентябрь | Классные руководители
| 9 | Родительское собрание "Особенности ГИА-2026" | октябрь, ноябрь | Давлетшина Е.Н.
| 10 | Инфдивидуальная работа с родителями по выбору экзаменов | в течение учебного года | Романова И.Ю. классные руководители
| 11 | Родительское собрание "Роль родителей в подготовке учащихся к экзаменам" | март | Давлетшина Е.Н., Улитина Л.А. Педагог - психолог
Работа с учащимися | 12 | Классные часы о подготовке к ГИА | сентябрь | Классные руководители
| 13 | Беседы с психологом | в течение учебного года | Педагог - психолог
| 14 | Классные собрания по итогам I полугодия с приглашением администрации, учителей-предметников | январь | Администрация школы классные руководители учителя-предметники
| 15 | Прием заявлений от обучающихся о выборе предметов для сдачи государственных экзаменов | январь, февраль | Давлетшина Е.Н.
| 16 | Семинары "Основные правила проведения ЕГЭ, ОГЭ порядок подачи апелляции", "Как правильно заполнить бланк ЕГЭ, ОГЭ" | в течение учебного года | Давлетшина Е.Н.