Утверждаю

Директор                 Р.С.Гиниятов

25 март 2014 год

МБОУ «Шуранская основная общеобразовательная школа»

ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Мы- за здоровый образ жизни»

Лозунг   проекта: « Здоровым  быть  здорово!»

Ресурсы проекта:

Кадровые:   классные руководители, учитель физкультуры, ОБЖ.

Материально-финансовые: грамоты,  канцтовары, мультимедиа аппаратура энциклопедии,   интернет, школьная библиотека.

Идея проекта:

Малоподвижный образ жизни, многочасовое сидение у телевизора и компьютера, учебные перегрузки, отсутствие здорового образа жизни во многих семьях, неправильное питание, неблагоприятная экологическая ситуация, и ряд других факторов являются главными причинами резкого ухудшения здоровья школьников. В связи с этим в число основных приоритетов нашей школы входит  – оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического, духовно-нравственного здоровья обучающихся.

Цель проекта:

формирование и развитие у обучающихся культуры здорового образа жизни, укрепление нравственных ориентиров и сохранение физического и духовно-психического здоровья школьников.

Задачи проекта:

-активная пропаганда здорового образа жизни;

- профилактика правонарушений и безнадзорности;

-стимулирование и поддержка деятельности школьного самоуправления;

-повышение двигательной активности обучающихся;

- формирование потребности коллективной работы;

-воспитание активной жизненной позиции, ответственного отношение к своему здоровью.

Содержание проекта и сроки реализации:

1.Подготовительный этап - включает в себя  планирование, оповещение активов классов,  разработка планов дел. Подбор информации, сценариев  по теме проекта.

2.Реализация проекта

Участники проекта:

-обучающиеся 1-9 классов,

Сроки реализации проекта: 15.04.14. - 1.12.2014 г

План мероприятий

| № | Мероприятия | ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Информационно – тематический час по теме: «Хочешь быть здоровым? Будь им!» | Семёнова А.И. | Апрель |
|  | Проведение утренней зарядки | Классные руководители | Апрель – ноябрь |
|  | Организация спортивных площадок. | Гиниятов Р.С. | Июнь |
|  | Конкурс рисунков «Здоровым быть здорово!» | Гиниятов Р.С. | Май |
|  | Выступление агитбригады « Олимп» | Ковалёва Е.Н. |  |
|  | Конкурс на лучший лозунг, кричалку, стихотворение о ЗОЖ | Журавлёва Н.П. | Сентябрь |
|  | Акция «Конфетку за сигаретку» | Галкина Н.В. | Октябрь |
|  | Проведение классного часа – «Здоровье - бесценное богатство» 1-9 классы | Классные руководители | Сентябрь |
|  | Конкурс буклетов «Мы выбираем спорт» | Семёнова А.И. | Ноябрь |
| 10. | Весенний кросс в честь дня Победы. | Семёнова А.И. Гиниятов Р.С. | Май |
| 11. | Осенний кросс для обучающихся. | Семёнова А.И. Гиниятов Р.С. | Сентябрь |
| 12. | Месячник «Жизнь без наркотиков» | Гиниятов Р.С. Классные руководители | Октябрь |

3. Рефлексия – выбор обучающимися лучших мероприятий  проводимых в рамках социального проекта «Мы за ЗОЖ» путём голосования.

Ожидаемые результаты:

- улучшение знаний детей о ЗОЖ;

- повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу жизни

- повышение уровня информированности о проблемах никотиновой,   зависимости посредством проведения мероприятий, а также  распространения буклетов, информационных листов, плакатов, рисунков;

- вовлечение в активную деятельность большого круга детей.