Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ №3»

_____________Г.Г.Назмуддинов.

Приказ № 109 от 29.09.2020 г

ПЛАН

мероприятий по реализации «Дорожной карты»

по обеспечению формирования функциональной грамотности

обучающихся МБОУ «СОШ №3»

на период сентябрь 2020 г-сентябрь 2023 г(3 года)

| № | задача | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать работу коллектива по реализации муниципального проекта «Формирование ФГ обучающихся» | Назначение ответственного за реализацию проекта и создание рабочей группы по формированию и развитию функциональной грамотности | До 15 сентября 2020г | Организация работа коллектива над проектом | директор |
| 2 | Обеспечить методическое сопровождение развития профессиональной компетентности педагогов по формированию ФГ | Разработка и утверждение нормативных и методических документов по формированию и развитию функциональной грамотности у обучающихся (плана работы и т.д.) | До 15 сентября 2020г | Утверждение плана работы над проектом | Зам. директора |
| 3 | Внести изменения в нормативную базу школы в связи с реализацией задач формирования ФГ обучающихся | Внесение изменений в ООП и локальные акты школы на основе методических рекомендаций, а именно: - в план внеурочной деятельности; -в программу воспитания и социализации; -в рабочие программы по предметам; -в программу по внеурочной деятельности; -в положение о стимулирующей части ФОТ | Сентябрь-октябрь 2020г | Приведение нормативной документации в соответствие с требованиями проекта | Директор |
| 4 | Повысить профессиональные компетенции педагогов по формированию ФГ | Повышение квалификации педагогов по формированию функциональной грамотности | До 1 июня 2021г | Сформированы основные направления профессионального развития педагогов по ФГ | Зам. директора |
| 5 | Провести диагностику педагогов с целью выявления у них дефицитов при работе над формированием ФГ | Психолого-педагогическое сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию ФГ школьников | Октябрь 2020 | Выявлены дефициты педагогов | Зам. директора |
| 6 | Изучить результаты международных исследований и методик оценки ключевых компетенций обучающихся (проведение педагогического совета) | Изучение методик и опыта международных исследований PISA. TIMSS, PIRLS, методик оценки ключевых компетенций обучающихся | октябрь | Мотивация педагогов на повышение ключевых компетенций и ФГ у обучающихся | директор |
| 7 | Обеспечить прозрачность, информативность родителей, общественности на всех этапах реализации проекта | Разработка и поддержка информационного ресурса, отражающего деятельность всех участников образовательного процесса по развитию и оценки функциональной грамотности(сайт, инстаграмм) | В течение периода реализации | Создание вкладки ФГ на сайте школы | Инженер электроник Андреева Л.М.; |
| 8 | Организовать и координировать работу проектной группы | Разработка системы работы по формированию функциональной грамотности у обучающихся (по отдельным направлениям: финансовой, читательской, математической, естественно-научной) в рамках внеурочной деятельности (проведение предметных недель ) | В течение периода реализации проекта по плану ВШК | Выбраны и внедрены в педагогическую практику технологии, способы и приёмы работы по формированию и оценке ФГ | Рук. ШМО, зам. директора |
| 9 | Разработка контрольно-оценочных процедур за формированием ФГ у обучающихся | Разработка методик и инструментария для ВШК за результатами формирования функциональной грамотности у обучающихся | Декабрь 2020г |  | Зам. директора |
| 10 | Разработать и реализовать комплекс мер по организации внутриорганизационного обучения и обмена опытом педагогов по вопросам формирования ФГ | Создание банка межпредметных понятий на основе отбора межпредметного содержания ООО, обеспечивающего формирование ФГ | 2022 | Произведён отбор и разработка необходимого содержания, определены его формы и место в образовательном процессе | Зам. директора |
| 11 | Провести диагностику сформированности математической, естественнонаучной, читательской грамотности обучающихся 5-8 классов | Проведение ежегодной диагностики обучающихся по уровню сформированности функциональной грамотности | Октябрь, ноябрь 2020,2021,2022,2023гг | Выявление динамики по формированию у обучающихся ФГ | Кл.рук. , учителя-предметники |
| 12 | Организовать ведение предметов в рамках внеурочной деятельности по формированию ФГ | Введение в образовательный процесс в рамках внеурочной деятельности в основной школе предметов « Функциональная грамотность», «Финансовая грамотность» | С 1 октября 2020г | Введение предметов «Функциональная грамотность», «Финансовая грамотность» в рамках внеурочной деятельности | Учителя-предметники |
| 13 | Работа творческих групп педагогов с целью определения и внедрения в практику педагогов наиболее эффективных педагогических технологий | Проведение заседаний ШМО учителей-предметников по вопросам ФГ | В течение периода реализации | Включение в планы работы ШМО вопросы по формированию ФГ у обучающихся | Рук. ШМО, учителя-предметники |
| 14 |  | Взаимодействие с ММО по вопросам формирования ФГ |  |  |  |
| 15 | Повышение профессионального мастерства педагогов, саморазвитие педагогов в вопросах ФГ | Участие в семинарах, вебинарах по вопросам ФГ, методических днях и т д | В течение периода реализации | Повышение компетенции педагога, распространение опыта работы | Директор, Зам. директора, учителя-предметники |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 | Проанализировать и обобщить опыт работы педагогов по реализации проекта «Формирование ФГ у обучающихся» | Анализ работы по реализации проекта по Формированию ФГ у обучающихся | Июнь 2021,2022,2023 | Выявление сильных и слабых сторон в реализации комплекса мер по формированию ФГ обучающихся | Зам. директора. |