Модель методического сопровождения введения ФГОС ООО

в МБОУ «СОШ №4г.Лениногорска» МО «ЛМР»РТ

Модель методического сопровождения введения ФГОС ООО создана с учетом запросов педагогов и определяет взаимодействие и взаимосвязь ее структурных компонентов: целевого, функционального, содержательного и результативного. В данной модели нашли отражение вопросы планирования методической работы МБОУ «СОШ №4г.Лениногорска» МО «ЛМР»РТ по обеспечению условий введения ФГОС ООО  .

Цель методического сопровождения:

- обеспечение необходимых условий введения ФГОС ООО в  штатном режиме с 1.09.2015года.

Задачи:

- создание нормативно-правовой и методической базы для введения  ФГОС  ООО;

- создание условий для освоения и принятия педагогами школы идеологии ФГОС ОО  ;

- создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития педагогов   и решения задач реализации ФГОС ОО;

- развитие компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО;

- апробация и внедрение педагогами новой технологии ведения урока с учётом требований ФГОС ООО и концептуальных подходов к его построению;

- разработка и внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего  и основного общего образования;

- создание условий для разработки основной образовательной программы основного общего образования;

- создание условий для информационно-методической поддержки процесса подготовки условий введения ФГОС ООО;

- мониторинга и фиксации хода и результатов подготовки условий введения ФГОС ООО;

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса (обучающихся, их  родителей (законных представителей),  педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности).

Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС OОО

Создание кадрового обеспечения введения

ФГОС ООО

Создание информационного обеспечения введения

ФГОС ООО

Разработки ООП ООО

в активных формах взаимодействия:

МО, рабочая группа, самообразование,  индивидуальное и групповое консультирование, проблемные семинары, мастер-классы,  общение с опытными педагогами, в т.ч. участие в интернет-сообществах, просвещение родителей (законных представителей) обучающихся

Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ООО

Наличие кадровых условий, обеспечивающих введение ФГОС ООО

Наличие ООП ООО образовательного учреждения

Наличие информационного обеспечения введения ФГОС ООО

для достижения планируемых результатов

Методическое  сопровождение введения ФГОС ООО в МБОУ СОШ№4

по направлениям:

Рис. 1. Схема методического сопровождения введения ФГОС ООО в МБОУ СОШ№4

В основе модели методического сопровождения введения ФГОС ООО лежат следующие  принципы:

- личностно-ориентированный характер взаимодействия всех участников образовательного процесса;

- активность и самостоятельность основных субъектов процесса внедрения ФГОС ООО;

- проблемность и диалогичность содержания и характера взаимодействия;

- систематичность и целенаправленность деятельности;

- осознанность педагогами содержания, способов деятельности и собственных изменений и др.

Разработанная нами модель методического сопровождения введения ФГОС ООО в   состоит из четырёх основных блоков:

- « Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий введения»,

- «Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения введения ФГОС ООО»,

- «Методическое сопровождение разработки ООП ООО»,

- «Методическое сопровождение создания информационного обеспечения введения ФГОС ООО».

Реализация мероприятий, содержащихся в блоке «Методическое сопровождение создания организационно-управленческих условий введения ФГОС ООО» позволит обеспечить введение стандарта в образовательном учреждении необходимой нормативно-правовой базой на первом этапе.

Следующий блок предложенной нами модели («Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения введения ФГОС ООО») направлен на решение задач повышения профессиональной компетентности педагогов школы в условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО.

Блок «Методическое сопровождение разработки ООП ООО» направлен на решение задач, связанных с созданием основных компонентов программы и соблюдения преемственности с программой начальной ступени образования.

Реализация мероприятий блока «Методическое сопровождение создания информационного обеспечения введения ФГОС ООО» осуществляется через системное взаимодействие всех субъектов реализации ФГОС ООО, в т.ч. родителей (законных представителей), обучающихся, педагогов дополнительного образования, органов управления и общественности. Реализация мероприятий данного блока обеспечивает соблюдение законодательства в области доступности и открытости информации по вопросам введения и реализации ФГОС ООО.

Более подробное описание модели методического сопровождения введения ФГОС ООО    представлено нами в таблице «Дорожная карта методического сопровождения введения и реализации ФГОС ООО  »

Мы считаем, что реализация данной модели методического сопровождения введения ФГОС ООО   позволит повысить компетентность педагогических кадров образовательного учреждения и создать другие условия для введения ФГОС ООО в образовательном учреждении, что в свою очередь позволит достичь новых образовательных результатов.

Представленная модель методического сопровождения внедрения ФГОС  ООО в образовательном учреждении не требует особых  ресурсных затрат. Методические службы  любого образовательного учреждения, внеся коррективы с учетом особенностей своего ОУ,  смогут использовать данную модель для  работы в указанном направлении.

| «Рассмотрено» на заседании МС протокол № 2 от 30.10.2014г | «Утверждено» Приказ №311 от 30.10.2015 Директор МБОУ «СОШ№4» _______Ю.В.Гаврилов |
| --- | --- |

Дорожная карта

МБОУ «СОШ№ 4 г.Лениногорска» МО «ЛМР» РТ по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС-2) в 2015/2016 учебном году

Цели стратегии развития общего образования на современном этапе модернизации Российского образования:

- Обновление содержания образования в школе на второй ступени обучения в 5-х классах в условиях перехода на новые образовательные стандарты;

- Создание условий и механизмов для повышения качества образования на основе перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, преемственности образовательных программ и технологий на всех ступенях общего образования.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Координация деятельности школы по организации работы в условиях перехода наФГОС-2 |  |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности рабочей группы по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Апрель 2015 года | Зам. директора по УВР |
| 1.2. | Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС-2 | Май - август 2015 года | Зам. директора по УВР |
| 1.3. | Подготовка и проведение совещаний руководителей ШМО по переходу на ФГОС-2 | Апрель 2015 года | Зам. директора по УВР и ВР |
| 2. Распределение обязанностей на организацию деятельности по обеспечению перехода на ФГОС-2 |  |  |  |
| 2.1. | Организационное и информационно сопровождение перехода на ФГОС-2 | Апрель - август 2015 года | Администрация школы |
| 2.2. | Методическое сопровождение перехода на ФГОС-2 | Апрель - август 2015 года |  |
| 2.3. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования с привлечением всех участников образовательного процесса | Май - август 2015 года | Администрация школы |
| 2.4. | Подготовка публичных отчётов о ходе и результатах введения ФГОС-2 | Ежегодно | Директор школы |
| 3. Система переподготовки руководителей и педагогов школы к работе по ФГОС-2 |  |  |  |
| 3.1. | Система переподготовки руководителей и педагогов школы к работе по ФГОС-2 через дистанционные курсы, курсы повышения квалификации. | Апрель - сентябрь 2015 года | Зам директора по УВР |
| 4. Информационно - аналитическая поддержка подготовки педагогических и руководящих кадров к переходу на ФГОС-2 |  |  |  |
| 4.1. | Использование ресурсов сайта Федерального Государственного Образовательного Стандарта | Постоянно | Все работники школы |

|  | второго поколения --httр://standart.edu.ru/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Обзоры методической литературы на тему «Учимся работать по новым стандартам» на совещаниях и семинарах | В течение года | Зам. директора по УВР и ВР, библиотекарь |
| 4.3. | Сбор информации по тематике ФГОС-2: создание информационного банка о концепции, содержании, условиях реализации и порядке введения ФГОС-2, инструктивно-методических материалов и рекомендаций по разработке образовательной программы в основной школе образовательного учреждения. Предоставление информации педагогическим работникам. | В течение года | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО |
| 5. Методическое сопровождение процесса освоения и подготовки к введению ФГОС-2 |  |  |  |
| 5.1. | Информационно-методические совещания с учителями-предметниками по теме «Освоение идеологии нового ФГОС и концептуальных подходов к его построению» | Апрель - май 2015 года | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО |
| 5.2. | Информационно-методическое совещание с учителями-предметниками по теме «Проект Закона об образовании и новый ФГОС для основной и полной общеобразовательной школы» | Апрель 2015 года | Зам. директора по УВР |
| 5.3. | Инструктивно-методическое совещание «Цели и задачи стандартов нового поколения» | Май 2015 года | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 5.5. | Организация и осуществление работы по оказанию помощи педагогу в подготовке к переходу на ФГОС-2 | В течение 2015-2016 года | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 5.6. | Семинары «Использование деятельностных технологий обучения на уроках и во внеурочной деятельности»: | В течение 2015-2016 года |  |
| 5.6.1. | Технология критического мышления |  | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО |
| ;.6.2. | Технология «Метод проектов» |  | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО |
| 5.7. | Семинары «Как проектировать развитие универсальных учебных действий (УУД) в основной и средней школе?»: | В течение 2015-2016 года |  |
| 5.7.1. | Универсальные учебные действия (УУД): их классификация, характеристика. |  | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО |
| 5.7.2. | Знакомство с методами формирования УУД в начальной школе и их развитием в основной и средней школе. |  | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО |
| 5.8. | Проведение семинаров по изучению документов, сопровождающих введение ФГОС-2: | В течение 2015-2016 года |  |
| 5.8.1. | Круглый стол для учителей «Примерные программы - разработка, апробация и внедрение ФГОС общего |  | Зам. директора по УВР |

|  | образования второго поколения» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.8.2. | Совещание учителей на тему «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Новые подходы к обучению в 5 классе». |  | Руководители ШМО |
| 5.8.3. | Семинар для учителей «Фундаментальное ядро содержания общего образования». |  | Зам. директора по УВР |
| 5.8.4. | Семинар для учителей «Профессиональная компетентность учителя». |  | Руководители ШМО |
| 5.8.5. | Семинар для учителей «Универсальные учебные действия (УУД) для развития и обучения школьников». |  | Руководители ШМО |
| 5.8.6. | Семинар-практикум для учителей «Психологическая грамотность учителя как необходимость в ходе реализации новых стандартов обучения». |  | Руководители ШМО |
| 6. Проведение мониторинговых исследований, позволяющих отследить динамику личностного развития педагогов, осваивающих новый образовательный стандарт |  |  |  |
| 6.1. | Оценка уровня сформированности базовых компетентностей и функциональной грамотности педагогов, готовящихся перейти к реализации ФГОС- 2 в 2015-2016 учебном году. | Сентябрь 2015 года | Зам. директора по УВР |
| 6.2. | Диагностика интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | Май 2015 года | Администрация школы и педагоги |
| 6.3. | Диагностика уровня образовательных результатов обучающихся 5 классов, перешедших на ФГОС-2 | Апрель 2016 | Зам. директора по УВР |
| 7. Оформление нормативно-правовых актов перехода на ФГОС-2 |  |  |  |
| 7.1. | Издание приказа об утверждении плана мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 2015-2016 учебном году. | Апрель 2015 года | Директор школы |
| 7.2. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | Июнь-август 2015 года | Администрация школы |
| 8. Обеспечение информации о переходе на ФГОС-2 |  |  |  |
| 8.1. | Доведение до сведений участников образовательного процесса плана мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 2015-2016 учебном году | Апрель 2015 года | Администрация школы |
| 8.2. | Информирование общественности о ходе и промежуточных результатах реализации перехода на ФГОС-2 с использованием Интернет-ресурсов. | В течение года | Администрация школы |
| 8.3. | Создание специального раздела на официальном сайте школы для информационного сопровождения перехода на ФГОС-2 | Апрель 2015 года | Зам. директора по УВР |