ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Дорожная карта»

по развитию и оценке функциональной грамотности школьников

МБОУ «Ивановская ООШ»

на 2021-2023 гг.

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Назначение в общеобразовательном учреждении ответственного за формирование функциональной грамотности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. | Октябрь 2021 | И.О. Директора МБОУ «Ивановская ООШ» Павлова В.В. |
| 1.2. | Внесение изменений в ООП и локальные акты ООШ на основе методических подходов: - план внеурочной деятельности, - программа воспитания и социализации, - рабочие программы по предметам, - программа внеурочной деятельности; - положение о внутришкольной оценке качества образования; - положение о стимулирующей части ФОТ | Сентябрь-октябрь 2021 | ЗД УВР Григорьева И.О. |
| 1.3 | Создание рабочей группы по формированию функциональной грамотности в ООШ | Ежегодно, сентябрь- октябрь | И.О. Директора МБОУ «Ивановская ООШ» Павлова В.В. |
| 1.4 | Разработка дорожной карты по развитию и оценке функциональной грамотности школьников в ООШ | Сентябрь-октябрь 2021, с коррективами по необходимости | ЗД УВР Григорьева И.О. |
| - Методическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1. | Участие в заседаниях ММО учителей предметников по формированию функциональной грамотности школьников | По плану УО | Педагоги, рук-ли ШМО |
| 2.2. | Проведение ежемесячных методических совещаний по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся с педагогами ООШ | В течение года | Педагоги, рук-ли ШМО |
| 2.3. | Включение в повестку заседания ШМО учителей по формированию функциональной грамотности школьников | 2021-2023 гг | Рук-ли ШМО |
| 2.4. | Участие членов рабочей группы по формированию функциональной грамотности обучающихся в дистанционных семинарах по повышению функциональной грамотности обучающихся | 2021-2023 гг | ЗД УВР Григорьева И.О. |
| 2.5. | Организация процесса формирования профессиональной компетенции администрации и педагогических кадров по формированию функциональной грамотности школьников (на курсах повышения квалификации различного уровня и по разным предметным областям) | 2021-2023 гг | И.О. Директора МБОУ «СОШ №2» Павлова В.В. |
| 2.6. | Консультирование родителей обучающихся по вопросам формирования функциональной грамотности | 2021-2023 гг | ЗД УВР Григорьева И.О., классные руководители |
| 2.7. | Участие в муниципальных семинарах, вебинарах и т.п. для руководителей и педагогических работников ООШ по вопросам развития функциональной грамотности школьников | 2021-2023 гг | ЗД УВР Григорьева И. О.. рук-ли ШМО, педагоги |
| - Организационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Участие И.О. директора школы в инструктивных совещаниях по вопросам формирования функциональной грамотности школьников | 2 раза в год в период 2021-2023 гг. | И.О. Директора МБОУ «СОШ №2» Павлова В.В. |
| 3.2. | Проведение недели функциональной грамотности | Октябрь-ноябрь 2021, 2022, 2023 | ЗД УВР Григорьева И.О. рук-ли ШМО, педагоги |
| 3.3. | Создание банка дидактических технологий для формирования функциональной грамотности школьников и подготовка на его основе учебно-методического пособия «Банк технологий» | 2022-2023 гг. | ЗД УВР Григорьева И.О., рук-ли ШМО, педагоги |
| 3.4. | Разработка и внедрение структурно-функциональной модели формирования функциональной грамотности школьников на основе реализации межпредметных связей в образовательный процесс ООШ | 2021-2023 гг | ЗД УВР Григорьева И.О., рук-ли ШМО, педагоги |
| 4.1. | Проведение ежегодных диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Октябрь-ноябрь 2021, 2022, 2023 | ЗД УВР Григорьева И.О. |
| 4.2. | Предоставление ежегодного анализа о реализации дорожной карты | 2021, 2022, 2023 гг. | ЗД УВР Григорьева И.О. |
| 5.1. | Разработка и поддержка информационного ресурса (вкладки на сайте Edu.tatar), отражающего деятельность по развитию функциональной грамотности школьников в ООШ | 2021-2023 гг. | ЗД УВР Григорьева И.О. |
| 5.2. | Отражение деятельности ООШ по развитию функциональной грамотности школьников в СМИ | 2021-2023 гг. | ЗД УВР Григорьева И.О. |
| 5.3. | Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте), отражающего деятельность всех участников образовательного процесса по развитию функциональной грамотности | 2021-2023 гг. | ЗД УВР Григорьева И.О. |