Республика Татарстан

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ивановская основная общеобразовательная школа»  муниципального  образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

423287, Республика Татарстан, Лениногорский  район, с. Ивановка, ул. Центральная 1а                                                                                                                                                                                                                                                                                         тел. 3-90-87,e-mail: Viktoriya.Pavlova@tatar.ru

Татарстан Республикасы

Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы гомумбелем бирү муниципаль бюджет  учреждениясе “Ивановка төп гомуми белем мәктәбе”

423287 Лениногорск  районы, Ивановка авылы,

Үзәк  урамы, 1а

тел: 3-90-87, e-mail: Viktoriya.Pavlova@tatar.ru

________________________________________________________________________________________________

№20 от 27.03.2026 года

СПРАВКА

по модернизации школьных систем образования,

предусматривающие капитальный ремонт

и оборудование здания МБОУ «Ивановская ООШ»

Объект: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская основная общеобразовательная школа» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

Год постройки: 1974 год

Год последнего капитального ремонта, с описанием работ: основное здание – капитальный ремонт не производился со дня основания, 2024 год  – капитальный ремонт пищеблока (ремонт инженерных и слаботочных сетей, отделочные работы, замена дверей и окон).

Общая площадь здания: 1733,7 кв. м.

Площадь здания для проведения капитального ремонта: 1637,5 м2

Количество этажей: 2

Адрес объекта: 423287, Республика Татарстан, Лениногорский муниципальный район, с.Ивановка, ул. Центральная, д.1А

Вид работ: Капитальный ремонт

Наименование главного распорядителя средств  федерального бюджета: Министерство Просвещения Российской Федерации

Субъект Российской Федерации: Республика Татарстан

Наименование федерального проекта: Федеральный проект "Все лучшее детям"

Основание: Дополнительное соглашение к Соглашению между Министерством Просвещения Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан-Правительством Республики Татарстан предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от Республики Татарстан от «27» декабря 2025 г. № 073-09-2025-269/5

Государственный контракт: №23-КР/26 от 25.02.2026 г., заключенного между Государственным казенным учреждением «Главное инвестиционностроительное управление Республики Татарстан» и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Фирма «Строй Град Инжиниринг».

Генподрядчик - ООО «СФ «Строй Град Инжиниринг»

Субподрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНССТРОЙ»

Сроки завершения работ: 01.08.2026 год

Мероприятие Государственной программы: «Модернизация школьных систем образования».

Строительно-монтажные работы в комплексе с системами инженерно-технического обеспечения на сумму: 65 418 247,54 коп.

Общие сведения

| №№ п/п | Наименование работ | % Готовности от общего объема работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж | 100 |  |
| Ремонт сетей инженерно-технического обеспечения: |  |  |  |
| 2 | Ремонт горячего и холодного водоснабжения | 40 |  |
|  | Замена системы водоснабжения и канализации с установкой узла учета воды | 50 |  |
|  | Замена системы отопления | 40 |  |
|  | Ремонт электрических сетей | 35 |  |
| 3 | Ремонт оконных проемов (Замена оконных проемов на ПВХ) | 55 |  |
| 4 | Ремонт дверей (замена заполнений алюминиевых дверных проемов с восстановлением откосов) | 0 |  |
| 5 | Ремонт входной группы (1) с заменой дверных блоков | 0 |  |
| 6 | Обустройство лестничных площадок и лестниц, замена поручней | 0 |  |
| Отделочные работы |  |  |  |
| 7 | - ремонт штукатурки стен со шпатлеванием, последующей окраской, облицовкой плиткой, обшивкой ГКЛ и стеновыми СМЛ панелями | 3 | Общая площадь 1637,5 м2 |
|  | Ремонт полов с подготовкой основания песчаной подушки | 100 |  |
|  | Стяжка полов цементно-песчаной смесью | 75 |  |
|  | замена линолеума, укладка плитки. | 0 |  |
|  | - устройство подвесных потолков. | 0 |  |
| Слаботочные сети и сети связи |  |  |  |
| 8 | - система пожарной сигнализации | 35 | Общая площадь зданий 1637,5 м2 |
|  | - устройство охранной сигнализации | 0 |  |
|  | - речевое оповещение, видеонаблюдение; | 0 |  |

Ремонтные работы ведутся в будние дни и в нерабочие выходные дни. Учебно-воспитательный процесс организован в здании Ивановского сельского Дома культуры по адресу: с. Ивановка, ул. Юности, дом 5. Горячее питание организовано в помещении столовой  школы, в котором капитальный ремонт был организован в 2024 году.

Директор МБОУ «Ивановская ООШ»	В.В.Павлова