УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

| от | 17.09.2025 |  | № | 975 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении «Дорожной карты» организации проведения государственной итоговой аттестации 9 классов в 2026 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан в 2026 году, приказываю:

- Утвердить прилагаемые:

- «Дорожную карту» организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан в 2026 году (приложение 1);

- календарный план мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан в 2026 году (приложение 2).

- Методистам МКУ «Управление образования», руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:

- исполнение «Дорожной карты»;

- соблюдение сроков выполнения календарного плана мероприятий.

- Контроль за исполнением данного приказа возложить на Осипову А.Н., заместителя начальника управления образования по учебно-методической работе.

Начальник МКУ «Управление образования»

ИК МО «Лениногорский муниципальный район» РТ                              В.С.Санатуллин

Исполнитель Гаделшина Г.М.

5-09-97

Приложение 1

«Дорожная карта»

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан в 2026 году

| Анализ проведения ГИА в 2025 году |  |
| --- | --- |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам ОГЭ, ГВЭ |
| 2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ОГЭ, ГВЭ в 2025 году в Лениногорском муниципальном районе, издание и распространение сборников для детального анализа качественных показателей |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего образования в 2026 году в Лениногорском муниципальном районе. Приведение муниципальной документации в соответствие с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |
| 1 | Организация участия и мониторинг обучения с последующим тестированием на федеральной дистанционной учебной платформе (http://edu.rustest.ru), в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в РЦОИ для: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - председателей и экспертов предметных комиссий. |
| Организационное сопровождение ГИА-9 |  |
| 1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |
| 2 | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2026 году (досрочный, основной, дополнительный период): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - прием образовательным учреждением заявлений участников ГИА: - на участие в итоговом собеседовании по русскому языку – за две недели до итогового собеседования, - на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2025 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию. |
| 3 | Внесение данных в РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, и нормативными документами Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: - определение и утверждение ответственных операторов РИС муниципального, школьного уровней; - определение и утверждение ответственных координаторов ГИА муниципального, школьного уровней. |
| 4 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для обучающихся 9 классов (февраль, март, апрель, май согласно расписанию). |
| 5 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», АО «Сетевая компания», Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством внутренних дел Республики Татарстан. |
| 6 | Контроль готовности систем видеонаблюдения аудиторий и штаба в ППЭ. |
| 7 | Контроль обеспечения условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. |
| 8 | Совершенствование системы общественного наблюдения, организация работы общественных наблюдателей ГИА-9. |
| 9 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ОГЭ: - технология проведения ОГЭ по Информатике в компьютерной форме; - иные мероприятия федерального и регионального уровня. |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов МКУ «Управление образования», общеобразовательных учреждений. |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА на базе МКУ «Управление образования», общеобразовательных учреждений. |
| 3 | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2026 году. |
| 4 | Организация мониторинга оформления информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2026 году, размещения актуальной информации на сайтах общеобразовательных учреждений |
| 5 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9. |
| 6 | Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам. |
| 7 | Организация и проведение всероссийских и региональных просветительских акций. |

Приложение 2

Календарный план мероприятий по организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан в 2026 году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| - Анализ экзаменационной кампании 2025 года и постановка основных задач по организации и проведения ГИА на 2026 год |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ОГЭ по общеобразовательным предметам | август 2025 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 1.2. | Формирование и утверждение календарного плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 2026 году на территории Лениногорского муниципального района | сентябрь 2025 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 1.3. | Размещение на муниципальном сайте по поддержке ГИА информационно-аналитических материалов по итогам проведения ОГЭ 2025 года | сентябрь 2025 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| - Формирование организационно-территориальной схемы проведения ГИА в 2026 году |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование состава школьных координаторов ГИА и операторов по ведению РИС ГИА | сентябрь 2025 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 2.2. | Определение и утверждение в общеобразовательных учреждениях должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА | ноябрь 2025 |  | МКУ «Управление образования», образовательные учреждения |  |
| 2.3. | Определение и утверждение мест регистрации участников ОГЭ, ГВЭ 2026 года, на территории Лениногорского муниципального района | Январь - февраль 2026 |  | Муниципальный координатор ОГЭ, общеобразовательные учреждения |  |
| 2.4. | Определение и утверждение порядка оперативного информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам ГИА в Лениногорском муниципальном районе в 2025/2026 учебном году путём возобновления работы «горячей линии» и обновления сайта по поддержке ГИА | Декабрь 2025, январь 2026 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 2.5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА и ОГЭ, ГВЭ в 2026 году | Ноябрь - Декабрь 2025 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 2.6. | Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов в ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов в ППЭ | ноябрь 2025 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 2.7. | Сбор предложений для формирования РИС ГИА: - о количестве учреждений основного общего образования; - о работниках ОГЭ, ГВЭ ППЭ; - о количестве и местах размещения ППЭ ОГЭ, ГВЭ. | ноябрь-декабрь 2025 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| - Организация работы в РИС |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация мероприятий по формированию и внесению сведений о проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в РИС ГИА | октябрь 2025 – май 2026 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 3.2. | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ОГЭ, по каждому общеобразовательному предмету; - о количестве выпускников 9 классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по общеобразовательным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ГИА | ноябрь 2025 –январь 2026 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 3.3. | Обеспечение работоспособности защищенной сети передачи данных между РЦОИ и МСУ | В течение года |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 3.4. | Внесение информации в РИС: - о МОУО; - о пунктах проведения экзаменов (ППЭ); - об аудиториях ППЭ; - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; - о распределении участников на экзамены по ППЭ; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий); - о распределении работников ППЭ по экзаменам | декабрь 2025 – февраль 2026 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 3.5. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основные и дополнительные сроки для обучающихся 9 классов | февраль, март, апрель, май 2026 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 3.6. | Организация работы с ОАО «Ростелеком», ОАО «Таттелеком» | Апрель - май 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 3.7. | Выдача уведомлений установленной формы участникам ГИА основного периода | Май-июнь 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 3.8. | Обеспечение проведения ГИА с использованием РИС, мониторинг этапов проведения экзаменов. | ноябрь 2025– июль 2026, сентябрь 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 3.9. | Приём заявлений на апелляцию о несогласии с выставленным баллами от участников ГИА. | Согласно графику |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 4. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение заседаний муниципальных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание обновленных контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2026 года, спецификаций, кодификаторов; - заполнения бланков ответов выпускниками, в том числе участниками ГВЭ; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА. | октябрь – ноябрь 2025 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 4.2. | Проведение ежемесячного мониторинга движения обучающихся, убывших (прибывших) для обучения в 9 классе. | ноябрь 2025 –июнь 2026 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 4.3. | Организация участия в совещаниях МО и Н РТ, ГБУ «РЦМКО», Рособрнадзора, ФЦТ и ФИПИ по вопросам ГИА, в т.ч. в режиме видеоконференции. | по приглашению |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 4.4. | Организация взаимодействия со СМИ. | январь – сентябрь 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 4.5. | Организация и проведение собеседования с руководителями ОУ по вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2026 году. | Ноябрь 2025, январь 2026, апрель 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 4.6. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с территориальными отделениями Управления ГИБДД Республики Татарстан по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ГИА на территории РТ при передвижении к ППЭ и обратно. | май – июль 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 4.7. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Министерством внутренних дел Российской Федерации по РТ по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА. | май – июль 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 4.8. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с Министерством здравоохранения РТ по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ГИА в ППЭ. | май – июль 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 4.9. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», «Таттелеком», АО «Сетевая компания» по обеспечению электроэнергией и обеспечению бесперебойной работы каналов связи и РЦОИ и образовательных организаций-участников ГИА в период проведения экзаменов. | май – июль 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 4.10. | Прием заявлений, организация регистрации и аккредитации общественных наблюдателей, принимающих участие в итоговом сочинении и итоговом собеседовании | (по графику Рособрнадзора) |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 4.11. | Организация участия муниципального координатора ОГЭ в региональных, федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА | по графику Рособрнадзора |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 4.12. | Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, ответственных за проведение итогового собеседования на муниципальном уровне | Февраль 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| - Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |
| Подготовка проектов нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приказы МКУ «Управление образования»: - О назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА - О ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ОГЭ в 2026 году; - О проведении итогового собеседования для выпускников 9 классов; - О проведении ОГЭ, ГВЭ в Лениногорском муниципальном районе в 2026 году; - иные распорядительные акты | Сентябрь 2025 Февраль 2026 Май 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| - Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА и информирования участников образовательного процесса и общественности о порядке организации и проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение работы раздела ОГЭ на официальном сайте МКУ «Управление образования» по поддержке ГИА в 2026 году | круглогодично |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 6.2. | Организация и сопровождение работы «горячей» линии по вопросам ОГЭ и ГВЭ | круглогодично |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 6.3. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, участниками ОГЭ, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ОГЭ, ГВЭ; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ОГЭ, ГВЭ; - о порядке и технологии проведения экзаменов; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов; - о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | октябрь 2025 – май 2026 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 6.4. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | октябрь 2025 – май 2026 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 6.5. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников ГИА с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов (ОГЭ, ГВЭ) | круглогодично |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |  |
| 6.6. | Организация психологической консультационной помощи участникам ОГЭ, ГВЭ и их родителям (законным представителям) | март – июнь 2026 |  | МКУ «Управление образования», ППС «Надежда» |  |
| 6.7 | Региональная акция «Всё решают только знания: разберем со специалистом!» | Согласно графику РЦМКО |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения, РЦМКО |  |
| - Информационно-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие в апробациях программного обеспечения, апробация отечественных операционных систем для проведения ГИА 2026 | октябрь 2025, февраль, март, май 2026 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |
| 7.2. | Обеспечение сети передачи данных ГИА | ноябрь 2025 – август 2026 |  | МКУ «Управление образования» |
| 7.3. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА | ноябрь 2025 – август 2026 |  | МКУ «Управление образования» |
| 7.4. | Информирование обучающихся и их родителей по вопросам организации и проведения итогового собеседования в 9 классе | ноябрь 2025 |  | МКУ «Управление образования», общеобразовательные учреждения |
| 8. Анализ экзаменационной кампании ГИА-9 в 2026 году |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений по анализу результатов ГИА-9 | август 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |
| 8.2. | Подготовка статистико-аналитических материалов по итогам ОГЭ | август 2026 |  | МКУ «Управление образования» |  |