| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август - октябрь 2023 года | Восканова Е.М. | Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ по учебным предметам со средним баллом ОГЭ прошлого года. |
| 2 | Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки на 2024 год | в соответствии с планом- графиком курсовой подготовки | Львов А.П. Кириллова И.А. | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ОГЭ |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 и в 2024 году. Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. | сентябрь 2023 – июнь 2024 года | ВанюковаН.В. Кириллова И.А. | Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным. |
| 2 | Циклограмма приказов: "О назначении ответственных за подготовку выпускников 2023 – 2024 учебного года, за информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2024" "О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части региональной информационной системы об участниках ГИА – 2024" | август 2023 сентябрь 2023 сентябрь 2023 | Кириллова И.А. | Отсутствие внештатных ситуаций. |

|  | "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") по подготовке обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году". «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА- 9». "О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9го класса школы на ОГЭ | ноябрь 2023 февраль 2024 май – июнь 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |
| 1 | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 | по расписанию курсовой подготовки | Львов А.П Львов В.В. Ванюкова Н.В. Кириллова И.А | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения экзаменационной камиссии 2024 года |
| 2 | учителей-предметников, привлекаемых - к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) | Февраль 2024 | Львов А.П Львов В.В. Ванюкова Н.В. Кириллова И.А. |  |
| 3 | участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и | декабрь 2023 - апрель 2024 | Львов А.П Львов В.В. Ванюкова Н.В. Кириллова И.А |  |

|  | технологии проведения ГИА-9 в ППЭ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | общественных наблюдателей | февраль 2024 | Львов А.П . | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2024 |
| V. Организационное сопровождение ГИА - 9 |  |  |  |  |
| 1 | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2024 году | Февраль 2024 |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году |
| 2 | Предложения по формированию списочного состава членов предметных комиссий | Декабрь 2023 |  |  |
| VI. Формирование РИС ГИА-9 в 2024 году для проведения итогового собеседования |  |  |  |  |
| 1 | Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования; - форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; | до 28 февраля 2024 до февраля 2024 в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующе го решения; не позднее чем за 2 недели до | Львов А.П Львов В.В. Ванюкова Н.В. Кириллова И.А. | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году |

|  | - наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; - место сдачи ГИА-9; - результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; - сведения о результатах ГИА-9 - сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции. | начала экзамена по соответствующе му учебному предмету; в течение десяти дней после соответствующе го экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи апелляции; в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА- 9 (далее – работники); | по запросу | Кириллова И.А. |  |
|  | - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; | в течение недели со дня проведения экзамена |  | Своевременное информирование. |

|  | - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующе му учебному предмету |  | Своевременное информирование. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII. Организация и проведение ГИА-9 в 2024 году |  |  |  |  |
| 1. | Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся в ГЭК РТ | в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования РТ | Львов А.П | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2024 года |
| 2. | Организация подачи апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов | Львов А.П Львов В.В. Ванюкова Н.В. Кириллова И.А. |  |
| 3. | Предварительный анализ результатов ГИА - 9 | июнь -июль 2024 | Львов А.П. |  |
| 4. | Организация участия выпускников 9-го класса в дополнительные сроки (при необходимости) | сентябрь 2024 | Львов А.П. . | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году |
| 5. | Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей: - родительской общественности; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций | январь-февраль 2024 | Львов В.В. Кириллова И.А. Львов А.П. Ванюкова Н.В. | Своевременное информирование. |
| 6. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-май 2024 | Львов В.В. Кириллова И.А. Львов А.П. Ванюкова Н.В. | Своевременное информирование. |

| 7. | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА- 9, в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах | период подготовки к ГИА в соответствии с планом министерства образования РТ | Кузьмина М.Г. | Своевременное информирование. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Совещание с ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2023 года и задачах по подготовке ГИА в 2024 году | октябрь 2023 года март 2024 | . Львов А.П. | Своевременное информирование. |
| 9. | Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки РФ | . Львов А.П. | Своевременное информирование. |
| 10. | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 (ОГЭ) в 2024 году | по запросу | Львов А.П. | Своевременное подача данных ГИА-9 в 2024 году |
| 11. | Предоставление информации об организаторах на ГИА -9 (ОГЭ) | по запросу | Ванюкова Н.В.. | Своевременная подача данных ГИА-9 в 2024 году |
| 12. | Создание базы данных об участниках ГИА-9 | по запросу | Кириллова И.А. | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2024 году |
| 13. | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для участия в ГИА (ОГЭ) | до 1 марта 2024 | Кириллова И.А. | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
| 14. | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов | . Львов А.П. | Все выпускники 9 класса их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классе, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |

| 15. | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ | ноябрь 2023 апрель 2024 | Львов В.В. Кириллова И.А. Львов А.П. Ванюкова Н.В.. | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии" | ноябрь 2023 | Львов А.П. | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с телефонами «горячей линии» |
| 17. | Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени проведения экзамена. | по мере поступления информации | Львов А.П. | Своевременное информирование выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) |
| 18. | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Львов А.П. Кл.руководитель 9кл. | Отсутствие нарушений в 2024 года |
| 19. | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационно ОГЭ | Львов В.В. Кириллова И.А. Львов А.П. Ванюкова Н.В. | Своевременное оформление стенда школы |
| 20. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний | в течение года | Львов А.П.. | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2024 года |
| 21. | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | ноябрь 2023- июнь 2024 | Кириллова И.А. | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2024 |  |  |  |  |
| 1 | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | январь 2024 | Ванюкова Н.В. | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной камисиии 2024г. |

| Подготовка к ОГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Диагностические и тренировочные работы по математике |  | ноябрь 2023 январь 2024 март 2024 |  | Львов А.П. |  | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| 2 |  | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку |  | декабрь 2023 март 2024 |  | Ванюкова Н.В. |  | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| 3 |  | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору |  | январь 2024 март 2024 |  | Львов В.В. Кириллова И.А. |  | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| VIII. Анализ проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 - 2024 г.: |  | июнь 2024 г. август 2024 г. |  | Львов В.В. Кириллова И.А. Львов А.П. Ванюкова Н.В. |  | - Средний балл по итогам ГИА по учебным предметам. - Доля участников ОГЭ не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников. - Численность участников ОГЭ, получивших максимальное количество баллов. |  |