Приложение № 1 к приказу № 3 от 13.01.2022 г.

«Утверждаю»

Директор школы _____________________

Пантюхин Г.Ф.

Дорожная карта

МБОУ «Зеленорощинская сош им. М. Горького» МО «ЛМР» РТ по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022–2027 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО | Январь 2022 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов | Апрель 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов |
| 3. | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО | Май, ежегодно с 2022 года | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО |
| 4. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Курсы повышения квалификации для педагогов, консультации для родителей Материалы на сайте ОО |
| 5. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Оценка условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь 2022 – июнь 2022 года | Оценка материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС |
| 7. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 сентября | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности ООО | Январь 2022 – март 2022 года | Опрос родителей, составление учебного плана с учетом запроса родителей |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС |  |  |  |
| 9. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 10. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Учителя знакомятся с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 11. | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС ООО |
| 12. | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 13. | Разработка ООП НОО, ООП ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 14. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО и ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы НОО и ООО |
| 15. | Утверждение списка УМК для уровней ООО | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении списка УМК для уровней ООО с приложением данного списка |
| 16. | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями |
| 17. | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС ООО |
| 18. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы |
| 19. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 20. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 21. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новому ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 22. | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 23. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС |  |  |  |
| 24. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов |
| 25. | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2022 года | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 26. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО | В течение учебного года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, педагога-психолога |
| 27. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа 2022 года | Комплектование |
| 28. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение учебного года | Сайт образовательной организации. Пакет информационно-методических материалов |
| 29. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение учебного года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 30. | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | В течение учебного года | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. |