ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТБОРУ УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ XI (XII) КЛАССОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В МБОУ «Шугуровская СОШ им.В.П.Чкалова»

| № | Мероприятие | Сроки реализации* | Инструменты реализации | Ключевые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование учащихся XI (XII) классов о проекте кадрового обеспечения сферы общего образования, организованном Министерством образования и науки РТ | Ноябрь | Информационное выступление | Определение желающих, принять участие в проекте | Низамова Г.Р., директор |
| 2 | Информирование родителей учащихся XI (XII) классов о проекте кадрового обеспечения сферы общего образования | Ноябрь | Тематическое родительское собрание | Заявки от родителей на участие в проекте | Гарифуллина Э.И., зам. директора по УВР |
| 3 | Определение списка обучающихся ОО на уровень школьного отбора | Ноябрь | Собеседование | Уточнение списка кандидатов | Гарифуллина Э.И., зам. директора по УВР, классные руководители |
| 4 | Подготовка документов, представляемых в муниципальную конкурсную комиссию | Январь-февраль | Подготовка документов | Портфолио кандидата | Гарифуллина Э.И., зам. директора по УВР, классные руководители |