План мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2021/20022 учебный год

Цель: создать условия для формирования функциональной грамотности среди обучающихся посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе.

Задачи:

- Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.

- Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющие место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения задачи повышения качества образования.

- Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в федеральном проекте «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект) подходами к формированию и оценке функциональной грамотности и банком открытых заданий для обучающихся 5-х и 7-х классов.

- Разработать различные механизмы для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.

- Провести диагностику сформированности функциональной грамотности обучающихся.

- Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся.

- Пополнить и актуализировать банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

Ожидаемые результаты:

- Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.

- Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Пополненный и актуализированный банк заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся.

- Повышение качества образования.

| Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Подготовительный |  |  |  |
| Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности: - Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, утвержденных совместным приказом Рособрнадзора, Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219; - подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной грамотности: особенности заданий; материалов Проекта; материалов проводимых в РФ международных исследований TIMSS, PIRLS, PISA | Сентябрь –октябрь | Разработанный план по реализации проекта | Заместитель директора по УВР, руководители рабочих групп педагогов |
| Анализ условий осуществления образовательной деятельности в школе (кадровых, материально-технических, методических и т. д.) и состояния уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Август – сентябрь | Аналитическая информация | Директор, заместитель директора по УВР |
| Включение в учебно – воспитательный процесс мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | Август | Учебный план с изменениями | Заместитель директора по УВР |
| Ознакомление учащихся с интернет ресурсами, банком заданий по формированию функциональной грамотности | В течение года | использование обучающимися различных видов ресурсов по формированию функциональной грамотности | Директор, заместитель директора по УВР |
| Родительские собрания с освещением вопросов по формированию функциональной грамотности | В течение года | Информирование родителей | Директор, классные руководители |
| Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная грамотность» на сайте школы | В течение года | Информирование всех участников образовательных отношений | Директор, технический специалист, заместитель директора по УВР |
| Презентация материалов по тематике «функциональная грамотность» и «межпредметные связи» | Октябрь –ноябрь | Методические материалы по данной теме | Рабочие группы педагогов |
| Участие в семинарах согласно планам Управления образования и ММО учителей. | В течение года | Повышение профессиональной компетентности по вопросу формирования функциональной грамотности | Все педагогические работники |
| Проведение диагностики для выявления уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся 5-х, 10-х классов | Ноябрь | Справка о результатах проведения стартовой диагностики и уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся. | Заместитель директора по УВР, педагоги, обучающиеся |
| Тематические педагогические советы: -«Методические подходы как способ активизации познавательной деятельности учащихся до качественного усвоения программного материала. Работа над формированием функциональной грамотности учащихся». -«Интеграция образовательных технологий в преподавании гуманитарных и естественно-математических предметов как способ формирования функциональной грамотности». | Ноябрь; январь | -Сформулированы требования разных групп участников образовательных отношений к качеству образования. -Повышение профессиональной компетентности по вопросу формирования функциональной грамотности. | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| ЭТАП 2. Практический |  |  |  |
| Реализация мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся | Педагоги |
| Пополнение и актуализация банка заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся. | Январь | Пополненный и актуализированный банк заданий для формирования функциональной грамотности | Замдиректора по УВР, педагоги |
| Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности | Январь –февраль | Скорректированная модель организации формирования функциональной грамотности, методические рекомендации для педагогов по реализации плана | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности | В течение года | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Заместитель директора по УВР, руководители групп, обучающиеся |
| Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности. В марте – индивидуальный проект в 9-х классах; в марте – апреле – метапредметные диагностические работы; в мае – индивидуальный проект в 4-х классах;10-х классах | Февраль –май | Аналитическая справка по результатам контроля уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Заместитель директора по УВР, руководители групп, обучающиеся |
| Педагогический совет «Интеграция образовательных технологий в преподавании гуманитарных и естественно-математических предметов как способ формирования функциональной грамотности». | Январь | Протокол педагогического совета | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| Участие обучающихся школы в конкурсах, олимпиадах по развитию функциональной грамотности разных возрастных групп под руководством педагогов | В течение года | Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций обучающихся | Заместитель директора по УВР, руководители рабочих групп |
| Обобщение инновационного опыта педагогов школы и представление опыта на заседаниях методических объединений | Март – апрель | Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Заместитель директора по УВР, руководители групп, обучающиеся |
| Мониторинг реализации мероприятий плана работы | Ежемесячно | Совещание при директоре | Директор, заместитель директора по УВР |
| Организация участия педагогов школы в курсах повышения квалификации по формированию функциональной грамотности | В течение года | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по вопросу формирования функциональной грамотности | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| ЭТАП 3. Рефлексивно-оценочный |  |  |  |
| Мониторинг качества результатов учеников на всероссийских проверочных работах | Март – май | Анализ результатов ВПР | Заместитель директора по УВР, руководители рабочих групп |
| Мониторинг реализации плана работы, обобщение опыта | Июнь | Совещание при директоре, отчет рабочих групп | Заместитель директора по УВР, руководители рабочих групп |
| Проведение мастер-классов педагогов «Лучшие практики формирования функциональной грамотности» | На заседаниях ШМО, ММО (по плану ШМО, ММО) | Проведение мастер-классов, выступления на педсовете | Заместитель директора по УВР, педагоги |
| Диагностика ожиданий педагогов от реализации плана, внесение корректировок в рабочие программы | Июнь – август | Составление программ для дальнейшего продолжения работы | Заместитель директора по УВР, педагоги |