Утверждена

приказом МБОУ «Новоиштерякская  начальная

общеобразовательная школа-детский сад»

МО «Лениногорский муниципальный район» РТ

№23от 30.01.2022 год

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования.

.

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информационно-методическая деятельность |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО. | Январь- февраль, 2022 г. | Галимова А.Т., директор ОУ | Банк данных нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО |
| 2 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО | Март, 2022 г. | Галимова А.Т., директор ОУ | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО |
| 3 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО: примерные рабочие программы начального общего образования | Март, 2022 года | Учителя | Ознакомление с документами |
| 4 | Изучение рабочих программ по предметам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС-2021 | Февраль – март, 2022 года | Учителя начальных классов | Рабочие программы по учебным предметам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |
| Организационно- методическое направление |  |  |  |  |
| 5 | Проведение заседаний ШМО учителей начальных классов и других мероприятий, направленных на повышение компетентности учителей | в соответствии с графиком | Зайниева Г.Т., руководитель ШМО | Пакет информационно- методических материалов; Разделы на сайте ОУ |
| 6 | Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | Март- апрель,2022 г. | Галимова А.Т., директор ОУ | Аналитическая справка об оценке условий с учетом требований новых ФГОС НОО |
| 7 | Анализ соответствия материально- технической базы общеобразовательного учреждения для реализации ООП НОО | Апрель- май, 2022 г. | Галимова А.Т., директор ОУ, рабочая группа | Аналитическая справка об оценке учебно- материальной базы с учетом требований новых ФГОС НОО |
| 8 | Анализ соответствия УМК по предметам | Апрель -май, 2022 г. | Зайниева Г.Т., руководитель ШМО, рабочая группа | Аналитическая справка об оценке УМК с учетом требований новых ФГОС НОО |
| 10 | Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021 | Апрель- май, 2022 | Зайниева Г.Т., руководитель ШМО, рабочая группа | План методической работы |
| 11 | Практико-ориентированное заседание ШМО с учителями начальных классов «Изменения в ФГОС НОО. Корректировка программ» | Апрель- май, 2022 г. | Зайниева Г.Т., руководитель ШМО, рабочая группа | Кейс с материалами заседания |
| 12 | Заседание рабочей группы по введению ФГОС-2021 | Март, 2022 г. | Зайниева Г.Т., руководитель ШМО, рабочая группа | Сравнительный анализ |
| 13 | Круглый стол «ФГОС-2021» | апрель , 2022 г. | Зайниева Г.Т., руководитель ШМО, рабочая группа | Решение |
| 14 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения ФГОС-2021 | В течение года | Зайниева Г.Т., руководитель ШМО, рабочая группа | План работы |