Приложение№1

к приказу № 4 от22.01.2022

Дорожная карта по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО

в МБОУ « Куакбашская ООШ»

| №п\п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ОрганизационноеобеспечениепереходанаобучениепоновымФГОСНООиФГОСООО |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы пообеспечениюпереходанаобновлённыеФГОСНООиФГОСООО | Январь2022г | Директор |  | Приказ о создании рабочих групп обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Информирование родителей о переходе на обновлённые ФГОС НОО и ООО. Провести опрос или анкетирование | Февраль 2022 г. | Зам.директора по УВР, классные руководители |  | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО |
| 3 | Изучение условий и возможностей образовательной организации, мнений родителей (законных представителей) Получение согласий родителей. | Февраль 2022 г. | Зам.директора по УВР, классные руководители |  | Подготовить форму заявления о согласии на обучение детей по программам, которые разработаны по обновлённым ФГОС. Получитьзаявленияот родителей. |
| 4 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течениевсегопериода | Зам.директора УВР |  | Пакет информационно-методических материалов Раздел на сайте ОО |
| 5 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОСНООиФГОСООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До01.09.2022г. | Библиотекарь |  | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновлённых ФГОСНООиФГОСООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками соответствиисФедеральнымперечнемучебников |
| 2.НормативноеобеспечениепереходанаобучениепообновлённымФГОСНООиФГОСООО |  |  |  |  |  |
| 6 | Изучениедокументовфедерального,региональногоуровня,регламентирующих введение ФГОСООО | Втечениевсего периода | учителя-предметники |  | Формирование банка данных нормативно-правовыхдокументоврегиональногоуровня,обеспечивающихпереход на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО,планирование действий с учетом региональныхрекомендаций |
| 7 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль-август 2022 г. | Рабочая группа |  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 8 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09. 2022 г. | Рабочая группа |  | Должностные инструкции |
| 9 | Разработка на основе примернойосновнойобразовательнойпрограммыНОО основной образовательной программы НОО образовательнойорганизации | До 01.05. 2022г. | Рабочаягруппа |  | ОсновнаяобразовательнаяпрограммаНОО |
| 10 | Разработка на основе примернойосновнойобразовательнойпрограммыООО основной образовательнойпрограммы ООО образовательнойорганизации | До 01.05. 2022г. | Рабочаягруппа |  | ОсновнаяобразовательнаяпрограммаООО |
| 11 | Утверждение основныхобразовательныхпрограммНООиООО | До 01.06. 2022г. | Администрация |  | Протоколзаседанияпедагогическогосовета. ПриказобутвержденииобразовательныхпрограммНООи ООО |
| 12 | Разработка учебных планов, плановвнеурочной деятельности для 1-4-х и 5-х классов по обновлённымФГОС НОО иФГОС ОООна2022/23учебный год | До 30.05. 2022г. | Зам.директора поУВР |  | Учебный план НОО УчебныйпланООО. ПланвнеурочнойдеятельностиНОО. ПланвнеурочнойдеятельностиООО |
| 13 | Разработка и утверждение рабочихпрограмм педагогов по учебнымпредметам(втомчислеивнеурочнойдеятельности) учебного плана для 1-4хи5-хклассов на2022/23учебныйгодвсоответствиистребованиямиобновлённыхФГОС НООи ООО | До31.08 2022г. | Учителя-предметники |  | Рабочиепрограммыпедагоговпо учебным предметам(втомчислеивнеурочнойдеятельности)учебногопланадля 1-4хи5-хклассов |
| 3.МетодическоеобеспечениепереходанаобучениепообновлённымФГОСНООиФГОСООО |  |  |  |  |  |
| 15 | Включениевпланметодическойработы вопросов постепенногоперехода на обучение по обновлённымФГОСНООи ФГОСООО | Втечениевсегопериода |  | Зам.директорапоУВР | Планметодическойработы. |
| 16 | Изучение нормативных документовпопереходунаобновлённыеФГОС НООиФГОС ООО педагогическимколлективом | В течениеучебного года |  | Зам.директорапо УВР,руководители ШМО | ПланыработыШМО. ПротоколызаседанийШМО, педсовета |
| 17 | Организацияучастиявобучающихсеминарах(втомчиследистанционных),вебинарах,заседаниях ММО, КПК по вопросампереходанаобновлённыеФГОС | Втечениевсегопериода |  | Учителя-предметники | Повышениекомпетентностипедагогов |
| 18 | Формирование пакета методическихматериалов по теме реализации ООП НООпо обновлённымФГОСНОО | Втечениевсегопериода |  | Зам. директорапоУВР | ПакетметодическихматериаловпотемереализацииООПНООпо обновлённымФГОС НОО |
| 19 | Формирование пакета методическихматериалов по теме реализации ООПОООпо обновлённымуФГОСООО | Втечениевсегопериода |  | Зам.директорапоУВР | Пакет методических материалов по теме реализацииООПОООпо обновлённымФГОС ООО |
| 20 | ФормированиепланаВШКвусловияхпостепенного перехода на обновлённыеФГОСНООиОООиреализацииООП НОО и ООО по обновлённым ФГОСНООи ООО | До01.09. 2022 г |  | Зам.директорапоУВР | ПланВШКнаучебныйгод. |
| 4.Кадровоеобеспечение переходанаобучениепообновлённымФГОСНООиФГОСООО |  |  |  |  |  |
| 21 | Поэтапнаяподготовкапедагогическихиуправленческихкадров кпостепенному переходу на обучениепо обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО:разработка и реализация ежегодногоплана-графикакурсовой подготовкипедагогическихработников,реализующихООПНОО иООО | Втечениевсегопериода |  | Администрация | Планкурсовойподготовкисохватомв100% педагогическихработников,реализующихООПНООи ООО. |
| 22 | Распределениеучебнойнагрузкипедагоговна учебныйгод | До 25.08.2022г. |  | Администрация | Приказобутвержденииучебнойнагрузкинаучебныйгод |
| 5.ИнформационноеобеспечениепостепенногопереходанаобучениепоновымФГОСНООиФГОСООО |  |  |  |  |  |
| 23 | Размещениенасайтеобразовательнойорганизации информационныхматериалов о переходена обучение по обновлённым ФГОС НОО иФГОСООО | Втечениевсегопериода |  | Ответственный засайт | Сайтобразовательнойорганизации Пакетинформационно-методическихматериалов |