| Утверждено на заседании педагогического совета МОУ «Куакбашская СОШ» ЛМР РТ | Введено в действие приказом №___ от _________20___г. Директор МОУ «Куакбашская СОШ» ______________ А.А.Сабирзянов. |
| --- | --- |

Программа информатизации 
МОУ «Куакбашская средняя общеобразовательная школа» Лениногорского муниципального района Республики Татарстан
на 2011-2015 годы

Паспорт программы информатизации

(МОУ «Куакбашская СОШ)

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цель: Создание единой информационной среды образовательного учреждения. Задачи: - Улучшение материально-технической базы школы. - Создание школьной локальной сети для использования в образовательном процессе - Повышение ИКТ-компетентности администрации и педагогов. - Использование ИК-технологий в учебно-воспитательном процессе школы |
| Проекты программы | - «Школа XXI века» - «С компьютером на ты» - «Учитель будущего» - «Лучик надежды» |
| Основные индикативные показатели программы | - ТО: - Современные компьютеры – 15 - Интерактивные доски - 1 - Мультимедийные проекторы – 2 - МФУ – 1 - Видеокамера – 1 - Создание локальной сети в школе (кабинет информатики, библиотека, кабинеты администрации школы) - Еженедельное обновление школьного сайта. - Участие учителей и учеников в конкурсах с применением ИКТ |
| Сроки реализации программы | 2011-2015 |
| Исполнители программы | Школьная команда |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджетные источники Внебюджетные средства Итого: 450 тыс. |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | Прошли обучение и используют в своей деятельности ИК-технологии -100% педагогов. Ведение школьного электронного документооборота. Систематическое обновление школьного сайта. Создана локальная сеть. Приобретено: современных компьютеров-5, МФУ-1, видеокамер-1, |
| Система контроля за исполнением программы | Учредитель |

Директор ОУ		/А.А.Сабирзянов/

Пояснительная записка

Программа информатизации учреждения рассчитана на пять лет и включает в   себя пять основных разделов:

- создание единого информационного пространства школы;

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;

- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;

- создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования. Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего ученического коллектива и каждого  ее участника в процессе обучения. Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программа предусматривает на всех этапах ее реализации:

- компьютерный мониторинг обученности школьников;

- создание банка разработок, посвященных использованию новых информационных технологий в образовательном процессе;

- компьютерное тестирование школьников;

- использование мультимедийной техники на различных школьных мероприятиях;

- создание компьютерных картотек образовательных программ;

- широкое использование образовательных интернет-ресурсов;

- использование информационных технологий в работе с одаренными детьми.

Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчивые группы: администрация (директор, его заместители),  педагоги  (классные руководители, учителя - предметники), обучающиеся, родители (как основные заказчики «качества образования»).

Приоритетные направления деятельности   администрации

- Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности

- Ведение мониторинга качества обучения

- Электронный документооборот

- Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных технологий в образовательный процесс

- Компьютеризация  школьной библиотеки

- Электронная база педагогических кадров

- Электронная  база по  учащимся

- Создание и поддержание сайта школы, Web-страниц  отдельных школьных  проектов

- Размещение на сайте школы   локальных документов образовательного учреждения

Приоритетные направления деятельности учителей

- Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя

- Использование информационных ресурсов сети Интернет в организации познавательной деятельности школьников на уроке.

- Использование Интернет–ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-математических предметов и в курсе информатики

- Дистанционное образование, повышение квалификации

- Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные  этапы  традиционного урока.

- Создание интернет–уроков, интегрированных уроков

- Уроки на основе готовых программных  продуктов

Приоритетные направления деятельности  учащихся

- Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика

- Использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе самообразования

- Интернет–технологии в организации  дополнительного образования детей

- Дистанционное обучение

- Компьютерные технологии для подготовки к уроку

- Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ

- Компьютерные конкурсы, олимпиады, научно-исследовательская деятельность

- Дистанционные  обучающие олимпиады

Приоритетные направления деятельности  родителя

- Освоение курсов информационной  грамотности

- Посещение курсов компьютерной грамотности

- Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных мероприятиях и их результатах через сайт гимназии

- Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса

Приоритетные направления деятельности по созданию  единого информационного пространства школы

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и  на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления,  а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Практически все участники образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными потоками.

Формирование  единого информационного пространства на первом этапе сводится к созданию  общей информационной базы данных – компьютерного отображения информационного поля учебного заведения, объединяющего информационные потоки, и организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база данных школы как ядро единого информационного пространства должна содержать следующую информацию и предоставлять возможность ее обновления:

    - общая информация о школе

    - кадровые данные о преподавателях

    - учебный план

    - данные методической службы школы

    - статистические данные по итогам года.

На втором этапе предусматривается создание и открытие доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие возможности: интерактивное общение участников учебного процесса (на форуме сайта), размещение информации на всеобщий просмотр, размещение служебной информации, размещение информационных полей участников образовательного процесса.

На третьем этапе  необходимо создание локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места (согласно уровню доступа).

План   работы  по реализации программы.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Информационно-техническое обеспечение школы |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение широкого внедрения информационных методов обучения в учебный процесс | 2011 г. | учащиеся и учителя | директор школы А.А.Сабирзянов |
| 2 | Обеспечение учебного процесса раздаточными материалами, печатание инновационных разработок | 2011г. | учащиеся и учителя | директор школы А.А.Сабирзянов |
| 3 | Приобретение мультимедийной и интерактивной техники | 2011-2015 г. | учащиеся и учителя | директор школы А.А.Сабирзянов |
| 4 | Приобретение учебно-электронных пособий по всем предметам | 2011-2015 г. | учащиеся и учителя | директор школы А.А.Сабирзянов |
| 5 | Создание автоматизированной информационно-библиотечной системы | 2011г. | учащиеся и учителя | директор школы А.А.Сабирзянов |
| - Повышение компетентности учителей и учащихся в области современных информационных технологий |  |  |  |  |
| 6 | Прохождение курсов повышения квалификации области ИКТ. | 2011-2015г. | учителя | ЗДУВР |
| 7 | Работа педагогов на форумах, конференциях, конкурсах | 2011-2015г. | учителя | ЗДВР |
| 8 | Работа учащихся форумах, опросах. | 2011-2015г. | учащиеся | ЗДВР |
| 9 | Регистрация и участие в дистанционных викторинах и олимпиадах | 2011-2015г. | учащиеся и учителя | учителя |
| 10 | Дистанционные курсы для учащихся | 2011-2015г. | учащиеся | завучи |
| 11 | Обучение всех членов педагогического коллектива пользоваться интернетом и электронной почтой | 2011г. | учителя | Вилданова Н.Ф. |
| 12 | Обучение членов педагогического коллектива созданию сайтов | 2010-2013г. | учителя | Вилданова Н.Ф. |
| 13 | Прохождение дистанционных курсов повышения квалификации | 2011-2015г. | учителя | завучи руководители ШМО |
| 14 | Участие в виртуальных мастер-классах | 2011-2015г. | учителя | руководители ШМО |
| 15 | Муниципальный и региональный конкурсы мультимедийных проектов | 2011-2015г. | учителя и учащиеся | ЗДУВР |
| 16 | Региональный конкурс школьных сайтов | 2011-2015г. | все подразделения школы | Вилданова Н.Ф. |
| 17 | Школьный смотр-конкурс электронных методических портфолио педагогов | 2013г. | учителя | завучи руководители ШМО |
| 18 | Школьный конкурс наглядных пособий для начальной школы среди учащихся 9-11 классов | 2013г. | Учащиеся НОУ | ЗДУВР |
| 19 | Школьный конкурс методических пособий педагогов (учебные фильмы, анимационные ролики, презентации и т.д.) | 2011-2013г. | учителя | ЗДУВР |
| 20 | Проведение уроков с ИКТ | 2011-2015г. | учителя | Учителя Вилданова Н.Ф. |
| 21 | Планирование кружков, факультативов, элективных курсов с применением ИКТ | 2011-2015г. | учащиеся | директор школы А.А.Сабирзянов |
| 22 | Расширение электронного банка данных внеклассных и общешкольных мероприятий с размещением материалов на школьном сайте | 2011-2015г. | учителя | Мифтахова Р.Р. |
| 23 | Наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся | 2011-2013г. | учащиеся, учителя | Вилданова Н.Ф. |
| - Школьная медиатека |  |  |  |  |
| 24 | Обновление электронной базы данных медиатеки. | 2011-2015г. |  | зав.библиотекой |
| 25 | Приобретение цифровых видеофильмов по литературе, истории, географии, биологии, физике, МХК, начальной школе и т.д. | 2011-2015г. | учащиеся, учителя | директор школы А.А.Сабирзянов |
| 26 | Приобретение ЖК-телевизоров (3шт.), цифровой фотоаппарат | 2011-2015г. | учащиеся, учителя | директор школы А.А.Сабирзянов |
| V. Деятельность обучающихся |  |  |  |  |
| 27 | Участие в предметных дистанционных конкурсах, олимпиадах | 2011-2015г. | учащиеся | учителя-предметники |
| 28 | Сопровождение сайта школы | 2011-2015г. | творческая группа | Вилданова Н.Ф. |
| 29 | Использование цифровых образовательных ресурсов при изучении предметов | 2011-2015г. | учащиеся, учителя | Вилданова Н.Ф. |
| 30 | Разработка интерактивных тестов для самоконтроля знаний учащихся | 2011-2015г. | учащиеся | учителя- предметники |
| 31 | Использование ИКТ в научно-исследовательской деятельности учащихся | 2011-2015г. | учащиеся | научные руководители |
| 32 | Участие в дистанционных проектах для школьников | 2011-2015г. | учащиеся | учителя |
| 33 | Участие в интернет- тестировании | 2011-2015г. | учащиеся | учителя- предметники, учитель информатики |
| 34 | Использование интерактивных интернет-тестов при подготовке к ЕГЭ | 2011-2015г. | учащиеся | завучи учителя- предметники |
| 35 | Использование интерактивных интернет-тестов при подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 классов в новой форме | 2011-2015г. | учащиеся | завучи учителя- предметники |

Прогнозируемые результаты   программы

Повышение качества образования и уровня информационной культуры участников образовательного процесса на основе использования современных информационных технологий. Развитие индивидуальных и творческих способностей учащихся на основе интеграции личностно–ориентированных педагогических и информационных технологий. Создание единой информационной образовательной среды

Руководство

- Повышение имиджа школы и информации о ней в глобальной сети

- Использование ресурсов глобальной сети Интернет и ИТ в учебном процессе

- Повышение конкурентоспособности выпускников школы

- Использование средств в управлении школой

Преподаватели

- Обучение учащихся использованию ИТ в учебе и повседневной жизни

- Использование ресурсов глобальной сети Интернет и ИТ в учебном процессе

- Обмен опытом педагогической деятельности, представление своих методических разработок в сети

- Создание информационных ресурсов

Ученики

- Использование ресурсов глобальной сети Интернет и ИТ в учебном процессе

- Общение со сверстниками 
 Получение навыков работы в Интернет, создания информационных ресурсов

Родители

- Освоение курсов информационной грамотности

- Интернет знакомство  с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.