Приложение №1

«Утверждаю»

Директор МБОУ «Старописьмянская ООШ»

___________ /Л.В. Чатурова/

(Приказ №113 от 19.10.2020г.)

«Дорожная карта»

по развитию и оценке функциональной грамотности  школьников

МБОУ «Старописьмянская ООШ»

на  2020 – 2023 годы.

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение в образовательном учреждении ответственного за формирование функциональной грамотности из числа заместителей директора по учебно- воспитательной работе | Октябрь 2020 | Директор МБОУ «Старописьмянская ООШ» Л.В. Чатурова |
| 1.2 | Внесение изменений в ООП и локальные акты ОО на основе методических подходов, - план внеурочной деятельности; -программа воспитания и социализации, - рабочие программы по предметам, - программа внеурочной деятельности, - положение о внутришкольной оценке качества образования, - положение о стимулирующей части ФОТ | Сентябрь-октябрь 2020г. | ЗД УВР Костина Н.Г. |
| 1.3. | Создание рабочей группы по формированию функциональной грамотности в общеобразовательном учреждении | Октябрь 2020г. | Директор МБОУ «Старописьмянская ООШ» Л.В. Чатурова |
| 1.4. | Разработка дорожной карты по развитию и оценке функциональной грамотности школьников в учреждении | Октябрь | ЗД УВР Костина Н.Г. |
| 2.1. | Участие в заседаниях ММО учителей предметников по формированию функциональной грамотности школьников | Ноябрь 2020г. | Педагоги, руководители ШМО |
| 2.2. | Включение в повестку заседания ШМО учителей по формированию функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг. | Руководители ШМО |
| 2.3. | Участие членов рабочей группы по формированию функциональной грамотности обучающихся в дистанционных семинарах по повышению функциональной грамотности обучающихся | 2020-2023гг. | ЗД УВР Костина Н.Г.Гайсиной Л.П. – ЗДВР; ЗакироваГ.М. – руководитель ШМО; Абсалямовой А.А. – руководитель ШМО; Ларионовой М.И. – руководитель ШМО. |
| 2.4. | Организация процесса формирования профессиональной компетенции администрации и педагогических кадров по формированию функциональной грамотности школьников (на курсах повышения квалификации различного уровня и разным предметным областям) | 2020-2023гг. | Директор МБОУ «Старописьмянская ООШ» Л.В. Чатурова; ЗДУВР Костина Н.Г., ЗДВР Гайсина Л.П. педагоги |
| 2.5. | Консультирование родителей обучающихся по вопросам формирования функциональной грамотности | 2020-2023гг. | ЗД УВР Костина Н.Г., классные руководители |
| 2.6. | Участие в муниципальных семинарах, вебинарах и т.п. для руководителей и педагогических работников по вопросам развития функциональной грамотности школьников | 2020-2023гг. | ЗД УВР Костина Н.Г., руковод. ШМО, педагоги |
| 3.1. | Участие директора школы в инструктивных совещаниях по вопросам формирования функциональной грамотности школьников | 2 раза в год в период 2020-2023гг. | Директор МБОУ «Старописьмянская ООШ» Л.В. Чатурова |
| 3.2. | Введение в образовательный процесс предмета «Функциональная грамотность» в рамках внеурочной деятельности в 5-9-классах | С 1.октября 2020г. | ЗД УВР Костина Н.Г. |
| 3.3. | Создание банка межпредметных понятий на основе отбора межпредметного содержания ООО, обеспечивающего формирование функциональной грамотности школьников | 2022г. | ЗД УВР Костина Н.Г. |
| 3.4. | Создание банка педагогических технологий для формирования функциональной грамотности школьников и подготовка на его основе учебно-методического пособия «Банк технологий | 2020-2023гг | ЗД УВР Костина Н.Г., руковод. ШМО, педагоги |
| 3.5. | Разработка и внедрение структурно-функциональной модели формирования функциональной грамотности школьников на основе реализации межпредметных связей в образовательный процесс в школе | 2021-2023гг | ЗД УВР Костина Н.Г., руковод. ШМО, педагоги |
| 4.1. | Проведение ежегодных диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Октябрь-ноябрь 2020, 2021, 2022, 2023 | ЗД УВР Костина Н.Г. |
| 4.2. | Предоставление ежегодного анализа о реализации дорожной карты | 2021, 2022, 2023гг. | ЗД УВР Костина Н.Г |
| 5.1. | Разработка и поддержка информационного ресурса (вклвдки на сайте Edu.tatar. и Google class), отражающего деятельность школьников в общеобразовательном учреждении | 2020-2023гг. | ЗД УВР Костина Н.Г |
| 5.2. | Отражение деятельности ОУ по развитию функциональной грамотности школьников в СМИ | 2020-2023гг. | ЗД УВР Костина Н.Г. |
| 5.3. | Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте) отражающего деятельность всех участников образовательного процесса по развитию функциональной грамотности | 2020-2023гг. | ЗД УВР Костина Н.Г. |