Приложение

к приказу МБОУ  «Старописьмянская ООШ»

от 8  февраля 2021  г.   №   23

Школьная «Дорожная карта» мероприятий

по реализации специального проекта по открытию шахматной  зоны

в МБОУ «Старописьмянская  ООШ» мо «ЛМР» РТ

| № п.п. | Наименование мероприятия | Сроки проведения |  | Ответственные |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Кадровое и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы |  | январь 2021 г. |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ |  | Создана рабочая группа |
|  | Изучение рекомендательных документов о создании и организации работы шахматной зоны в школе. |  | до 05.02.2021 г. |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ |  | Изучение документов о создании и организации работы шахматной зоны. |
|  | Участие педагогических работников, обучающих детей шахматам, в муниципальных методических объединениях «Шахматное образование. |  | март, май, август 2021 г. |  | Педагогические работники |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |
|  | Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию. |  | март - июнь 2021 г. |  | Директор школы |  | Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию |
|  | Обучение педагогических работников, обучающих детей игре шахматам через муниципальное тьюторское сопровождение. |  | февраль –август 2021 г. |  | Директор школы, муниципальный тьютор |  | Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию |
|  | Участие в муниципальном сетевом взаимодействии педагогического сообщества по обеспечению шахматных зон и шахматного образования |  | февраль- май 2021 г. |  | Центр цифрового и гуманитарного профиля школы Точка роста: МБОУ «Тимяшевская СОШ». |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |
|  | Посещение консультаций по шахматному образованию для педагогов. |  | 1 раз в квартал |  | Педагогические работники |  | Совершенствование профессионального мастерства педагогов |
|  | Создание методической копилки по развитию шахматного образования в школе |  | август 2021г |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ |  | Папки методических материалов по шахматному образованию. |
|  | Развитие сайта МБОУ «Старописьмянская ООШ» по развитию шахматного обучения. |  | февраль-август 2021 г. |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ |  | Пополнение сайта МБОУ «Старописьмянская ООШ по развитию шахматного обучения. |
| - Информационно- аналитическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация школьного проекта «Шахматы как средство интеллектуального развития школьников» | 2020-2021 учебный год |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ |  | Интеграция технологии игры шахматы в урочную, внеурочную и кружковую деятельность. |  |
|  | Обеспечение программным продуктом для реализации программ шахматного обучения | февраль 2021 г. |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ» |  | Освоение технологии игры в шахматы. |  |
|  | Обеспечение комплектами шахматного инвентаря и шахматных пособий | февраль-август 2021г |  | Директор школы, спонсоры. |  | Укрепление учебно-методической базы шахматного образования |  |
|  | Реализация программ дополнительного образования «Шахматы в школе» через кружковую деятельность | февраль- май 2021 г. |  | Директор школы, руководитель кружка |  | Совершенствование и развитие навыков игры в шахматы. |  |
|  | Реализация программ развития шахматной зоны в школе. | февраль-август 2021г |  | Директор школы, рабочая группа |  | Развитие шахматный зоны в школе. |  |
|  | Участие педагогических работников в дискуссиях, семинарах, научно – практических конференциях по шахматному образованию | февраль-август 2021г |  | Директор школы, педагогические работники |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |  |
|  | Проведение конкурсов по шахматной тематике: «Лучший интегрированный урок в начальной школе», «Лучший мастер – класс по интеграции учебных предметов с шахматами в 1 классе» и др. | апрель 2021 г |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |  |
|  | Проведение конкурсов рисунков, поделок на шахматную тематику среди учащихся | февраль- май 2021 г. |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ» |  | Формирование творческих способностей |  |
|  | Организация работы с детьми по обучению игре шахматам в пришкольном летнем лагере «Солнышко». | июнь- август 2021 г. |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ» |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся. |  |
|  | Подготовка аналитической справки по реализации школьного проекта «Шахматы как средство интеллектуального развития школьников» по развитию шахматного обучения. | июль 2021 г. |  | Директор школы, рабочая группа |  | Получение теоретических и практических результатов по реализации проекта. |  |
| - Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди учащихся школы: | январь - апрель 2021 г. |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ» |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |
|  | Участие в Республиканском семинаре для заместителей начальников по учебно- методической работе, учителей по шахматам школ «Точка роста» по теме «Реализация проекта «Шахматный всеобуч»: опыт образовательных учреждений Лениногорского муниципального района» | апрель 2021 г. |  | Директор школы. |  | Обмен опытом работы, совершенствование шахматного образования |  |
|  | Участие в дистанционных соревнованиях по шахматам среди обучающихся школ | февраль-август 2021 г. |  | Директор школы |  | Популяризация шахмат среди детей, выявление одаренных детей. |  |
|  | Участие в смотре – конкурсе школы «На лучшую шахматную зону». | апрель 2021 г. |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ» |  | Совершенствование предметно пространственной среды образовательной организации, способствующей развитию шахматного образования |  |
|  | Организация турниров по шахматам в 1-9 классах | май |  | МБОУ «Старописьмянская ООШ» |  | Развитие интеллектуальных способностей учащихся |  |