Муниципальное бюджетное   образовательное учреждение

«Старописьмянская основная общеобразовательная школа»

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район»

Республики Татарстан

Проект

«Шахматы как средство интеллектуального развития  школьников»

Авторы проекта:

Чатурова Людмила Васильевна, директор школы, учитель истории,

Костина Нина Григорьевна, ЗДУВР, учитель математики,

Гайсина Лола Партоевна, ЗДВР, учитель биологии и химии

2021 г. с. Старая Письмянка

Содержание проекта

| I. Аннотация проекта…………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| II. Содержание проекта………………………………………………. | 5 |
| 2.1. Концепция проекта………………………………………………… | 5 |
| 2.2. Цель и задачи проекта……………………………………………… | 9 |
| 2.3.Основные принципы…………………………………… | 10 |
| 2.4. Модель взаимодействия всех участников образовательного процесса по реализации инновационного проекта…………………….. | 11 |
| 2.5. Формы, методы и приёмы по обучению детей игре в шахматы… | 12 |
| III. Этапы реализации проекта ………………………………………….. | 14 |
| IV. План реализации проекта……………………………………………. | 16 |
| 4.1. Мониторинг реализации проекта……………………………………... | 19 |
| Y. Прогноз возможных негативных последствий и план компенсирующих мероприятий……………………………………… | 20 |
| Y.YI. Ожидаемые результаты …………………………………………. | 21 |
| 1YII. Возможности трансляции результатов………………………… | 22 |
| YIII. Система обеспечения реализации проекта…………………… | 22 |
| 8.1. Нормативно-правовые документы…………………………………. | 22 |
| 8.2. Методическая литература…………………………………………… | 23 |
| 8.3. Материально-техническое обеспечение проекта………………….. | 24 |
| Список литературы……………………………………………………… | 25 |

- Аннотация проекта

| Наименование проекта | «Шахматы как средство интеллектуального развития школьников» (далее проект). |
| --- | --- |
| Авторы, должность | Чатурова Людмила Васильевна, директор школы, учитель истории; Костина Нина Григорьевна, ЗДУВР, учитель математики; Гайсина Лола Партоевна, ЗДВР, учитель биологии и химии |
| Наименование учреждения | МБОУ «Старописьмянская ООШ» мо «ЛМР» РТ |
| Цель, задачи проекта: | Цель: организация работы по обучению учащихся школы игре в шахматы в рамках ФГОС во внеурочной деятельности, способствующей формированию способности «действовать в уме» и развитию интеллектуальных способностей. Задачи: - Создать максимально благоприятные условия, обеспечивающие обучение младших школьников игре в шахматы; создать материально-техническую базу для проведения занятий. - Организовать внедрение новых, эффективных технологий обучения младших школьников игре в шахматы. - Разработать модель взаимодействия педагогов МБОУ «Старописьмянская ООШ», родителей учащихся, СДК (сельская библиотека), МБДОУ «Старописьмянский сад», жителей села и представителей шахматной школы г. Лениногорска по обучению детей игре в шахматы. |
| Социальная значимость проекта | Опытным путём было установлено, что скорость интеллектуальной реакции у детей, активно играющих в шахматы, на 40% выше, чем у неиграющих детей. Шахматная игра дарит ребенку радость творчества, обогащает его духовный мир. Перейдя от взрослых к детям, удивительная игра стала средством воспитания и обучения, причем ненавязчивого, интересного, увлекательного. Экспериментальные исследования совпадают с выводами практиков: шахматная игра может занять определенное место в педагогическом процессе школы, ибо она учит школьников логически мыслить, запоминать, сравнивать, предвидеть конечный результат, планировать свою деятельность, дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память, воспитывает выдержку и уважение к партнеру по игре, учит учиться. Социальный эффект от реализации проекта: дети достигнут высокой результативности интеллектуального развития, получат стартовую площадку для дальнейшего совершенствования шахматного мастерства, возможность участвовать в шахматных турнирах в условиях муниципалитета. Таким образом, обучение детей игре в шахматы обладает существенными возможностями для гармоничного развития личности, более успешной адаптации в социуме и образовательной среде. |
| Адресаты проектной деятельности | Педагог дополнительного образования, классные руководители, учителя - предметники и учащиеся школы, родители учащихся (законные представители). Планируемое время реализации – 2020-2023г.г. |
| Адрес учреждения | РТ., Лениногорский район, село Старая Письмянка, ул. Школьная.д.7, mail: stpschool@mail.ru |
| Телефон, факс | Телефон, факс: 8(85595)3-00-18 |

II. Содержание проекта

2.1. Концепция проекта

Общество давно мучительно ищет, как научить детей мыслить.  При этом объем информации, которую вводят в стандарты обучения, постоянно увеличивается, а количество часов на изучение уменьшается.  В ситуации цейтнота можно ли говорить о полноценном интеллектуальном развитии, разве что развивается репродуктивное мышление, то есть умение работать по образцу. Существуют различные определения интеллекта. Академик Н.Н.Моисеев утверждал, что «интеллект – это, прежде всего, целеполагание, планирование ресурсов и построение стратегии достижения цели».  А это -  алгоритм шахматной игры!

Играя в шахматы, ребенок «в уме»  мысленно планирует свои действия, продумывая ходы и их последствия. На каждом этапе шахматной партии происходит оценка позиции, ребенок задумывается, на языке психологов происходящий процесс называется анализом, это важнейший прием интеллектуальной деятельности. Исходя из полученных выводов, юный шахматист составляет план партии и начинает его осуществлять, происходит не что иное, как синтез. Противник вносит коррективы, то есть делает свой не прогнозируемый ход, меняющий все полностью, и приходится вновь анализировать ситуацию, менять свой план, и все это происходит незаметно для наблюдателей, то есть во внутреннем плане. Происходит так называемая аналитико–синтетическая деятельность мышления, постепенно и постоянно формируется механизм действия в уме.

Исследования отечественных и зарубежных психологов Н.Г. Алексеева, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Я.А. Пономарева, Ж. Пиаже и С.Л. Рубинштейна свидетельствуют о том, что одной из фундаментальных способностей человека является способность действовать "в уме". Именно действовать, а не представлять статичную картинку. Данная способность является одной из универсальных характеристик человеческого сознания, одним из важнейших показателей общего развития психики человека, который не относится ни к одному из традиционно выделяемых психических процессов, а представляет собой нерасторжимое единство воображения, внимания, памяти и мышления.

Необходимость проведения шахматных  занятий  связана с тем, что ни один предмет школьной программы целенаправленно не развивает эту фундаментальную способность, без которой ученик не может быть успешен в школе. Поэтому шахматы могут стать уникальной надпредметной дисциплиной, которая решит вековую задачу – научит детей учиться!

Проблема развития данной фундаментальной способности остается одной из самых актуальных в XXI веке. Когда следует начинать ее развитие? Разумеется, в сензитивный период, т.е. тогда, когда ребенок может без труда овладеть тем, на что в ином возрасте затратит гораздо больше времени.

Ученые утверждают, что механизм действия в уме формируется в 6-12 лет и именно в этом возрасте «решается, будет ли ребенок умным или нет, от этого зависят его интеллектуальные возможности. Н.Г. Алексеев сделал вывод, что шахматы – практически идеальная модель, чтобы правильно сформировать этот механизм». Педагоги могли бы возразить: уже в первом классе хорошо видно, кто как будет учиться. А вот здесь на помощь могли бы прийти шахматы. Если бы они были в основной сетке, класс был разделен пополам, как для изучения некоторых предметов, то для детей, у которых нет органических поражений, заболеваний, «шахматы являются сильным катализатором. Как доказывает практика, за короткий срок ребенок может догнать и перегнать своих сверстников». С точки зрения развития младших школьников особую важность приобретает не шахматная партия как таковая, а продуманно построенный процесс обучения шахматным основам в формах, доступных для детей. Обучение игре в шахматы – не самоцель. Только использование шахмат как средства обучения позволит наиболее полно использовать огромный педагогический потенциал, заложенный в древней игре. И с этой точки зрения шахматы следует рассматривать как четко структурированную систему постепенно усложняющихся занимательных развивающих заданий и дидактических игр. Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для ребенка.

Традиционно мудрую игру принято рассматривать как триединство науки, искусства и спорта. Во многих странах шахматы вводятся  в дошкольную и школьную программы в качестве основного или дополнительного предмета, так как это способствует формированию осмысленного чтения, осмысленного письма, самостоятельного решения и составления задач.

Актуальность

Сейчас идет адаптация шахмат к социальной сфере. Общество ждет, чтобы шахматы стали прикладным видом творчества, где отрабатываются навыки самостоятельного принятия решения, навыки анализа, навыки механизма действия в уме, - всего, чем человек должен уметь пользоваться в современном высокотехнологичном мире, где он остается, образно говоря, один на один с компьютером.  Обучение детей игре в шахматы решает сразу несколько задач: познавательную, воспитательную, эстетическую, физическую, коррекционную.

Учитывая новые  направления  образовательной политики по внедрению шахматного образования, образовательные запросы родителей  учащихся,  в школе  разработан  проект по теме «Шахматы как средство интеллектуального развития школьников».

Новизна: открытие шахматной зоны в школе,   включение в образовательный процесс школы в рамках ФГОС  в преподавание предметов, во внеурочной деятельности, при проведении занятий  кружков с применением ИКТ - технологий и интернет – ресурсов.

2.2. Цель и задачи проекта

Цель проекта: организация работы по обучению  школьников игре в шахматы в условиях  ФГОС   при изучении предметов, на занятиях   внеурочной  и кружковой деятельности,  способствующей развитию способности «действовать в уме».

Для выполнения данной цели необходимо реализовать следующие задачи:

1) создать максимально благоприятные условия, обеспечивающие обучение школьников  игре в шахматы:  создать материально-техническую базу для проведения занятий; разработать  дидактический материал;

2) организовать внедрение новых, эффективных  технологий обучения школьников игре в шахматы;

3) разработать модель  взаимодействия  педагогов школы, родителей учащихся , социальных партнеров по обучению детей игре в шахматы.

Гипотеза: предполагается, что за три учебных года учащиеся, охваченные образовательной деятельностью,  достигнут высокой результативности развития интеллектуальных способностей,  овладеют начальными навыками шахматной игры; у детей разовьется интерес к игре в шахматы и к обучению в целом; с помощью внедрения шахматного образования  сформируется способность «действовать в уме», и как следствие – повысится успеваемость,   сформируется умение организовывать свое свободное время.

Объект исследования:  процесс шахматного образования школьников.

Предмет исследования: использование новых технологий в шахматном образовании школьников.

2.3. Основные   принципы:

- принцип доступности и последовательности (предполагает «построение» учебного процесса от простого к сложному);

- принцип научности (учебный курс должен основываться на современных научных достижениях);

- учёт возрастных особенностей детей (содержание и методика работы должны быть ориентированы на детей конкретного возраста);

- принцип наглядности (предлагает широкое использование наглядных и дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным);

- принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с детьми);

- принцип результативности (в программе должно быть указано, что узнает и чему научится каждый ребёнок);

- принцип актуальности (предполагает максимальную приближённость содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности детей);

- принцип межпредметности (подразумевает связь программы с другими науками или областями деятельности).

Проводимые мероприятия по проекту должны подкрепляются научно обоснованными методиками, необходимо взаимодействие всех участников образовательного процесса, решение задач должно осуществляться в системе и в разнообразных формах, важно учитывать реализацию прав детей на получение помощи и поддержки, гарантию положительного результата независимо от возраста и уровня развития детей.

2.4. Модель взаимодействия всех участников образовательного процесса по реализации  школьного  проекта

Организация сопровождения  учащихся школьного возраста по обучению игре в шахматы строится по следующей  модели:

1. Педагог дополнительного образования: проведение непосредственно образовательной деятельности по обучению  учащихся начальных классов игре в шахматы. Оснащение  материально – технической базы  учебниками, пособиями и материалами; проведение диагностики сформированности компетенций младших школьников; взаимодействие с родителями  учащихся (проведение консультаций,  мастер-классов,  родительских собраний и др.). Написание рабочей программы и календарно-тематических планов; организация и проведение шахматных турниров; организация участия детей в  конкурсах и научно – практических конференциях, распространение опыта работы на различных уровнях (муниципальном,    региональном), в СМИ.

2. Родители  учащихся (законные представители): обсуждение вопросов информационного обеспечения контактов с педагогами и передачи им общей информации, касающейся проявлений каждого конкретного ребёнка в шахматном образовании.   Проведение работы по определению содержания шахматного образования детей, которое может быть реализовано в совместной деятельности с другими членами семьи (бабушки, дедушки и др.).  Оказание помощи в пополнении предметно-развивающей среды, изготовление и приобретение методического и дидактического материала по обучению детей игре в шахматы, поддержка детей на турнирах и др.

3.Учителя предметники: консультирование родителей, диагностика развития логики учащихся, просвещение родителей, проведение уроков с элементами  обучения игры  в шахматы: получения новых знаний, конкурсов решений задач, шахматные турниры, конкурсы угадывания ходов Чемпионов  Мира и шахматные праздники.

4) Классные руководители: проведение мероприятий, организация психологического тестирования  всего класса с целью сравнительной  диагностики  интеллектуального развития учащихся, не занимающихся шахматами и шахматистов; подготовка с учащимися исследовательских проектов по шахматному образованию при поддержке руководителя проекта, разработка конспектов мероприятий с детьми и родителями.

5) Социальные партнеры (СДК (сельская библиотека), МБДОУ «Старописьмянский сад», жители села,  и др.). Проведение совместных мероприятий.

Обучение шахматам учащихся школы планируем  с использованием следующих двух  моделей  шахматного образования:

- Учебные занятия «Шахматы» организуются  в рамках предметных областей, классных часов, проводят учителя – предметники и классные руководители.

- Школьный кружок «Шахматы»  и занятия в рамках внеурочной деятельности проводят руководитель кружка, учителя предметники и классные руководители.

2.5. Формы, методы  и приёмы по обучению детей игре в шахматы

Основная форма обучения  - игровая.

Основные методы обучения – практический метод, словесный и наглядный.

Обучение игре в шахматы начинаем с игры, но не в шахматы, а в знакомство с шахматными фигурами.  Ввод фигур в игру происходит постепенно – ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Эффект игрового метода  изучения шахмат «по частям» велик. Главное, чтобы все эти игры шли непринужденно, ребенок не должен замечать, что его обучают.

Оказывать помощь в игре детям следует тактично, не назойливо. Очень важно в процессе обучения детей игре в шахматы  воспитывать у них привычку к преодолению трудностей. Поэтому строить  занятия следует по дидактическим принципам:  от простого - к сложному, от легкого - к более трудному, от известного - к неизвестному.  Время от времени следует вносить в занятия элементы занимательности, новизны.

При обучении  школьников игре в шахматы необходимо учитывать особенности детского восприятия. Ребенок не устанет, и интерес его не угаснет, если будет в полной мере задействован сенсорный аппарат. Для этого в работе применяем стандартную шахматную доску и шахматные фигурки, которые можно ощупывать, переставлять, учиться играть индивидуально. При индивидуальном обучении также  используем  фрагменты шахматной доски из картона на 4, 6 и 9 полей, на которых дети играют с педагогом несколькими фигурами и выигрывают, так как заведомо в этих задачках имеют преимущество в расположении и силе. Таким образом постоянно культивируется ситуация успеха и желание детей учиться, играя.

Фронтальный метод обучения применяется при использовании магнитной доски, интерактивной доски. Особенности  интерактивной доски - ее сенсорные технологии, которые дают возможность работать с доской любым предметом, в том числе и пальцем, без дополнительных специальных устройств. Психологи рекомендуют задействовать в обучении все основные сенсорные системы человека — визуальную, аудиальную и кинестетическую (телесную). Последняя имеет особое значение, именно с ней связаны такое явление, как моторная память, и возможность довести навыки до автоматизма, т. е. перевести на уровень подсознания.

Применение компьютерных технологий позволяют разнообразить занятия. Мы используем компьютерную  игру «Динозавры учат в шахматы».  Для проведения занятий наиболее эффективны следующие дидактические игры-задания: «Волшебный мешочек»;  «Запретная фигура »;  «Что общего?»;   «Большая и маленькая», «Репка».

III. Этапы реализации проекта

I этап.  Подготовительный (январь  -  сентябрь 2020 г.)

| № | Участники | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Педагоги, учащиеся и родители | Диагностическая функция: - проведение диагностики интеллектуального развития детей 1-го класса по нормативной карте развития; - определение отношения родителей к шахматному образованию детей с помощью проведения анкетирования «Анкета для родителей»; - анкетирование учащихся об осведомлённости о шахматной игре и желании обучатся шахматам. Проектировочная функция: - формулировка целей, задач проекта, выдвижение гипотезы; - прогноз ожидаемых положительных результатов и учет возможных негативных проявлений в ходе реализации проекта на фоне обобщения имеющегося опыта работы; - определение этапов проекта, критериев оценки деятельности и эффективности работы. Организационная функция: - создание материально-технической базы; - распределение функциональных обязанностей между участниками проекта; - приобретение и составление методического материала для реализации проекта. - разработка планов взаимодействия с заинтересованными организациями; - создание условий, необходимых для осуществления шахматного образования. |

II этап. Основной (сентябрь 2020 –   апрель 2023 г.г.)

| № | Участники | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Педагоги и учащиеся. | Исполнительская функция - организация занятий по обучению школьников игре в шахматы; - проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, турниров, посвященных шахматной тематике. |
| 2 | Работа с родителями (законными представителями) | - проведение родительского собрания. Вопрос: «Внедрение шахматного образования»; - проведение консультаций, мастер-классов по теме проекта; - организация дня «Открытых дверей»; - проведение совместных для детей и родителей спортивных мероприятий, соревнований, посвященных шахматам. |
| 3. | Взаимодействие с заинтересованы-ми организациями | Участие представителей шахматной школы г. Лениногорска и учащихся школы в совместных мероприятиях для детей и родителей. |

III этап. Обобщающий (апрель  -   май 2023 г.)

| № | Участники | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Педагоги, учащиеся и родители | Аналитическая функция - проведение мониторинга: уровень развития компетентности по ФГОС у школьников (в конце каждого учебного года реализации проекта); - определение положительных результатов деятельности школы в ходе взаимодействия с семьей учащихся: мониторинг, анализ, выводы; - определение перспективы дальнейшей работы школы по внедрению шахматного образования в процесс обучения и воспитания школьников; - распространение опыта. |

IV. План реализации проекта

I этап.  Подготовительный (январь  - сентябрь 2020 г.)

| № | Содержание | Форма отчета | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обобщение результативности опыта работы по методике шахматного образования педагогом школы. | Аналитическая справка | май 2021 г. |
| 2. | Разработка планов взаимодействия с заинтересованными организациями | Планы взаимодействия | В начале каждого учебного года |
| 3. | Создание соответствующих условий в классе, необходимых для осуществления шахматного образования учащихся | Подготовка помещения, оснащение оборудованием | В течение всего периода |
| 4. | Проведение мониторинга овладения учащимися программы, внедрение которой планируется в реализации проекта | Аналитическая справка | Май 2021 г. |
| 5. | Провести анкетирование педагогов и родителей, интервьюирование детей | информация | май – сентябрь 2021г. |
| 6. | Организация психологом г. Лениногорска ППС «Надежда» диагностики на развитие логики детей. | информация | май 2021г. |

II этап. Основной (сентябрь 2020 г –  апрель 2023 г.г.)

| № | Содержание | Форма отчета | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Педагогическая деятельность |  |  |  |
| 1. | Проведение непосредственно образовательной деятельности по обучению детей игре в шахматы | Конспекты занятий и различных мероприятий | В течение всего периода |
| 2. | Проведение консультаций по вопросам шахматного образования для педагогов и родителей | Конспект консультации | В течение всего периода |
| 3. | Участие в конкурсах по шахматной тематике | Дипломы и сертификаты | В течение всего периода |
| Работа с учащимися |  |  |  |
| 1. | Организация занятий по обучению школьников игре в шахматы | Планы работы, конспекты занятий | В течение всего периода |
| 2. | Участие в шахматных мероприятиях через интернет | Фото, видео материалы, публикации | 1 раз в год |
| 3. | Проведение шахматных соревнований и турниров | Фото, видео материалы, аналитические справки | Два раза в год |
| Работа с родителями (законными представителями) |  |  |  |
| 1. | Проведение родительского собрания. Вопрос: «Внедрение шахматного образования» | Протокол родительского собрания | Март 2021г., |
| 2. | Проведение консультаций по теме проекта | Материалы консультаций | В течение всего периода |
| 3. | Оформление вкладки на сайте школы по вопросам обучения школьников игре в шахматы | Скриншоты | В течение всего периода |
| 4. | Проведение шахматных мероприятий и соревнований с привлечением родителей | Планы меропри-ятий, фото-видео материалы | В течение всего периода |

4.1. Мониторинг реализации проекта

За оценку эффективности  взяты показатели:

1. Сохранность контингента.

2.  Диагностика развития логики и сформированности компетентности.

3. Личные достижения учащихся.

Сохранность контингента составляет:

2020 –  – 95% (выбыл: 1 чел.).

По данным мониторинга освоения  программы I-II годов обучения  составляет средний уровень – 40%.

Достигнута положительная динамика по сформированности   компетентности учащихся:  социально – личностные: 30%,  информационные: 23%, учебно – познавательные: 31%, коммуникативные: 33%, обще – культурные:  31%.

Диагностика  развития логики учащихся  проводится в начале реализации проекта и в конце каждого  учебного года классным руководителем. Промежуточная и итоговая диагностика сформированности компетентности учащихся осуществляется в конце первого и второго полугодий каждого учебного года по  критериям и показателям, предложенным в реализуемой программе проекта.

| Критерии оценки | сентябрь 2020 г. | май 2020г. | сентябрь 2022г. | май 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установление причинно-следственных связей и отношений (развитие логичес-кого мышления) | 45% | 65% | 65% | 85% |
| Умение ориентироваться на плоскости и в пространстве | 55% | 75% | 75% | 90% |
| Общий балл мышления | 50% | 75% | 75% | 85% |
| Произвольная зрительная память | 55% | 65% | 65% | 80% |
| Волевая регуляция в монотонной деятельности | 45% | 55% | 55% | 70% |
| Мотивация к достижению целей | 75% | 85% | 85% | 100% |

V. Прогноз возможных негативных последствий и план компенсирующих мероприятий

| № | Возможные негативные последствия | План компенсирующих мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Несформированность уровней психических регуляций, несбалансированность различных функциональных систем бурно проявляющихся при переходе к систематическим формам обучения | Своевременная помощь классного руководителя, учителя -предметника, педагога-психолога г. Лениногорск ППС «Надежда». |
| 2 2. | Угасание у педагогов интереса к работе по осуществлению проекта | Курсы, семинары, работа педагогических мастерских и методических объединений, тренинги личностного роста педагогов, стимулирование (моральное и материальное) |
| 3. | Нескоординированность действий всех участников процесса | Усиление контролирующей функции за выполнением проекта |

VI. Ожидаемые результаты

Предполагается получение следующих теоретических и практических результатов по реализации проекта:

1.Пополнение материально-технической базы по шахматному образованию в группе.

2. С помощью внедрения шахматного образования в течение трёх лет у школьников будут улучшены важные компетенции, такие как:

- уровень произвольности поведения на 32%,

- развитие логического мышления на 35%,

- развитие пространственной ориентации на плоскости на 40%,

- развитие коммуникативных навыков  на 30%,

- повышение интереса детей к игре в шахматы на 50%.

3. Игра в шахматы объединит педагогов, воспитанников, родителей и социальных партнёров, будет способствовать укреплению взаимоотношений.

4.Обобщение положительного опыта работы по теме проекта с целью дальнейшего использования и распространения на муниципальном, региональном уровнях.

VII. Возможности трансляции результатов

- Организация и проведение мастер-классов для педагогов и родителей, презентации новых форм работы по шахматному образованию (на уровне муниципалитета).

- Выступление на научно-практических конференциях, семинарах.

- Разработка и изготовление  методических и практических материалов для детей и  педагогов.

- Освещение в СМИ, на официальных сайте  школы.

VIII.  Система обеспечения реализации проекта

  - Нормативно-правовые документы

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

-   Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие  ФГОС НОО" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785);

-  Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241 об использовании   возможности   образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта  при  отсутствии  возможности  для  реализации внеурочной  деятельности  образовательным  учреждением  в  рамках  соответствующих  государственных (муниципальных)  заданий,   формируемых   учредителем;

- Устав МБОУ  «Старописьмянская ООШ».

8.2. Методическая литература.

1. И.Г.Сухин «Программы курса «Шахматы – школе»: Для начальных классов общеобразовательных учреждений» - Обнинск: Духовное возрождение, 2010, 2011, 2013. – 40 с.

2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. В 2-х частях. – Обнинск: Духовное возрождение, 2012.

3. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 2011.

4. Сухин И. Шахматы,  второй год, или  Играем и выигрываем. Учебник для 2 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. В 2-х частях. – Обнинск: Духовное возрождение, 1914.

5. Сухин И. Шахматы, второй год, или  Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 2012.

6. Сухин И. Шахматы, второй год, или  Играем и выигрываем.   Рабочая тетрадь   -  Обнинск: Духовное возрождение, 2013.

7. Сухин И. Шахматы,  второй год, тетрадь для  проверочных работ. Обнинск: Духовное возрождение, 2013.

8. Сухин И. Шахматы,   третий год. Учебник для 3 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. В 2-х частях. – Обнинск: Духовное возрождение, 2014.

9. Сухин И. Шахматы,  третий год или Учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное возрождение, 2013.

10. Сухин И. Шахматы,  третий год.   Рабочая тетрадь.  -  Обнинск: Духовное возрождение, 2014.

  - Материально-техническое обеспечение проекта

- Настольные комплекты шахмат с  часами.

- Демонстрационная магнитная доска с магнитными фигурами

- Интерактивное оборудование (доска, проектор).

- Игра по обучению детей в шахматы: «Динозавры учат шахматам».

-ноутбук с презентациями по игре в шахматы, флеш-карта с обучающими играми в шахматы;

- Дидактические игры для детей по обучению шахматам.

-книги  по обучению ходам в шахматы.

Список литературы

1. Материалы Международной научно-практической конференции “Шахматное образование – важный ресурс мировой системы образования.  Ханты-Мансийск, 10–13 июня 2013 г.: Сборник тезисов докладов / Составители: И. Г. Сухин, Г. В. Ковалева; научный редактор И. Г. Сухин. – Обнинск: Духовное возрождение, 2013. – 416 с.

2. Фесенко Т.К. Учебная дисциплина «Шахматы» в начальной школе». Научно – практическое обоснование проекта – концепции.- Обнинск: Учебно – методическое объединение «Духовное возрождение», 2010 г.

3. Сухин И.Г. Учебный предмет «Шахматы» в школе как инструмент развития мышления. – Германия: LAP Lambert Academic Publishing. 2012/.-280c/

4. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1 – 4). В двух частях. Часть вторая. - М.: Просвещение, 2000, 2001, 2002.

5. Гончаров В. Некоторые актуальные вопросы обучения дошкольника шахматной игре. – М.: ГЦОЛИФК, 1984.

6. Гришин В., Ильин Е. Шахматная азбука. – М.: Детская литература, 1980.

Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы. – Л.: Детская литература, 1985.

7. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992.

8. Фесенко Т.К. Необходимость обязательной учебной дисциплины «Шах маты» в начальной общеобразовательной школе. – Обнинск: Учебно – методическое объединение «Духовное возрождение», 2014 г.

9.  Третьяков  В.  Учусь  играть в шахматы – М.:ТЕРРА; «Книжная лавка – РТР», 1997 год.