| 2. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение заседаний ШМО учителей предметников по формированию функциональной грамотности школьников | ШМО учителей-предметников включили в планы своей работы вопросы по формированию функциональной грамотности школьников | Ноябрь 2020 | Ялакова Ф.Г., ЗДУВР, Руководители ШМО; |
| 2.2. | Взаимодействие с ШМО по вопросам формирования функциональной грамотности школьников | ШМО учителей-предметников включились в процесс формирования функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг | Ялакова Ф.Г., ЗДУВР Руководители ШМО; |
| 2.3. | Участие ответственного в школе по формированию функциональной грамотности обучающихся в дистанционных семинарах по повышению функциональной грамотности обучающихся | Подготовлена ответственная в школе по формированию функциональной грамотности обучающихся | 2020-2023 гг | Ялакова Ф.Г., ЗДУВР Руководители ШМО; |
| 2.4. | Организация процесса формирования профессиональной компетенции администрации и педагогических кадров по формированию функциональной грамотности школьников (на курсах повышения квалификации различного уровня и по разным предметным областям) | Запущен процесс перманентного повышения квалификации педагогов школы по вопросам формирования функциональной грамотности | 2020-2023 гг | Гатина С.А., директор школы, Ялакова Ф.Г. ,ЗДУВР, Педагогические работники |
| 2.5. | Консультирование педагогов школы по вопросам формирования функциональной грамотности школьников | Педагоги школы получили необходимую информацию для успешной деятельности по формированию функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг | Гатина С.А., директор школы, Ялакова Ф.Г. ,ЗДУВР |
| 2.6. | Психолого-педагогическое сопровождение педагогов по выявлению профессиональных дефицитов и ликвидации проблемных зон по формированию функциональной грамотности школьников | Педагогам школы оказана необходимая помощь в ликвидации проблемных зон по формированию функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг | Гатина С.А., директор школы, Ялакова Ф.Г. ,ЗДУВР Работники ППС «Надежда»( по заявке) |
| 2.7. | Консультирование родителей обучающихся по вопросам формирования функциональной грамотности | Родители обучающихся получили необходимую информацию для содействия по вопросам формирования функциональной грамотности | 2020-2023 гг | Ялакова Ф.Г. ,ЗДУВР Классные руководители |
| 2.8. | Участие в муниципальных семинарах, вебинарах и т.п. для руководителей и педагогических работников по вопросам развития функциональной грамотности школьников | Запущен процесс перманентного обмена опытом по вопросам развития функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг | Гатина С.А., директор школы , Ялакова Ф.Г., ЗДУВР, Педагогические работники |
| 3. Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инструктивных совещаний с педагогами школы по вопросам формирования функциональной грамотности школьников | Педагогические работники школы оперативно ознакомлены с основными задачами по формированию функциональной грамотности школьников | 2 раза в год в период 2020-2023 гг. | Гатина С.А., директор школы , Ялакова Ф.Г., ЗДУВР, Педагогические работники |
| 3.2. | Участие в августовских совещаний с включением вопросов формирования функциональной грамотности школьников | Вопросы формирования функциональной грамотности школьников обсуждѐны на августовских совещаниях | Август 2021, 2022, 2023 гг. | Администрация школы, педагогические работники школы. |
| 3.3. | Введение в образовательный процесс предмета «Функциональная грамотность» в рамках внеурочной деятельности в 5-9-х классах | Организован процесс обучения функциональной грамотности в основной школе | С 01 октября 2020 | Ялакова Ф.Г., ЗДУВР Учителя-предметники |
| 3.4. | Создание банка межпредметных понятий на основе отбора межпредметного содержания ООО, обеспечивающего формирование функциональной грамотности школьников | Облегчение процесса обучения функциональной грамотности в основной школе в ОУ ЛМР | 2022 г. | Ялакова Ф.Г., ЗДУВР Руководители ШМО |
| 3.5. | Создание банка дидактических технологий для формирования функциональной грамотности школьников и подготовка на его основе учебнометодического пособия «Банк технологий» | Транслирование опыта работы педагогов школы по формированию функциональной грамотности обучающихся | 2022-2023 гг. | Гатина С.А. ,директор школы Ялакова Ф.Г. ЗДУВР. |
| 3.6. | Разработка и внедрение структурно-функциональной модели формирования функциональной грамотности школьников на основе реализации межпредметных связей в образовательный процесс в школе | Успешная работа структурно- функциональной модели формирования функциональной грамотности школьников на основе реализации межпредметных связей в образовательный процесс в школе | 2021-2023 гг | Гатина С.А. ,директор школы Ялакова Ф.Г. ЗДУВР. Руководители ШМО |
| 4. Аналитическое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг "Анализ готовности условий в школе к организации деятельности по формированию функциональной грамотности школьников" | Проанализирована информация о степени готовности школы к работе по формированию функциональной грамотности школьников | Октябрь-ноябрь 2020 г. | Гатина С.А. ,директор школы Ялакова Ф.Г. ЗДУВР. Руководители ШМО |
| 4.2. | Проведение ежегодных диагностических срезов на предмет выявления уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся | Получена и проанализирована информация о степени успешности деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности школьников в школе | Октябрь-ноябрь 2020, 2021, 2022, 2023 | Ялакова Ф.Г. ЗДУВР. Руководители ШМО |
| 4.3. | Предоставление ежегодного анализа о реализации дорожной карты в УО | Объективная картина формирования функциональной грамотности в школе | 2021, 2022, 2023 гг. | Ялакова Ф.Г. ЗДУВР. Руководители ШМО |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте), отражающего деятельность по развитию функциональной грамотности школьников | Обеспечен свободный доступ педагогов школы к материалам по вопросам развития функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг. | Ялакова Ф.Г. ЗДУВР. Руководители ШМО Даулетшина Т.М.-инженер -электроник |
| 5.2. | Отражение деятельности школы по развитию функциональной грамотности школьников на территории ЛМР в СМИ | Общественность имеет возможность познакомиться с результатами деятельности школы по развитию функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг. | Ялакова Ф.Г. ЗДУВР. Руководители ШМО |
| 5.3. | Разработка и поддержка информационного ресурса (страница на сайте), отражающего деятельность всех участников образовательного процесса по развитию функциональной грамотности | Обеспечен свободный доступ родителей обучающихся школы к информации о ходе формирования функциональной грамотности школьников | 2020-2023 гг. | Ялакова Ф.Г. ЗДУВР. Руководители ШМО Даулетшина Т.М.-инженер –электроник Классные руководители. |