Читательская грамотность: МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Старокувакская СОШ»;

Естественнонаучная грамотность: МБОУ «СОШ №6», МБОУ «Шугуровская СОШ им. В.П.Чкалова»;

Финансовая грамотность: МБОУ «СОШ№5», МБОУ «Зеленорощинская СОШ»;

Информационная грамотность, глобальная компетентность: МБОУ «СОШ №8», МБОУ «Лицей №12».

- Координаторам направлений функциональной грамотности (п.3 настоящего приказа) до 15.09.2020 года создать рабочую группу по своему направлению из числа педагогических работников общеобразовательных учреждений Лениногорского муниципального района.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

  - до 30.09.2020 г. внести соответствующие изменения в локально-нормативные документы общеобразовательного учреждения (ООП: учебный план внеурочной деятельности, программа воспитания и социализации, рабочие программы по предметам, программа внеурочной деятельности; положение о внутришкольной оценке качества образования);

  - до 15.09.2020 г. назначить в общеобразовательном учреждении ответственного за формирование функциональной грамотности из числа заместителей директора по учебно-воспитательной работе.

  - до 15.09.2020 г. создать рабочую группу по формированию функциональной грамотности в общеобразовательном учреждении.

- До 30.09.2020 г. сформировать план работы в ОУ по выполнению «Дорожной карты» по развитию и оценке функциональной грамотности школьников в Лениногорском муниципальном районе.

- Ответственному за реализацию проекта Фатыховой Р.Р. и координаторам:

  - во время реализации проекта оказывать методическую помощь общеобразовательным учреждениям в оформлении локально-нормативных документов с учётом формирования функциональной грамотности обучающихся.

  - до 25.09.2020 г. разработать муниципальный план мероприятий («Дорожная карта»)  по развитию и оценке функциональной грамотности школьников в Лениногорском муниципальном районе.

- Координаторам проекта предоставить анализ о проделанной работе по своим направлениям ответственному за реализацию проекта Фатыховой Р.Р. ежегодно до 10 июня.

- Ответственному за реализацию проекта Фатыховой Р.Р. предоставить анализ о реализации муниципального проекта ежегодно до 15 июня.

- Контроль над  исполнением данного приказа возложить на Г.К.Урманову, заместителя начальника управления образования по учебно-методической работе.

Начальник МКУ «Управление образования»

ИК МО «Лениногорский муниципальный район»                              	В.С.Санатуллин

Фатыхова Р.Р.

5-09-97