Информация о ходе реализации Плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2021 году

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1. Не в полной мере обеспечены комфортные условия для предоставления услуг в организациях | 2.1.1. Обеспечить наличие комфортных условий, установленных ведомственным актом уполномоченного государственного органа исполнительной власти | 01.01.2023 | Шипунов Евгений Викторович, заместитель директора по АХР | Выделено помещение для приема пищи. Приобретены и установлены холодильники, СВЧ печи, термопот | Январь 2022 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1. Помещения организаций и прилегающие к ним территории не в полной мере оборудованы с учетом доступности для инвалидов | 3.1.1. Обеспечить доступность условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 01.01.2023 | Шипунов Евгений Викторович, заместитель директора по АХР | Подготовка и аттестация персонала в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент по оказанию технической помощи инвалидам» Официальный сайт оборудован активной кнопкой для перехода в режим для слабовидящих При входе в учебное заведение имеется пандус | 01.01.2022 01.09.2018 |