Утвержден

приказом по школе №14

от 23 марта 2020года

План подготовительной работы по переходу на дистанционное образование

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Албайская основная общеобразовательная школа»

Мамадышского муниципального района РТ

| № | Мероприятия | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | выполнения |  |
| 1 | Разработка локальных актов (приказ, | до 23.03.2020 | Администрация |
|  | положение), рекомендаций по переходу на |  | школы |
|  | дистанционное обучение |  |  |
| 2 | Провести мониторинг наличия устройств | до 23.03.2020 | Учитель |
|  | и возможности интернета, установку |  | информатики |
|  | необходимых приложений, разработать |  |  |
|  | памятки по их использованию |  |  |
| 3 | Продолжить работу постоянно | 20.03.2020 – | Администрация |
|  | действующего семинара для учителей по | 12.04.2020 | школы |
|  | теме «Организация учебно – |  |  |
|  | воспитательной работы в дистанционном |  |  |
|  | режиме» |  |  |
| 4 | Провести мониторинг готовности | до 23.03.2020 |  |
|  | обучающихся к дистанционной форме |  |  |
|  | обучения, выявить тех обучающихся, |  |  |
|  | которые не смогут получать информацию |  | Классные |
|  | и взаимодействовать онлайн, изыскать для |  | руководители |
|  | них другие оптимальные формы обучения |  |  |
| 5 | Сформировать базу учебных платформ | до 25.03.2020 | Учитель |
|  | реализующих образовательные |  | информатики |
|  | программы с применением |  |  |
|  | дистанционных образовательных |  |  |
|  | технологий |  |  |
| 6 | Составить расписание для педагогов и | до 26.03.2020 | Администрация школы |
|  | обучающихся каждого класса |  |  |
| 7 | Внести изменения в лист корректировки | до 27.03.2020 | Учителя – |
|  | рабочих программ по предмету |  | предметники |
|  |  |  | Руководители |
|  |  |  | ШМО |
| 8 | Внести корректировку в план по | до 30.03.2020 | Классные руководители |

|  | внутришкольному контролю; |  | Администраөия школы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поставить на контроль вопросы по |  |  |
|  | организации и реализации |  |  |
|  | образовательных программ с |  |  |
|  | применением дистанционных |  |  |
|  | образовательных технологий |  |  |
| 9 | Разработать план внеклассных | до 21.03.2020 | Классные руководители |
|  | мероприятий на весенние каникулы с |  |  |
|  | использованием дистанционных |  |  |
|  | образовательных технологий |  |  |
| 10 | Разработать график проведения классных | до 23.03.2020 | Классные руководители |
|  | родительских собраний по теме: |  |  |
|  | «Реализация образовательных программ с |  |  |
|  | применением дистанционных |  |  |
|  | образовательных технологий». |  |  |
| 11 | Прием заявлений родителей (законных | до 30.03.2020 | директор школы |
|  | представителей) на организацию |  | Зиннуров И.Р. |
|  | реализации образовательных программ с |  | Классные |
|  | применением дистанционных |  | руководители |
|  | образовательных технологий |  |  |
| 12 | Провести классные родительские | 26.03. – 1-4 | Заместитель |
|  | собрания по теме: «Реализация | классы; | директора по ВР |
|  | образовательных программ с | 27.03. – 6-9 | Семенов Р.М. |
|  | применением дистанционных | классы | Классные |
|  | образовательных технологий |  | руководители |
| 13 | Провести семинары – практикумы для | По мере | Заместители |
|  | педагогических работников по реализации | необходимости | директора по УВР |
|  | образовательных программ с |  |  |
|  | применением дистанционных |  |  |
|  | образовательных технологий |  |  |
| 14 | Систематически выставлять на | По мере | Учитель |
|  | официальный сайт школы материалы, | необходимости | информатики |
|  | методические рекомендации по |  |  |
|  | реализации дистанционных |  |  |
|  | образовательных технологий. |  |  |