| 5 | Разработка учебно-методических материалов для дистанционного обучения (банка контрольно- измерительных материалов по всем предметам, обеспечивающих своевременную, объективную и полную оценку знаний и компетенций обучающихся) | До 30.03.2020 | Зам. директора по УВР _ Ханафеева Э.В. Руководители ШМО: Кузнецова Е.П., Гильманова Г.Ф. Иванова Н.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Разработка мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ обучающимися (корректировкой календарно- тематического планирования рабочей программы учителями- предметниками) | До 30.03.2020 | Зам. директора по УВР _ Ханафеева Э.В. Руководители ШМО: Кузнецова Е.П., Гильманова Г.Ф. Иванова Н.В. |
| 7 | Обеспечение совокупности технологических средств ИКТ: компьютеров и иного информационного оборудования, коммуникационных каналов, программного обеспечения | До 30.03.2020 | Зам. директора по УВР _ Ханафеева Э.В. Учитель информатики Бадыгина О.Н. |
| 8 | Проведение обучения и оказание консультативной помощи учителям-предметникам в сфере дистанционного образования. | 23-24.03.2020 | Зам. директора по УВР _ Ханафеева Э.В. Учитель информатики Бадыгина О.Н.. |
| 9 | Выявление психологической готовности детей к дистанционному обучению. Оказание при необходимости психологической помощи детям во время дистанционного обучения. | В течени карантийного периода | ЗДВР Петрова Л.М., Классные руководители |
| 10 | Доработка расписания занятий во время ДО |  |  |
| Работа с родителями и учащимися |  |  |  |
| 11 | Информирование родителей (законных представителей), обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся. | До 30.03.2020 | Кл. руководители |

| 12 | Доведение информации до обучающихся и их родителей (законных представителей) об основных направлениях деятельности в реализации ДО учащихся, расписании занятий во время карантина и о заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала в дистанционном режиме | В течени карантийного периода | Учителя- предметники, кл. руководители |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Информирование родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся. | В течени карантийного периода | Учителя предметники, кл. руководители |
| 14 | Представление ссылок на ресурсы, где будут проходить обучение учащиеся во время ДО | 01.04.2020 г.- 11.04.2020 г. |  |
| Техническое обеспечение учебного процесса на основе ДОТ |  |  |  |
| 15 | Создание, внедрение, поддержка и техническое совершенствование электронной образовательной среды | В течени карантийного периода | Зам. директора по УВР _ Ханафеева Э.В. Учитель информатики Бадыгина О.Н.. |
| 16 | Подготовка материалов для размещения в электронной образовательной среде (редактирование и т.д.). | В течени карантийного периода | Учителя предметники |
| 17 | Размещение информационных, учебных материалов на портале и тестовых заданий в тестовой системе | В течени карантийного периода | Учителя предметники |
| Проведение дистанционного обучения |  |  |  |
| 18 | Организация дистанционного обучение учащихся используя интернет-рессурсы: - Российская электронная школа (РЭШ); - Учи.ру 3.Открытая школа 2035 | 01.04.2020 г.- 11.04.2020 г. | Зам. директора по УВР _ Ханафеева Э.В. Руководители ШМО: Кузнецова Е.П., Гильманова Г.Ф. Иванова Н.В. |

|  | - Соц.сети - Цифрлы белем бирү ресурслары ТАТАРХАНӘ - Skyes - И т.д. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Организация оценки результатов самостоятельной работы во время ДО обучающихся во время карантина | 01.04.2020 г.- 11.04.2020 г | Зам. директора по УВР _ Ханафеева Э.В. Руководители ШМО: Кузнецова Е.П., Гильманова Г.Ф. Иванова Н.В. |
| 20 | Организация работы учителей по корректировке знаний учащихся по темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном изучении во время ДО (после выхода с карантина, пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися) | 01.04.2020 г.- 11.04.2020 г | Зам. директора по УВР _ Ханафеева Э.В. Руководители ШМО: Кузнецова Е.П., Гильманова Г.Ф. Иванова Н.В. |