# Программа информатизации

МБОУ Усалинской СОШ Мамадышского муниципального района

Республики Татарстан

# Паспорт программы информатизации

| Цели и задачи программы | Цель: Создание единой информационно-образовательной среды как условие повышения качества образования Задачи: - Управление школой на основе внедрения средств ИКТ - Развитие материально-технической базы школы и создание единого информационного пространства - Повышение ИКТ-компетентности учащихся, работа с одаренными.. - Поддержка и стимулирование инициатив педагогов, использующих ИКТ–технологии в образовательном процессе |
| --- | --- |
| Проекты программы | - Электронная школа и родители - Газета «Мэктэбем» - Современный пеадгог - Работа с одаренными детьми |
| Основные индикативные показатели программы | - На 1 ПК в школе приходится 13 учащихся. Наличие локальной сети. - 19 учителей имеют ноутбуки. - В школе ведется электронный журнал, электронные дневники - Результаты тестирования ИКТ-компетентности учащихся (100 %). - Стимулирующие надбавки |
| Сроки реализации программы | 2011-2014 год |
| Исполнители программы | Школьная команда |
| Объемы и источники финансирования программы | Бюджетные источники Внебюджетные средства Итого |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности | 1) Внедрено управление школой на основе средств ИКТ 2) Развита материально-техническая база школы и создано единое информационное пространство 3) Достигнут средний уровень ИКТ-компетентности учащихся 4) Высокий уровень ИКТ-компетентности учителей 5) Подготовка конкурентоспособной, творческой, социально адаптированной личности |
| Система контроля за исполнением программы | Руководитель ОУ – ежемесячно |

# Проект «Электронная школа и родители»

## Введение. Описание проблемы

В настоящее время родители недостаточно уделяют внимания на процесс обучения и воспитания своих детей, не оперативно получают информацию об оценках и их поведении в школе, пассивно участвуют в управлении школой.

Ресурсы

Педколлектив, Электронное образование в РТ, сайт школы

## Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усовершенствовать систему работы с родителями средствами ЭО в РРТРТ | - Информирование родителей средствами ЭО в РРТРТ - Внедрение электронных журналов и дневников. - Оперативное получение оценок с помощью SMS-рассылок - Сотрудничество родителей, педагогического коллектива и администрации школы | Обучающие родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, конкурсы | Не владение родителей ИКТ | Организовать курсы |
|  |  | Консультации | Сбои в работе Интернет | Организовать точки свободного доступа в школе |
|  |  | Создание и функционирование сообщества родителей | Не желание родителей сотрудничать | Вести разъяснительную работу |

## Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Родительские собрания | Раз в четверть | Кл. руководитель, зам.директора по УВР | Родители, кл. руководитель, зам.директора по УВР | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой |
| 2 | Создание и функционирование сообщества родителей на альтернативном сайте школы | В течении учебного года | ШК, родительский комитет | Родители, кл. руководители | Активное участие родителей в решении проблем |
| 3 | Обучающие семинары-практикумы, тренинги | Октябрь, февраль текущего уч. Года | ШК | Родители, кл. руководители | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой, использовании ИС ЭО в РТ |
| 4 | Курсы по программе ИКТ-грамотности родителей | В течение года по наполняемости групп | Школьный тьютор | Родители | Владение ИКТ родителей |
| 5 | Консультации | В течение года | Кл. руководитель | Родители | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой, использовании ИС ЭО в РТ |
| 6 | Конкурс на лучшее владение ИКТ | Декабрь | Зам.директора по УВР | Родители, ШК | Владение ИКТ 100% родителей |
| 7 | Конкурс на самое активное использование ЭО в РТ | Апрель | Зам.директора по УВР | Родители, ШК | Активное участие родителей в процессе обучения и воспитания своих детей, управлении школой, использовании ИС ЭО в РТ |

Проект «Школьная газета «Мәктәбем»

## Введение. Описание проблемы

Сегодня одной из проблем является, то, что учащиеся не умеют общаться «вживую», излагать свои мысли. Их увлечение компьютерными играми, социальными сетями привели к тому, что они считают себя ИКТ-компетентными. Но что означает ИКТ-компетентность?

Под ИКТ-компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, при этом акцент делается на сформированность обобщённых познавательных, этических и технических навыков.

Под «уверенным владением» следует, прежде всего, понимать умение применять навыки ИКТ-грамотности в решении разного рода практических информационных задач. С решением информационных задач мы сталкиваемся в жизни на каждом шагу: когда делаем покупки, бронируем гостиницы, выбираем лекарства, пишем статью и т.д., и т.п. В процессе решения задачи каждый из нас проходит определённые этапы работы с информацией. 
Последовательность этапов:

· Определение информации.

· Управление информацией.

· Доступ к информации.

· Интеграция информации.

· Оценка информации.

· Создание информации.

· Передача информации.

Чтобы эффективно решать подобные задачи, необходимы умения, которые учащиеся смогут выработать только на практике, решая задачи из реальной жизни.

С этой целью разработан творческий проект школьной газеты “Мәктәбем”

Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ресурс | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение ИКТ-компетентности учащихся | · Развить у учащихся творческие способности · Научить детей работать с информацией (поиск, сбор, обработка и т.д.); работать в группах · Воспитать у учащихся самостоятельность, активность, ответственность, трудолюбие | · Учащиеся школы, педагоги · Компьютер · Периферийные устройства · Прикладные программы · Интернет · Финансы на расходный материал | · Создание творческой группы · Распределение функциональных обязанностей · Организация занятий по направлениям · Работа по выпуску газеты · Презентация первого номера общественности | · Потеря интереса к своим функциональным обязанностям · Движение учащихся, педагогов · Технические неполадки оборудования | · Предложить другой вид деятельности · Замена, поиск других талантов · Своевременное ТО оборудование, создание резервных копий |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание творческой группы | 01-15 сентября | Педагог-организатор | Учителя школы, органы самоуправления школы | Творческая группа |
| 2 | Распределение функциональных обязанностей | 01-15 сентября | Руководитель творческой группы | Творческая группа | Распределение обязанностей |
| 3 | Организация занятий по направлениям | 16-30 сентября | Учителя | Творческая группа | Начальные навыки работы |
| 4 | Работа по выпуску газеты | ежемесячно | Руководитель творческой группы | Творческая группа | Номера газеты |
| 5 | Презентация первого номера общественности | 05 октября | Руководитель творческой группы | Творческая группа | Презентация первого номера газеты |

Проект «Современный педагог»

МОУ Усалинская СОШ Мамадышского муниципального района в 2010 году получила 19 ноутбуков по акции «Компьютер –учителю»и 6 компьютеров. В школе имеется 1 кабинет информатики, 1 учитель информатики.

На базе школы проводятся консультации учителей-предметников. Все учителя активно используют ноутбуки в учебно –воспитательном процессе. Учитель информатики обучался на курсах «Тьютор в области ИКТ-компетентности учителей-предметников и руководителей ОУ».

В течение года на базе кабинетов информатики проводятся уроки по предметам, классные часы и внеклассные мероприятия с применением ИКТ.

Ведется дистанционное обучение учителей в области ИКТ. В 2009 году 5 учителей прошли дистанционное обучение . В 2010 году курсы по информационным технологиям прошли 6 учителей.

Тем не менее, уровень готовности учителей еще не достаточен в плане применения компьютерных технологий в образовательном процессе.

Открытым остается и вопрос о доступности компьютерного оборудования для учителей-предметников при проведении уроков и других мероприятий с использованием ИКТ.

Общие положения проекта

| Цель | Задачи | Ключевые мероприятия | Угрозы | Пути преодоления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| учитель цифровой школы применение цифровых способов работы | 1. Повышение ИКТ-компетентности педагогов | Обучение по программам «Intel» | Закрытие программ | Поиск альтернативных курсов |
|  |  | Обучение по работе с интерактивным оборудованием |  | Организация курсов в школе силами педагогов, прошедших обучение ранее |
|  |  | Самообучение |  | Организация тьюторства |
|  | 2. Трансляция передового опыта | Проведение мастер-классов, участие в семинарах различных уровней, участие в сообществах, создание собственных сообществ, блогов |  |  |
|  | 3. Участие в конкурсах | Участие в республиканском конкурсе «Использование ИКТ в УВП», во Всероссийских конкурсах ПНПО, «Учитель года», в дистанционных конкурсах |  |  |
|  | 4. Организация совместной деятельности педагога, как тьютора и учеников | Организация и проведение виртуальных факультативов, тестирования и анкетирования в кабинетах информатики и с использованием мобильного кабинета |  |  |
|  | 5. Осуществлять контроль по применению ИКТ-технологий в урочной деятельности | Включение в рабочие программы по предметам дополнительную графу по применению ИКТ-технологий при проведении уроков |  |  |

Календарный план мероприятий по реализации проекта

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Участники | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение по программе Intel «Обучение для будущего», «Путь к успеху» | 2011, 1 четверть | Тьютор | Вновь принятые учителя | Применение проектной деятельности в пед практике |
|  |  | 2011 | Тьюторы | Учителя естественно-матем. цикла | Применение проектной деятельности в пед практике |
|  |  | 2012 | Тьюторы | Учителя гуманитарного цикла | Применение проектной деятельности в пед практике |