# Дорожная карта реализации Программы развития МБОУ «Таканышская СОШ»

| Мероприятия | Срок реализации |  | Планируемый результат |  | Исполнитель | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановая дата получения результата (дд.мм.гг) | Фактическая дата (дд.мм.гг) | Измеримый индикатор (показатель) | Наименование продукта |  |  |
| Задача1. Проведение самодиагностики образовательной организации, определение уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России» |  |  |  |  | Должность и ФИО работника ОО, ответственного за Хайруллин И.Г. |  |
| Мероприятие 1. 1. Знакомство с разработками ФГБНУ | Октябрь- ноябрь 2024 г. | Ноябрь 2024 г | Управленческая команда изучила материалы ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» (раздел «Школа Минпросвещения России») | - | Администрация школы | Директор Хайруллин И.Г. |
| «Институт |  |  |  |  |  |  |
| Управления |  |  |  |  |  |  |
| образованием |  |  |  |  |  |  |
| Российской академии |  |  |  |  |  |  |
| образования» (раздел |  |  |  |  |  |  |
| «Школа |  |  |  |  |  |  |
| Минпросвещения |  |  |  |  |  |  |
| России»). |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Прохождение самодиагностики в электронном виде. | 12.11.2024 | 12.11.2024 | Получены результаты самодиагностики. Изучены рекомендации федерального оператора Проекта по повышению стартового уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России». | Графический профиль результата, таблица, рекомендации | Администрация школы | Директор Хайруллин И.Г. |

| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 1: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» |  |  |  |  | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |
| Мероприятие 2.1 формирование актива школьной команды организация его работы. | Ноябрь 2024 | 12.11.2024 | Актив создан и приступила к выповыполнению заданзадания | Положение о школьном активе | Администрация школы | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |
| Мероприятие 2.2. Анализ результатов самодиагностики школы в рамках Проекта: достижения, исходный уровень по показателям «Школы Минпросвещения России», проблемы, требующие решения для перехода на более высокий уровень. | До 30.11.2024 г. | 30.11.2024 г. | Отчет о результатах самодиагностики | Аналитическая справка | Администрация школы | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |

| Мероприятие 2.3. Выявление дефицитов показателей соответствия уровню модели «Школы Минпросвещения России»; анализ ресурсов для достижения следующего (повышенного) уровня условий. |  | До 30.11.2024 г. |  | 30.11.2024 г. | Краткая характеристика мер, реализация которых позволит обеспечить соответствие необходимому уровню модели «Школа Минпросвещения России»; выявление, формулирование и письменная фиксация проблем. | Аналитическая справка |  | Администрация школы | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.4. Разработка «дорожной карты» по повышению уровня соответствия модели «Школы Минпросвещения России» управленческой командой. |  | До 30.11.2024 г. |  | 30.11.2024 г. | Активом школы разработана «дорожная карта». | «Дорожная карта» |  | Администрация школы | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |  |
| Мероприятие 2.5. Педагогический совет «Перспективный портрет школы». |  | До 30.11.2024 г. |  | 24.11.2024 г. | Обсуждение на Педагогическом совете Концепции Программы развития, системы конкретных мероприятий. | Протокол Педагогического совета |  | Администрация школы | Директор Хайруллин И.Г. |  |  |  |
| Мероприятие 2.6. Отчёт учредителю о самодиагностике, проект Концепции программы развития и «дорожная карта». | До 28.11.2024 г. |  |  | 28.11.2024г. | Итоговый отчет о самодиагностике: - Общая характеристика - выявленный интегральный уровень соответствия параметрам модели «Школа Минпросвещения России»; - Аналитическая (графическая) часть; Проблемное поле образовательной организации (выявленные проблемы); - Сводные данные по выявленным дефицитам в соответствии с указанными критериями; - Аудит несоответствий; Направления программы развитиядля обеспечения соответствия следующему уровню модели «Школы Минпросвещения России» («зоны - ближайшего развития школы»). |  | Проект Концепции и Программы развития | Администрация школы | Директор, Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |  |
| Мероприятие 2.7. Разработка программы развития образовательной организации | До 29.11.2024г. |  |  | 30.11.2024г. | Программа развития согласована с Учредителем, с Управляющим советом школы и педагогическим советом. |  | Программа развития | Администрация школы | Директор Хайруллин И.Г. Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |  |
| Мероприятие 2.8. Изучение и постоянный мониторинг мероприятий, реализуемых в рамках Программы. | С 01.12.2024 г. Регулярно В соответствии с «дорожной картой». |  |  | постоянно | Мониторинг |  | Результаты мониторинга | Администрация школы | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 2: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Выбор управленческого трека развития школы |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х.. |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 Анализ возможных Управленческих треков, обсуждение школьной командой. | Ноябрь 2024г. |  | До 12.12.2024 г. |  | Выбор трека развития - Модель Программы развития школы. |  | Протокол | Администрация школы | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 Заседание Управляющего Совета лицея. | Ноябрь 2024 г. |  | До 12.12. 2024г. |  | Согласование Программы развития. |  | Протокол | Администрация школы |  |  | Директор Хайруллин И.Г. |  |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 3: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Описание условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом восьми магистральных направлений развития |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |  |  |  |  |
| №1. Знание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Формирование перечня учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем (единая линейка учебников). | Январь- февраль 2025-2026 г. |  |  | Январь- февраь 2025-2026 г. | Перечень учебников сформирован |  | Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий на учебный год» | Библиотекарь Хайруллина Г.Р. |  |  | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. Организация работы с порталом «Единое содержание общего образования» и конструктором примерных рабочих программ. | Август 2024 г., 2025 г., 2026г. |  |  | 30 августа 2024 г., 2025 г., 2026 г. | Разработка рабочих программ по предметам. |  | Рабочие программы | Учителя- предметники |  |  | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |  |
| Мероприятие 4.3. Объективная ВСОКО. Разработка текущей и промежуточной аттестации с учётом требований ФГОС, международных исследований, современных требований к инструментам оценивания). Выполнение рекомендаций по результатам оценивания (в том числе ВПР). | регулярно |  |  | регулярно | Контроль за графиком оценочных процедур. |  | Аналитическая справка | Администрация школы |  |  | Директор Хайруллин И.Г. |  |  |  |
| Мероприятие 4.4. Развитие внутришкольной системы профессионального роста и развития, наставничества (поддержка молодых учителей) | 2025-2028 г. |  |  | 2025-2028 г. | Индивидуальная программа развития и система наставничества как инструменты наращивания профессиональных компетенций педагогов. |  | Положение о наставничестве | Педагог- наставник |  | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |
| Мероприятие 4.5. Сетевая форма реализации образовательных программ. | 2025 |  |  | 2025 г. | Организована сетевая форма. |  | Договор о сетевом взаимодействии | Администрация школы |  | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |  |
| №2. Воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 4.6. Создание Штаба воспитательной работы | Сентябрь 2024 г. | До 10.09.2024г. | Штаб создан, полномочия определены | Положение о Штабе воспитательной работы, приказ директора о персональном составе Штаба. | Заместитель директора по УВР Зарипова Л.Г. | Заместитель директора по УР Зарипова Л.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.7. Участие в реализации проекта «Орлята России». | Ноябрь 2024 г. | 01.12. 2024г. | Сформированы списки участников, собраны заявления от родителей. Прохождение треков, сдача отчётов в соответствии с календарным планом проекта. | Заявления от родителей, Загруженные в личный кабинет, отчёты по трекам в личных кабинетах классных руководителей. | Заместитель директора по УВР Зарипова Л.Г. | Заместитель директора по УВР Зарипова Л.Г. |
| Мероприятие 4.8. Разработка Концепции организации внутришкольного пространства, положения об организации внутришкольных пространств | 01.11.2024 г. | 01.12.2024г. | Обсуждение Концепции с педагогами, учащимися, родителями. | Положение об организации внутришкольных пространств. | Классные руководители Администрация школы | Директор Хайруллин И.Г. |
| №3. Здоровье |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.9. Разработка единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно- массовых мероприятий. | До 01.09.2024 г. | 01.09.2024г. | План разработан и реализуется. | Единый календарный план | Учителя физической культуры | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |

| №4. Творчество |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.10. Развитие дополнительного образования. | 01.09.2024 г. | 01.09.2024г. | Открыты новые места ДОД. | Приказ о создании кружков и секций. | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. | Директор Хайруллин И.Г. |
| №5. Профориентация |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.11. Включение в полномочия заместителя директора по воспитательной работе по профориентационной деятельности в лицее | 01.09.2024 г. | 01.09. 2024 г. | В полномочия заместителя директора по ВР включено ведение комплексной работы по профориентационной деятельности в лицее | Должностная инструкция | Директор Хайруллин И.Г. | Директор Хайруллин И.Г. |
| Мероприятие 4.12. Психологическое и тьюторское сопровождение выбора профессии. | В течение года | В течение года | Психологическое и тьюторское сопровождение выбора профессии. | Программа профориентационной работы для учащихся. | Заместитель | директора по УВР Зарипова Л.Г. |
| Мероприятие 4.13. Вовлечение семьи в профориентационный процесс | В течение года | В течение года | Разработана и реализуется программа. Вовлечение семьи в процесс сопровождения профессионального самоопределения. | Программа работы с родителями по профориентации и профессиональному сопровождению. | Заместитель | директора по УР Зарипова Л.Г. |
| №6. Учитель. Школьная команда |  |  |  |  |  |  |

| Мероприятие 4.14. Повышение квалификации педагогов в сфере воспитания. | По отдельному графику | По отдельному графику | Педагоги школы успешно прошли КПК. | Удостоверения о прохождении КПК. | Классные руководители | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.15. Система наставничества. | 2025-2026 г. | 2025-2028 г. | Сформированы наставнические «пары» по модели «учитель- учитель», организовано планирование непрерывного профессионального развития через индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ). В соответствии с выявленными дефицитами и лучшими педагогическими практиками в рамках работы РМО – формирование наставнических пар «учитель-учитель» в школе. | Положения: «О развитии системы наставничества», «Об ИОМ педагога», Приказ «О системе наставничества». | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |
| №7. Школьный климат |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.16 Оформление комфортного рекреационного пространства. | До 01.01.2025 г. | 01.01.2025 г. | Оформление рекреационных пространств. | Комфортная среда рекреационных пространств. | Директор Хайруллин И.Г. | Директор Хайруллин И.Г. |

| №8. Образовательная среда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.17. Проектирование зоны отдыха, креативных пространств при подготовке к ремонту школы. | До 01.01.2024 г. | 01.01.2024 г. | Проект креативных пространств школы и реализация его на Практике. | Проект «Школьная территория - территория комфорта» Презентация. | Администрация лицея, педагогический коллектив, ученическое самоуправление, члены классных родительских комитетов | Директор Хайруллин И.Г. |
| Мероприятие 4.18. Участие педагогов школы в деятельности профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе ИКОП («Сферум») | В течение года | В течение года | Педагоги школы - активные члены профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе ИКОП («Сферум») | Регистрация педагогов в сообществах. | Методический совет | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 4: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Построение системы персонифицированного профессионального развития педагогов |  |  |  |  | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |

| и руководителей школы, обеспечивающую своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов |  |  |  |  | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 5.1. Формирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов руководителей и педагогов школы. | До 01.09.2024 г. | До 01.09.2024 г. | Сформированы «дефицитные» Запросы педагогов Построены образовательные и развивающие индивидуальные маршруты. Построена система персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей школы, обеспечивающую своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. Внешнее и внутреннее тьюторство. | ШМО учителей предметников | Администрация школы внешние и тьюторы | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 5: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Формирование предметно-пространственной среды в перспективе цифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. |  |  |  |  | Заместитель директора по УВР Хамзина Г.Х. |  |

| Мероприятие 6.1. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам цифровизации, обновления ИКТ- инфраструктуры, дистанционных образовательных технологий, автоматизированных информационных систем | 2024-2026 г. | 2024-2026 г. | Пройдены КПК, повышены компетенции. | Удостоверения о прохождении КПК | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 6.2. Дальнейшая индивидуализация образовательного процесса через реализацию индивидуальных учебных планов, сетевые формы реализации образовательных программ | 2024-2026 г. | 2024-2026 г. | Реализация ИУП, сетевых форм реализации образовательных Программ. | ИУП | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. | Заместитель директора по УР Хамзина Г.Х. |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 6: |  |  |  |  |  |  |

| «знание», «профориентация», «учитель», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 7. Расширение возможности образовательного партнёрства для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении. |  |  |  |  |  |  |  | Директор Хайруллин И.Г. |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.1. Дальнейшее сотрудничество с социальными партнерами школы |  | В рамках договора | В рамках договора | Сотрудничество в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ по следующим направленностям: физкультурно- спортивная, техническая. Дополнительные общеразвивающие программы | Договор о сотрудничестве | Директор Хайруллин И.Г. |  |  |  |  | Директор Хайруллин И.Г. |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 7: «знание», «творчество», «воспитание», «профориентация», «образовательная среда». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8. Развитие управленческой модели школы. |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор Хайруллин И.Г. |  |  |
| Мероприятие 8.1. Реализация проектного подхода в управлении школой: «Управление качеством образования»; «Современная школа»; «Воспитание и социализация»; «Школа возможностей». | 2024-2028 г. |  | 2024-2028 г. | Реализация управленческих проектов | Аналитические справки, отчёты, результаты мониторингов. |  | Администра ция школы |  |  | Директор Хайруллин И.Г. |  |  |

| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 9: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |
| --- | --- |
| Задача 10. Независимая оценка качества образования, а также система внутреннего аудита. | Директор Хайруллин И.Г. |