Утверждаю:

директор школы ________________ Кашапова Д.Т.

План мероприятий

по переходу на дистанционное обучение и организации образовательного процесса  с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

в МБОУ «Кемеш – Кульская ООШ» Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

В рамках реализации Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении методических рекомендаций"  (Методические рекомендации
по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) и на основании приказа МКУ «Отдел образования Мамадышского муниципального района Республики Татарстан №249 от 18 марта 2020 г. «Об организации дистанционного обучения  в подведомственных общеобразовательных организациях в 2019 – 2020 учебном году»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседания педсовета по первоочередным мероприятиям перехода на дистанционное обучение | 19.03.2020 | Администрация школы |
|  | Разработка рекомендаций по переходу на дистанционное обучение | 19.03.2020 | Рабочая группа |
|  | Формирование списка модулей /дисциплин, реализуемых в четвертой четверти 2019-20 уч. года | 19.03.2020 | Рабочая группа |
|  | Составление списка платформ и сервисов для организации дистанционного обучения | 19.03.2020 | Учителя - предметники |
|  | Назначение ответственных за переход на дистанционное обучение | 19.03.2020 | Директора школы |
|  | Назначение специалиста, ответственного за организационно-техническое сопровождение дистанционного обучения | 19.03.2020 | Директора школы |
|  | Проведение мониторинга готовности детей и учителей к дистанционной форме обучения (наличие устройств и возможностей интернета, установка необходимых приложений, разработка рекомендаций и памяток по использованию). | 19.03.2020 | Администрация школы |
|  | Написание инструкций для преподавателей, учащихся и родителей по использованию платформ и сервисов для организации дистанционного обучения | 19.03.2020 | Директор школы |
|  | Принятие Положения о дистанционном обучении | 19.03.2020 | Директор школы |
|  | Издание приказов о переходе на дистанционное обучение, о коррекции КТП | 19.03.2020 | Директор школы |
|  | Создание расписания для дистанционных уроков | 31.03. 2020 | Зам директора по УР |
|  | Проведение родительских собраний для ознакомления с инструкциями по дистанционному обучению | 27.03.2020 | Классные руководители |
| 13 | Консультации преподавателей по созданию виртуальных факультативов в системе ЭО в Республике Татарстан | С 23.03.2020 | Ответственный специалист |
| 14 | Наладить обратную связь с учениками лучше посредством электронного дневника, либо электронной почты, через официальные ресурсы, сохраняя всю историю коммуникации, вопросов-ответов. | С 23.03.2020 | Учителя - предметники |
| 15 | Организовать активное взаимодействие с родителями. | С 23.03.2020 | Учителя - предметники |