Утверждаю

Директор школы Шарифуллин А.М.

Приказ № _19__ от __23.03.2020______

рассмотрено на заседании

педагогического совета

Протокол № _5__ от _23.03.2020____

План подготовки дистанционного обучения МБОУ «Нижнеякинская СОШ»

в 2019-2020 учебном году

| №п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение ответственных за реализацию ДОТ в ОУ; | Администрация | март |
| 2 | Разработка нормативно-правовой базы: локальных актов, приказов, учебных планов об электронном обучении дистанционных образовательных технологий | Администрация | март |
| 3 | Составление расписания занятий ДО | Администрация | март |
| 4 | Усиление мер по обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся. | Администрация | март |
| 5 | Подготовка теоретических и практических материалов по предмету в электронном виде | Педагогические работники | до 28.03.2020 г |
| 6 | Использование различных образовательных технологии, позволяющих их взаимодействие с обучающимися опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. | Педагогические работники | В течении ДО |
| 7 | Обеспечение реализации образовательных программ в полном объеме с использованием дистанционных учебных занятий и самостоятельной работы учащихся. | Педагогические работники | В течении ДО |
| 8 | Создание раздела «Дистанционное обучение» в основном меню и размещение на официальном сайте школы в ГИС «Электронное образование в Республике Татарстан» и размещение документов нормативно-правовой базы. | Каримова Э.Г., учитель информатики | март |
| 9 | Сформирование базы данных обучающихся . | Классные руководители | до 25.03.2020 г. |
| 10 | Организация информирования родителей (законных представителей) и обучающихся о формах и сроках дистанционного обучения с оформлением заявлений от родителей (законных представителей) | Классные руководители | до 31 марта 2020 года |
| 11 | Осуществление контроля мероприятий, подготовка статистических и аналитических отчётов | Администрация | В течении ДО |
| 12 | Подготовка отчетов о проведенных мероприятиях | Педагогические работники | В течении ДО |
| 13 | Ежедневный отчет о посещаемости учащихся | Классные руководители | В течении ДО |