Приложение

к приказу №15

от 23.03.2020 г.

«Утверждаю»

Директор МБОУ «Малосуньская ООШ»

_____________________/Т.М. Сайфуллина /

Дорожная карта

по подготовке и введению дистанционного обучения

в МБОУ «Малосуньская ООШ»

на время карантина  с 23.03.2020г. по 12.04.2020г.

| № | Наименование вида деятельности | Период выполнения | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учебно-методическая деятельность |  |  |  |  |
| 1 | Изучение и проработка федеральных нормативных документов; нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения | до 23.03.2020 г. | Директор, зам. директора по УВР |  |
| 2 | Разработка документов, регламентирующих организацию и сопровождение учебного процесса в школе на время карантина на основе дистанционных образовательных технологий | до 31.03.2020 г. | Директор, зам. директора по УВР |  |
| 3 | Анализ и отбор имеющихся информационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана, обеспечиващих освоение в соответсвии с требованиями ФГОС основной образовательной программы обучающимися | до 31.03.2020 г. | Зам. директора по УВР, учитель информатики |  |
| 4 | Координация работы ШМО по внедрению в учебный процесс дистанционых технологий | до 31.03.2020 г. | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |  |
| 5 | Разработка учебно-методических материалов для дистанционного обучения (банка контрольно- измерительных материалов по всем предметам, обеспечивающих своевременную, объективную и полную оценку знаний и компетенций обучающихся) | до 31.03.2020г. | Зам.директора по УВР, руководители ШМО |  |
| 6 | Разработка мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ обучающимися (корректировкой рабочей программы учителями- предметниками) | до 31.03.2020г. | Зам.директора по УВР, руководители ШМО |  |
| 7 | Обеспечение совокупности технологических средств ИКТ: компьютеров и иного информационного оборудования, программного обеспечения | до 31.03.2020г. | Учитель информатики |  |
| 8 | Доработка расписания занятий во время ДО | до 31.03.2020г. | Зам.директора по УВР |  |
| Работа с родителями и учащимися |  |  |  |  |
| 9 | Информирование родителей (законных представителей), обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся. | до 31.03.2020г. | Классные руководители |  |
| 10 | Сбор заявлений родителей на организацию обучения с использованием дистанционных технологий. | до 31.03.2020г. | Классные руководители |  |
| 11 | Доведение информации до обучающихся и их родителей (законных представителей) об основных направлениях деятельности в реализации ДО учащихся, расписании занятий во время карантина и о заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала в дистанционном режиме | В течении карантийного периода | Учителя- предметники, кл. руководители |  |
| 12 | Информирование родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся. | В течении карантийного периода | Учителя-предметники |  |
| 13 | Представление ссылок на ресурсы, где будут проходить обучение учащиеся во время ДО | 01.04.2020 г.- 12.04.2020 г. | Учителя-предметники, кл. руководители |  |
| Техническое обеспечение учебного процесса |  |  |  |  |
| 14 | Создание, внедрение, поддержка и техническое совершенствование электронной образовательной среды | В течении карантийного периода |  | Учитель информатики |
| 15 | Подготовка материалов для размещения в электронной образовательной среде | В течении карантийного периода |  | Учителя-предметники |
| 16 | Размещение информационных, учебных материалов на портале | В течении карантийного периода |  | Учителя-предметники |
| Проведение дистанционного обучения |  |  |  |  |
| 17 | Организация дистанционного обучения учащихся используя интернет-ресурсы: 1. Российская электронная школа (РЭШ); 2. Учи.ру 3. Электронное образование РТ 4. WhatsApp | 01.04.2020 г.- 12.04.2020 г. |  | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |
| 18 | Организация оценки результатов самостоятельной работы во время ДО обучающихся во время карантина | 01.04.2020 г.- 12.04.2020 г. |  | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |
| 19 | Организация работы учителей по корректировке знаний учащихся по темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном изучении во время ДО (после выхода с карантина, пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися) | 01.04.2020 г.- 12.04.2020 г. |  | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |
| 20 | Ежедневный мониторинг фактически присутствующих учеников,обучающихся дистанционно и тех, кто по болезни временно не учится | 01.04.2020 г.- 12.04.2020 г. |  | Зам.директора по УВР |