«Утверждаю»

Директор МБОУ «Большешиинская СОШ»

_______________Л.И.Баймурзина

Дорожная карта по подготовке и введению дистанционного обучения в МБОУ «Большешиинская СОШ»

| № | Наименование вида деятельности | Период выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебно-методическая деятельность |  |  |  |
| 1 | Изучение и проработка федеральных нормативных документов – нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения | До 23.03.2020 | Директор школы, ЗДВР, зам.директора по УР |
| 2 | Разработка документов, регламентирующих организацию и сопровождение учебного процесса в школе на время карантина на основе дистанционных образовательных технологий. | До 23.03.2020 | Директор школы |
| 3 | Создание рабочей группы по подготовке и организации дистанционного обучения | До 23.03.2020 | Директор школы |
| 4 | Анализ и отбор имеющихся инфомационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана. | До 28.03.2020 | Директор, зам.директора по УР, ЗДВР |
| 5 | Координация работы МО по внедрению в учебный процесс дистанционных технологий | До 28.03.2020 | Директор, зам.директора по УР, ЗДВР |
| 6 | Разработка учебно-методических материалов для дистанционного обучения (банка контрольно-измерительных материалов по всем предметам, обеспечивающих своевременную, объективную и полную оценку знаний и компетенций обучающихся) | До 27.03.2020 | Директор, зам.директора по УР, ЗДВР |
| 7 | Разработка мероприятий, направленных на обеспечение выполнения образовательных программ обучающимися (корректировкой календарно-тематического планирования учителями-предметниками) | До 28.03.2020 | Директор, зам.директора по УР, ЗДВР |
| 8 | Обеспечение совокупности технологических средств ИКТ: компьютеров и иного информационного оборудования, коммуникационных каналов, программного обеспечения | В течении карантийного периода | Учитель информатики |
| 9 | Доработка расписания занятий во время ДО | До 1.04.2020 | зам.директора по УР |
| Работа с родителями и учащимися |  |  |  |
| 10 | Информирование родителей (законных представителей), обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся. | В течении карантийного периода | Классные руководители |
| 11 | Доведение информации до обучающихся и их родителей (законных представителей) об основных направлениях деятельности в реализации ДО учащихся, расписании занятий во время карантина и о заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала в дистанционном режиме | В течении карантийного периода | Учителя предметники , кл. руководители |
| 12 | Информирование родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей во время карантина, в том числе с применением дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся. | В течении карантийного периода | Учителя предметники |
| 12 | Представление ссылок на ресурсы, где будут проходить обучение учащиеся во время ДО | В течении карантийного периода |  |
| Техническое обеспечение учебного процесса на основе ДОТ |  |  |  |
| 13 | Создание, внедрение, поддержка и техническое совершенствование электронной образовательной среды | В течении карантийного периода |  |
| 14 | Подготовка материалов для размещения в электронной образовательной среде (редактирование, создание гипертекста, навигации и т.д.). | В течении карантийного периода | Учителя предметники |
| 15 | Размещение информационных, учебных материалов на портале проверочных заданий | В течении карантийного периода | Учителя предметники |
| Проведение дистанционного обучения |  |  |  |
| 16 | Организация дистанционного обучение учащихся используя интернет-рессурсы. | 01.04.2020 г.- 11.04.2020 г. | Учителя предметники , кл. руководители |
| 17 | Организация оценки результатов самостоятельной работы во время ДО обучающихся во время карантина | 01.04.2020 г.- 11.04.2020 г. | Учителя предметники , кл. руководители |