Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района

Республика Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2019       								№ 756

Об   утверждении   Комплексной   муниципальной

программы     по      профилактике правонарушений

в         Аксубаевском        муниципальном      районе

на 2020-2022 годы»

В целях развития и совершенствования системы профилактики правонарушений, укрепления общественного порядка, укрепления общественного порядка и общественной безопасности на территории Аксубаевского муниципального района, вовлечения в эту деятельность общественных формирований и населения, а также реализации Закона от 13.10.2008 № 105-ЗРТ «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан»,  Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить  прилагаемую Комплексную муниципальную программу по      профилактике правонарушений в   Аксубаевском  муниципальном районе   на 2020-2022 годы».

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан в сети  интернет  по адресу (http://aksubayevo.tatarstan.ru) и опубликовать  на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (httр://pravo.tatarstan.ru).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления  Исполнительного  комитета Аксубаевского  муниципального  района оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета

Аксубаевского  муниципального района

Республики Татарстан	                                                 А.Ф.Горбунов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Исполнительногокомитета

Аксубаевскогомуниципального района

Республики Татарстан

от30.10.2019 № 756

# Комплексная  муниципальная программа

по профилактике правонарушений в Аксубаевском муниципальном районе

на 2020-2022 годы

# 1. ПаспортКомплексной  муниципальной программы

по профилактике правонарушений в Аксубаевском муниципальном районе

на 2020-2022 годы»

| Наименование программы | # Комплексная муниципальная программа по профилактике правонарушений в Аксубаевском муниципальном районе на 2020-2022 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан |
| Соисполнители программы | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, ОтделминистерствавнутреннихделРоссиипоАксубаевскомурайону |
| Срок реализации программы | 2020 -2022 годы |
| Этапы программы | Не предусмотрены |
| Цели программы | Формирование системы профилактики правонарушений, повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. |
| Задачи программы | Обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах; совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений; снижение уровня преступности на территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан; активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; координация деятельности органов местного самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах; удельный вес преступлений, совершаемых на улицах; удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах в состоянии алкогольного опьянения |
| Ресурсное обеспечение программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета составит: 8875,5 тыс. рублей, из них 800,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе по годам: 2020 год – 2088,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, из них 2000,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов. 2021 год – 2088,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, из них 2000,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов. 2022 год – 2088,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, из них 2000,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов. Объем средств, выделяемых из местного бюджета, носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год с учетом уточнения перечня программных мероприятий, сроков этапов их реализации в соответствии с достигнутыми результатами. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений организаций всех вид собственности, а также общественные организации; обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений; сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных местах; снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ; сокращение количества преступлений, совершаемых на улицах; сокращение количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах в состоянии алкогольного опьянения; усилить контроль за миграционными потоками, снизить количество незаконных мигрантов; ## повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам; |

2.Содержаниепроблемыицелесообразность

еепрограммногорешения

ОтмечаетсяположительныйэффектврезультатепринятияиреализациивТатарстаненормативныхправовыхактов, направленныхнапрофилактикуправонарушений: Федеральныйзаконот 24.06.1999 № 120-ФЗ«Обосновахсистемыпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних», ЗаконРеспубликиТатарстанот 11.01.2017 № 3-ЗРТ «ОпрофилактикеправонарушенийвРеспубликеТатарстан», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан  от 16.10.2013 № 764 «Обутверждениигосударственнойпрограммы«ОбеспечениеобщественногопорядкаипротиводействиепреступностивРеспубликеТатарстанна 2014 – 2020 годы»»  (с изм. от 15.05.2017 № 286), ЗаконРеспубликиТатарстанот  16.01.2015  № 4-ЗРТ «ОбучастиигражданвобеспеченииобщественногопорядкавРеспубликеТатарстан» (с изм. от 14.05.2018 № 34-ЗРТ).

РеализацияуказовПрезидентаРеспубликиТатарстанизаконовРеспубликиТатарстан, федеральныхиреспубликанскихпрограмм, втомчислепоборьбеспреступностью, профилактикенаркотизации, содействиюзанятостиисоциальнойзащитынезанятогонаселения, развитиюсистемыпрофессиональнойориентацииипсихологическойподдержкимолодежи, атакжепредпринимаемыемерыпоповышениюэффективностидеятельностиучастковыхуполномоченных полициииуровняихсоциально-правовойзащитыоказываютположительноевлияниеивопределеннойстепениспособствуютстабилизациисостоянияобщественнойбезопасностивАксубаевском муниципальномрайоне.

Даютсвоирезультатымероприятияпостимулированиюдобровольнойсдачиоружияибоеприпасов, незаконнохранящихсяунаселения. Крайненегативноевлияниенасостояниеобщественнойбезопасностиоказываютотдельныесоциальнонеадаптированныекатегорииграждан,  средикоторых

беспризорныедетииподростки, несовершеннолетниеправонарушителиилица, освобождающиесяизместлишениясвободы, атакжеотсутствиепо-настоящемудейственныхформреабилитацииперечисленныхкатегорийграждан. Значительнаячасть принимаемыхмерноситразрозненныйиузковедомственныйхарактер. Распадсистемысоциальнойпрофилактики, незанятостьмолодежиидругие объективныепричины, возникшиевследствиепроисшедшихизмененийвобществе, продолжаютстимулироватьдальнейшийростподростковойпреступности.

Практикаборьбыспреступностьюнасегодняшнийденьтребуетконсолидации усилийоргановместногосамоуправленияиобщественныхдвижений. Коренногопереломаврешениивопросовпрофилактикиправонарушенийможнодобитьсятольковслучаеобеспечениякомплексногоподхода, подкрепленногосоответствующимифинансовымииматериально-техническимисредствами. УлучшениеобстановкивАксубаевскоммуниципальномрайонеРеспубликиТатарстанвэтойсферевозможнокак при муниципальной, такигосударственнойподдержкемероприятийнастоящей программы.

3. Основные цели и задачипрограммы

Основными целями программы являются формирование системы профилактики правонарушений, повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка и  общественной безопасности.

программа определяет следующие задачи:

- обеспечение правопорядка в общественных местах и на улицах;

- совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений;

- снижение уровня преступности на территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан;

- активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- координация деятельности органов местного самоуправления в вопросах предупреждения правонарушений;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

Реализация Указов Президента Республики Татарстан и Законов Республики Татарстан, федеральных и республиканских программ, районные программы, направленные на содействие занятости и социальной защиты незанятого населения, развития системы профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи, а также меры по повышению эффективности деятельности участковых инспекторов полиции и уровня их социально-правовой защиты, оказывают положительное влияние и в определенной степени способствуют стабилизации состояния общественной безопасности в Аксубаевском муниципальном районе.

4. Сроки и этапы реализации программы.

Программа реализуется в 2020-2022 годах. Этапы реализации программы не предусмотрены.

5. Организация выполнения программы иконтроль за ходом ее реализации.

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений и преступлений осуществляется уполномоченным органом, определяемым Руководителем Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района (далее – уполномоченный орган). Решения (протоколы), принимаемые уполномоченным органом, исполняются соответствующими субъектами профилактики. При уполномоченном органе могут создаваться рабочие комиссии (группы) по отдельным направлениям профилактики правонарушений и преступлений или для решения конкретной проблемы в этой сфере.

В субъектах профилактики на внештатной основе могут создаваться рабочие группы по взаимодействию с уполномоченным органом, координации выполнения программных мероприятий и обеспечивающие реализацию принимаемых им решений, в части, их касающейся. К участию в работе уполномоченного органа могут приглашаться, с их согласия, представители судебных органов и органов прокуратуры. К полномочиям уполномоченного органа в сфере профилактики правонарушений и преступлений относятся:

- проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений с последующей выработкой рекомендаций субъектам профилактики;

-  разработка проектов долгосрочных муниципальных комплексных целевых  программ по профилактике правонарушений, контроль за их выполнением, целевым использованием выделенных денежных средств;

- предоставление руководителям информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предложений по повышению ее эффективности;

- организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению;

Координация деятельности субъектов профилактики по:

- предупреждению правонарушений, выработке мер по ее совершенствованию;

-  подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов в сфере профилактики правонарушений;

- укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населением, общественными организациями и средствами массовой информации.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию, несут руководители территориальных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, ответственные за выполнение мероприятий, представляют ежеквартально, не позднее 1 числа следующего за кварталом месяца, в установленном порядке информацию об их исполнении в уполномоченный орган.

Ход выполнения программы планируется рассматривать на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Аксубаевском муниципальном районе не реже 1 раза в полугодие, на которых будут заслушиваться информации исполнителей программы. Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий программы осуществляет Исполнительный комитет.

6. Оценка результатов реализации программы

Реализация программы оценивается по следующим критериям:

- повышение эффективности профилактики правонарушений, привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- обеспечение нормативного правового регулирования профилактики правонарушений;

- улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории района;

- уменьшение общего числа совершаемых преступлений, в том числе на улицах и в других общественных местах;

- уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними;

-  уменьшение темпов роста количества осужденных несовершеннолетних;

-  снижение уровня рецидивной преступности;

- снижение темпов роста количества имущественных и экономических преступлений;

- снижение уровня бытовой преступности;

- уменьшение удельного веса преступлении, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;

снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

- усиление контроля за миграционными потоками, снижение количества незаконных мигрантов;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

### 7. Ресурсное обеспечение программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета составит 8875,5 тыс. рублей, из них 8000,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, в том числе по годам:

2020 год –  2088,5  тыс. рублей из средств местного бюджета, из них 2000,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов.

2021 год –  2088,5  тыс. рублей из средств местного бюджета, из них 2000,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов.

2022 год –  2088,5 тыс. рублей из средств местного бюджета, из них 2000,0 тыс. рублей за счет дополнительных доходов.

Ресурсное обеспечение программы за счёт средств бюджета представлено в приложении к районной программе.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей бюджета Аксубаевского  муниципального района.

8. Анализ рисков реализации программы,

меры управления рисками

Реализация программы сопряжена с финансово-экономическими рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема средств бюджета в связи с оптимизацией расходов при его формировании, которые направлены на реализацию мероприятий программы. Снижение уровня финансирования программы, в свою очередь, не позволит выполнить поставленные задачи, что негативно скажется на достижении ее целей.

К финансово-экономическим рискам можно отнести неэффективное и нерациональное использование ресурсов программы. На уровне макроэкономики - это вероятность (возможность) снижения темпов роста экономики, высокая инфляция.

В качестве мер управления рисками реализации программы можно выделить следующие:

проведение экономического анализа использования ресурсов программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия, что минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года;

своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов программы, а также минимизации непредвиденных рисков позволит реализовать мероприятия в полном объеме;

осуществление контроля над применением в пределах своей компетенции федеральных и республиканских нормативных правовых актов, непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации позволят значительно уменьшить риски реализации программы.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей и конечных результатов реализации программы.

Приложение к Комплексной муниципальной программе по профилактике правонарушений

вАксубаевском  муниципальном районе

Республики Татарстан на 2020-2022 годы

Перечень мероприятий  Комплексной муниципальной  программы  по профилактике правонарушений

в Аксубаевском муниципальном районе на 2020-2022 годы

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель (по согласованию) | Срок исполнения | Источник финансирования | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма затрат по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Аксубаевском муниципальной районе Республики Татарстан |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  |  |  | 2022 г. |  |  | Итого |  |  |
| 1. | Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организовать работу, направленную на профилактику правонарушений, ход и результаты которых освещать в СМИ. | ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию), филиал АО «Татмедиа» газета «Сельская Новь» | 2020-2022 | МБ | количество преступлений, совершенных на 10 тыс. населения, единиц | 67,0 | 65,0 |  |  |  |  | 63,0 |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.2. | Осуществлять оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, фактов реализации несовершеннолетними табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятие из оборота контрафактных и фальсифицированных товаров | Госалкоголь-инспекция (по согласованию), ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию) | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.3. | Принять меры по обеспечению районных медицинских учреждений оборудованием и расходными материалами для проведения освидетельствования на предмет потребления наркотических и психотропных веществ | ИК, ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» ( по согласованию) | 2020-2022 | РТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 180,0 |  |  |
| 1.4. | Организовать информационно-пропагандистскую деятельность, направленную против религиозно-националистического экстремизма | ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию), филиал АО «Татмедиа» газета «Сельская Новь» | 2020-2022 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.5. | Принять меры по улучшению освещенности подъездов жилых домов и придомовых территорий, улиц, скверов и оснастить многоквартирные жилые дома видеокамерами с выводом в дежурную част Отдела МВД России по Аксубаевскому району, парков и других общественных мест. | ИК, сельские поселения | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 1.6. | Разработать и распространить среди населения памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении граждан правонарушений и другие материалы по профилактике социального мошенничества | ИК, ОМВД (по согласованию), МКУ «ОО АМР», УСЗ ( по согласованию) | 2020-2022 | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организовать проведение ежеквартального семинара-совещания общественных воспитателей несовершеннолетних | КДН и ЗП | 2020-2022 | МБ | удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 4,4 |  | 4,3 |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 2.2. | Организовать работу общественных воспитателей. | КДН и ЗП, ИК, ОМВД России по Аксубаевскомурайону (по согласованию) | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 2.3. | Проводить тематические лектории, классные часы, радио-, телепередачи, публиковать статьи по проблемам подростковой преступности, неблагополучных семей, противоправных посягательств в отношении несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма и др. | МКУ «ОО АМР», КДН и ЗП, филиал АО «Татмедиа» газета «Сельская Новь», ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию), ГАУСО ЦСОН «Нежность», ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ», ОДМС, МБУК ЦКС | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 2.4. | Обеспечение квотирование бесплатных путевок в летние оздоровительные лагеря, санатории, дома отдыха для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей, а также состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. | УСЗ, МКУ «ОО АМР», ОДМС, ООиП, ФБП. | 2020-2022 | РТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 1500,0 |  |
| 2.5. | Организовать просмотр киновидеофильмов для проведения тематических киноуроков (кинолекториев) по профилактике правонарушений, формированию правового сознания, идейно-нравственному воспитанию несовершеннолетних | МБУК ЦКС, МКУ «ОО АМР» | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  | 10,5 |  |
| 2.6. | Укреплять материально-техническую базу, осуществлять поддержку и дальнейшее развитие деятельности существующих формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ», школьных отрядов профилактики | МКУ «ОО АМР», МБУ «Центр М (Ш)ФООП «ФОРПОСТ | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,0 |  |  |  | 690,0 |  |  | 690,0 |  |  | 2070,0 |  |
| 2.7. | Проведение слетов и учебно-полевых сборов, ежегодных военно-патриотических игр, военно-спортивных, патриотических палаточных сбор. | МКУ «ОО АМР», МБУ «Центр М (Ш)ФООП «ФОРПОСТ | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 150,0 |  |
| 2.8. | Организовать физкультурно-спортивные и благотворительные спартакиады, соревнования, фестивали и конкурсы с обязательным выделением денежных средств на приобретение призов и подарков победителям конкурсов. | ОДМС, МБУ «Центр М (Ш) ФООП «ФОРПОСТ | 2020-2022 | МБ, ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | 1200,0 |  |
| 2.9. | Организовать дальнейшую работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи | МКУ «ОО АМР», ОДМС, МБУК ЦКС | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  | 85,0 |  |  | 255,0 |  |
| 2.10. | Оказать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы и каникулярное время. | МКУ «ОО АМР», ГКУ «ЦЗН» | 2020-2022 | РТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,0 |  |  |  | 370,0 |  |  | 370,0 |  |  | 1110,0 |  |
|  | Задача 3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организовать профессиональное обучение и профессиональную переподготовку осужденных вернувшихся из мест лишения свободы | ФКУ УИИ УФСИН (по согласованию), ГКУ «ЦЗН» | 2020-2022 | МБ | удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе расследованных преступлений, процентов | 27,1 |  |  | 27,0 |  |  |  |  | 26,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечить своевременное информирование органов местного самоуправления о лицах, подлежащих освобождению из мест лишения свободы | ФКУ УИИ УФСИН (по согласованию) | 2020-2022 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.3. | Использовать в полном объеме ресурсы автоматизированного комплекса учета осужденных для повышения эффективности контроля осужденных | ФКУ УИИ УФСИН России по РТ (по согласованию) | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.4. | Вести работу по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | ФКУ УИИ УФСИН России по РТ (по согласованию) | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 3.5. | Оказание правовой, социальной, психолого-педагогической, медицинской и иной помощи лицам, ранее преступавшим закон, в целях их социальной реабилитации и адаптации к общественной жизни. | ФКУ УИИ УФСИН России по РТ (по согласованию), ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию), ГАУСО ЦСОН «Нежность», ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ». | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Задача 4. Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проводить совместные оперативно-профилактические мероприятия по выявлению нелегально пребывающих на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе незаконно осуществляющих трудовую деятельность | ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию), МП при ОМВД России по Аксубаевскому району | 2020-2022 | МБ | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных в общественных местах, процентов | 18,0 |  |  | 17,0 |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 4.2. | Продолжить оснащение мест массового пребывания людей техническими средствами видеонаблюдения, продолжить работу по развитию сегмента АПК «Безопасный город», с установкой видеокамер ,с выводом на дежурную часть Отдела МВД России по Аксубаевскому району. И предусмотреть финансирование на содержание данных камер видеонаблюдения. | ИК, ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию) | 2020-2022 | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 1200,0 |  |
| 4.3. | Оборудовать объекты образования техническими системами противокриминальной безопасности и охраны (системы контроля доступа, видеонаблюдение), а также кнопками экстренного вызова полиции. Проводить обследования образовательных учреждений по укреплению антитеррористической защищенности иных объектов. | МКУ «ОО АМР», ИК, ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию) | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 225,0 |  |
| 4.4. | Организовать комплексное обследование имеющихся участковых пунктов полиции, обеспечить проведение их текущего или капитального ремонта. | ИК, ОМВД ( по согласованию) | 2020-2022 | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  | 270,0 |  |  | 270,0 |  | 810,0 |  |
| 4.5. | Организовать поведение в зданиях с массовым пребыванием людей учебных занятий по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций | ИК, ОМВД (по согласованию), 102 ПСЧ « 11 ОФПС» по РТ | 2020-2022 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 4.6. | Стимулировать добровольную сдачу оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию) | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 30,0 |  |
| 4.7. | Принимать участие в ежегодном Рес-публиканском конкурсе «Территория закона» среди предприятий и организаций, учебных заведений и физических лиц, внесших вклад в обеспечение общественного порядка, правовое воспитание подростков и молодежи | ИК, ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию) | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 60,0 |  |
|  | Задача 5. Обеспечение правопорядка на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | В рамках Закона РТ от 16.01.2015 года № 4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Республике Татарстан» продолжать работу по вовлечению граждан в добровольные народные дружины, развитию молодежного правоохранительного движения, в том числе студенческой и рабочей молодежи. | МБУ «Центр М (Ш) ФООП «ФОРПОСТ, ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию) | 2020-2022 | МБ | удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, совершенных на улицах | 15,6 |  |  |  | 15,4 |  |  |  |  | 15,2 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| 5.2. | Организовать и продолжить деятельность добровольных народных дружин и предусмотреть финансирование на содержание командира добровольной народной дружины. | Сельские поселения, ОМВД ( по согласованию) | 2020-2022 | ВБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 45,0 |
| 5.3. | Осуществлять в СМИ пропаганду положительного опыта работы и самоотверженных действий лиц, добровольно участвующих в охране общественного порядка | МБУ «Центр М (Ш) ФООП «ФОРПОСТ», филиал АО «Татмедиа» газета «Сельская Новь», ОМВД России по Аксубаевскому району (по согласованию) | 2020-2022 | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РТ |  |  |  |  | 930,0 |  |  | 930,0 |  |  |  |  |  |  | 930,0 |  |  | 2790,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 933,5 |  |  | 933,5 |  |  |  |  |  |  | 933,5 |  |  | 2800,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  | 1095,0 |  |  | 1095,0 |  |  |  |  |  |  | 1095,0 |  |  | 3285,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2958,5 |  |  | 2958,5 |  |  |  |  |  |  | 2958,5 |  |  | 8875,5 |

_________________________________________________________

Сокращения, используемые в программе:

ИК – Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района;

ОМВД России по Аксубаевскому району – Отдел министерства внутренних дел России по Аксубаевскому району;

МП – Миграционный пункт при Отделе МВД России по Аксубаевскому району;

КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав;

Нурлатский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по РТ- Федеральное казенное учреждение уголовно-исполнительной инспекции Управление федеральной службы исполнений наказаний России по Республике Татарстан;

ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» – Государственное  учреждение здравоохранения «Аксубаевская центральная

районная больница»;

ОДМС ИК – Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета  Аксубаевского муниципального района;

МБУК ЦКС – Муниципальное бюджетное учреждение культуры центр клубных систем;

УСЗ – Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

ООиП  ИК – Отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района;

МКУ «ОО АМР»ИК – Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района;

ГКУ ЦЗН – Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения»;

ГАУСО «ЦСОН «Нежность» – ГАУСО «Центр социального обслуживания населения «Нежность»;

МБУ «Центр М (Ш) ФООП «ФОПОСТ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных (школьных) формирований по охране общественного порядка «ФОРПОСТ» Аксубаевского муниципального района;

МБУ ДО ЦВР – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр внешкольной работы»;

МБ – местный бюджет;

РТ – Республиканский бюджет;

ВБ – вне бюджет.