«Утверждаю»

Директор МБОУ «Гришкинская ООШ»

_____________Шигабеева З.М.

Дорожная карта  по подготовке  и введению дистанционного обучения  в МБОУ «Гришкинская ООШ» на время карантина 2020 года

| № | Наименование вида деятельности | Период выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Предварительная подготовка |  |  |  |
|  | Изучение и проработка федеральных нормативных документов – нормативной базы применения дистанционных образовательных технологий и дистанционного обучения: - Закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.ст.15 –18 и др. - Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. - Приказ Минобрнауки России №2 от 09 января 2014 г. | До 23.03.2020 | Директор, руководители ШМО |
| 2.Организационная подготовка |  |  |  |
|  | - Разработка и утверждение школьного Положения об организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. - Внесение дополнений и изменений в действующие локальные нормативные акты в соответствии с утвержденным Положением. | До 30.03.2020 | Директор |
| 3.Разработка электронной информационно-образовательной среды в соответствии с федеральными нормативными требованиями |  |  |  |
|  | Анализ и отбор имеющихся информационно-образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана, обеспечивающих освоение в соответствии с требованиями ФГОС основной образовательной программы обучающимися Формирование и согласование перечня электронных учебников и учебных пособий, отбор и методическая доработка интерактивных электронных приложений к учебникам: информационных модулей и практикумов разного уровня сложности; - Формирование и согласование необходимого и достаточного банка контрольно-измерительных материалов по всем предметам. - Формирование и накопление библиотек (медиатек) дополнительных материалов | До 30.03.2020 | Директор, руководители ШМО |
| 4.Учебное планирование |  |  |  |
|  | - Составление учебных и календарно-тематических планов для учебных классов, обучающихся с частичным или исключительным использованием дистанционных образовательных технологий; - Планирование сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями; | До 30.03.2020 | Директор |
| 5. Повышение компетентности сотрудников в решении профессиональных задач с применением ИКТ |  |  |  |
|  | - Проведение школьных методических семинаров по вопросам применения дистанционных технологий, работы с учебными и контрольно-измерительными материалами электронной информационно-образовательной среды. | 23-24.03.2020 | Рук.ШМО |
| 6.Разработка нормативного обеспечения учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: |  |  |  |
|  | - Разработка пакета локальных нормативных актов и документов, регламентирующих: формы учета всех видов занятий учащихся в ЭИОС, учет педагогической нагрузки преподавателей, порядок текущей и промежуточной аттестации и учета успеваемости учащихся в электронном журнале, организацию мониторинга качества… |  |  |
| 7. Работа с родителями и учащимися |  |  |  |
| 1 | - Информирование родителей, (законных представителей ), обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся. | До 30.03.2020 | Классные руководители |
| 2 | - Доведение информации до обучающихся и их родителей ( законных представителей) об основных направлениях деятельности в реализации ДО учащихся, расписание занятий во время карантина и о заданиях на период карантинного режима с целью выполнения программного материала в дистанционном режиме | В течении карантинного периода | Учителя предметники. Классные руководители |
| 3 | - Информирование родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей во время карантина , в том числе с применением дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся. | В течении карантинного периода | Учителя предметники |
| 4 | - Представление ссылок на ресурсы, где будут проходить обучение учащиеся во время ДО | 01.04.2020- 11.04.2020 |  |
| 8.Проведение дистанционного обучения |  |  |  |
| 1 | - Организация дистанционного обучения учащихся используя интернет – ресурсы 1. Учи.ру — онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме https://uchi.ru/teachers/stats/main 2. «Открытая школа 2035» предоставляет интерактивные анимационные уроки по школьным предметам https://2035school.ru/ 3. ЯКласс — классный помощник в освоении школьной программы, твой советчик и друг в преодолении трудностей на пути к совершенству!https://www.yaklass.ru/ 4.Фоксфорд – Хороший сайт поминающий в подготовке ЕГЭ, ОГЭ, и олимпиадам. https://foxford.ru/ 5.Решу ВПР -- Тысячи заданий с решениями для подготовки к ВПР—2019 по всем предметам. Система тестов для подготовки и самоподготовки к ВПР. https://math4-vpr.sdamgia.ru/ 6. Решу ОГЭ -- Тысячи заданий с решениями для подготовки к ОГЭ−2019 по всем предметам. Система тестов для подготовки и самоподготовки к ОГЭ. https://oge.sdamgia.ru/ 7. Библиотека видео уроков -- Видеоуроки школьной программы, конспекты, тренажеры, тесты. Все основные предметы и классы.https://interneturok.ru/ | 01.04.2020- 11.04.2020 | Директор, учителя предметники, руководитель ШМО Баймурзина Л.М. |
| 2 | - Организация оценки результатов самостоятельной работы во время ДО обучающихся во время карантина | 01.04.2020-11.04.2020 | Руководитель ШМО Баймурзина Л.М. |
| 3 | Организация работы учителей по корректировке знаний учащихся по темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при самостоятельном изучении во время ДО ( после выхода с карантина, пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися. | 01.04.2020- 11.04.2020 | Директор, руководитель ШМО Баймурзина Л.М |