Утверждаю

Директор МБОУ «Тихоновская  СОШ»

_____________Бородина Г.Т

«Дорожная карта»

по реализации плана мероприятий («дорожной карты») проекта по повышению качеств образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2023 году в муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении «Тихоновская средняя

общеобразовательная школа» им. Д.Г. Щербакова  Менделеевского муниципального района Республики Татарстан

Единая цель программы: Улучшение к концу 2025 года показателей качества образования на 60% за счет сохранения кадрового состава, продолжения непрерывного профессионального развития и роста педагогов, внедрения образовательных технологий для преодоления школьной не успешности обучающихся, организации системной работы с родителями для успешной социализации обучающихся.

Задачи:

Риск 1. «Высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности»

Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной не успешности к концу 2023 года на 6% за счет создания условий для повышения эффективности обучения и повышения мотивации к учебной деятельности.

Задачи:

-проведение комплекса мероприятий по выявлению причин не успешности у обучающихся среди учителей, обучающихся и родителей;

-организация работы педагогов по ликвидации пробелов обучающихся в предметной подготовке;

- создание эффективной модели объективной оценки предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся;

- организация психолого-педагогической поддержки обучающихся;

- проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся с рисками учебной не успешности.

Риск 2. «Низкий уровень вовлеченности родителей»

Цель: увеличение к концу 2023 года доли родителей, вовлеченных в образовательную деятельность школы на 7% за счет построения единого образовательного пространства и среды развития в совместной деятельности и общении, обеспечивающих общие подходы к воспитанию, обучению и развитию ребенка.

Задачи:

- создание системы консультативной педагогической, психологической , социальной помощи семьям обучающихся;

- использование эффективных форм совместной деятельности школы и семьи;

- поддержка, индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры родителей (законных представителей).

Риск 3. «Пониженный уровень качества школьной образовательной среды» Цель: повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды через развитие образовательного и культурного сотрудничества всех участников

образовательного процесса, укрепление стабильных социальных связей школы.

Задачи:

- Совершенствование системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников школы за счет сотрудничества со школами-партнерами и структурными подразделениями ГАОУ ДПО ИРО РТ.

- Повышение престижа педагогической профессии;

- Разработать механизм взаимодействия с родителями;

- Создать мотивационные условия для включения педагогов и обучающихся в творческую деятельность

Ожидаемые результаты:

. Новая модель управления школой, согласованная с педагогическим коллективом и родительской общественностью, использующая организационную культуру, ориентированная на результат;

- Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов обучения, выравнивание шансов детей для получения качественного образования, разработка Положения «О единой системе оценивания результатов обучающихся»;

- Овладение новыми педагогическими технологиями, использование интернет ресурсов и обмен опытом через сетевое взаимодействие в районе;

- Повышение профессиональной компетентности учителей, овладение новыми формами и методами преподавания.

- Создание системы психолого-педагогической диагностики развития обучающихся и контроля за повышением качества образования.

- Создание системы работы с социальными партнерами в направлении удовлетворения запросов населения в образовательных услугах.

- Повышение имиджа школы. Привлечение родителей к участию в жизни школы через различные формы деятельности: спортивные соревнования, общешкольные праздники, дни открытых дверей.

Актуальность разработки «дорожной карты»

«Дорожная карта» развития МБОУ «Тихоновская СОШ» на 2023 учебный год, представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, направленный на достижение поставленных целей.

. Работа системы образования направлена на обеспечение доступности образования для всех обучающихся, независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально- экономического положения их семей.

Анализ деятельности образовательной организации последних лет показывает, что в большинстве случаев значительные разрывы в учебных результатах обучающихся

объясняются социально-экономическими факторами. Это свидетельствует о том, что определённая часть детей обладают очевидными преимуществами для реализации своего потенциала, в то время как другая часть находится в неблагоприятной стартовой ситуации, обусловленной социально-экономическим положением и образованием родителей.

Обеспечение качественного обучения и равного доступа к нему для всех детей независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей – актуальная проблема школы.

Результаты ВПР – чуть ниже средних значений по району. Небольшой процент обучающихся принимает участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Высока доля педагогических работников пенсионного возраста, со средним специальным образованием, без квалификационной категории. Наблюдается нехватка узких специалистов, текучесть кадров.

Несмотря на проблемы, школа является центрами социальной, просветительской и культурно – массовой работы в селе. Регулярно проводит спортивные и развлекательные мероприятия, тематические вечера и др.

Важным фактором, обеспечивающим успешность этого процесса, является система работы школы, ориентированной на переход в эффективный режим функционирования.

Школа сможет обеспечить своим ученикам достаточно высокий уровень достижений, если последовательно и системно реализует образовательные стратегии, обеспечивающие эффективный режим работы. Эти стратегии являются основой для программ повышения качества работы образовательной организации.

Данная система должна обеспечить координацию и слаженность действий всех организаторов и участников процесса перехода в эффективный режим работы. Специфика школы находит своё проявление в организации учебного процесса, способах взаимодействия обучающихся во внеурочное время, в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса.

Создание дорожной карты вызвано необходимостью повышения качества образования, так как низкий уровень показателей снижает эффективность муниципальной системы образования в целом.

Мероприятия, представленные в Дорожной карте, нацелены на решение задач Программы.

| Задачи | Мероприятия | Сроки реализац ии | Показатели реализации | Ответственн ые | Участни ки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» |  |  |  |  |  |

| -проведение комплекса мероприятий по выявлению причин неуспешности у обучающихся среди учителей, обучающихся и родителей; -организация работы педагогов по ликвидации пробелов обучающихся в предметной подготовке; - создание эффективной модели объективной оценки предметных, метапредметны х и личностных образовательн ых результатов обучающихся; - организация психолого- педагогической поддержки обучающихся; - организация системы внутришкольн ых конкурсов (смотры достижений, конференции, марафоны, олимпиады); - проведение мониторинга образовательн ых достижений обучающихся с рисками | 1.Анализ работы школы за 2022 год | До 20.04. 2023 | Отчет о результатах самообследов ания | Администра ция школы | Обучаю щиеся, учителя, родител и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.Мониторинг результатов оценочных процедур и системы оценивания | До 01.09. 2023 | Протокол, аналитическа я справка | Заместитель директора по УР, Нуриева А.Р | обучаю щиеся |
|  | 3.Анализ работы руководителей ШМО за 2022- 2023 учебный год | До 01.09. 2023 | Отчет руководителе й ШМО | Руководител и ШМО | учителя |
|  | 4. Составление дорожной карты по реализации мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения, и школ, функционирую щих в неблагоприятн ых социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространени е их результатов | До 30.04. 2023 | Дорожная карта | Администра ция школы | Обучаю щиеся, учителя, родител и |

| учебной неуспешности. | 5.Составление программы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения, и школ, функционирую щих в неблагоприятн ых социальных условиях путем реализации региональных проектов и распространени е их результатов | До 12.05. 2023 | Программа повышения качества образования | Администра ция школы | Обучаю щиеся, учителя, родител и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.Разработка единой системы оценивания результатов обучающихся | До 10.09. 2023 | Положение «О единой системе оценивания результатов обучающихся » | Заместитель директора по УР, Шакирова Р.И | Обучаю щиеся, педагоги , родител и |
|  | 7.Администрат ивный контроль за выполнением Положения «О единой системе оценивания результатов обучающихся» | Октябрь, декабрь | Аналитическа я справка | Заместитель директора по УР, Шакирова Р.И | Обучаю щиеся, педагоги , родител и |
|  | 8. Работа с одаренными детьми: проведение олимпиад, конкурсов, участие в проектной и исследовательс кой работе | В течении года | Аналитическа я справка, творческие работы обучающихся | Учителя, заместитель директора по УВР Хамидуллина Ф.Ф | Обучаю щиеся |

|  | 9.Участие в муниципальной конференции обучающихся | Февраль, март | Творческие работы обучающихся | МБОУ «СОШ №1» | Обучаю щиеся. педагоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.Проведение административ ных контрольных работ (стартовая, полугодовая, итоговая) | Сентябрь, декабрь, май | Протокол, анализ, аналитическа я справка | Администра ция школы | Обучаю щиеся |
|  | 11. Всероссийские проверочные работы, ВПР, диагностически е тестирования | В течении справка | Аналитическа я справка | Заместитель директора по УР Шакирова Р.И | Обучаю щиеся |
|  | 12.Мониторинг участия в муниципальны х, региональных этапах всероссийской и республиканско й олимпиадах | До 30.11. 2023 | Аналитически й отчет о ходе и результатах реализации «Дорожной карты» | Заместитель директора по УР Шакирова Р.И., тьютор ИРО РТ | Обучаю щиеся |
| 2. «Низкий уровень вовлеченности родителей» |  |  |  |  |  |
| -создание системы консультативн ой педагогической , психологическ ой , социальной помощи семьям обучающихся; -использование эффективных форм совместной деятельности школы и семьи; -поддержка, индивидуально е | 1. Организация индивидуально й работы с обучающимися испытывающим и трудности в обучении | В соответст вии с графиком проведен ия индивиду альных занятий. | План и журнал индивидуальн ой работы. Справка заместителя директора по итогам контроля. | Учителя, классные руководител и. | Обучаю щиеся |
|  | 2. Проведение родительских собраний, знакомство родителей с итогами аттестации за 2022-2023 учебный год и с проблемами | Сентябрь | Протокол собрания | Классные руководител и 9 и 11 классов, заместитель директора по УР Шакирова Р.И | Роди- тели |

| сопровождение становления и развития педагогической культуры родителей (законных представителей ). | при подготовке детей к итоговой аттестации. (9 и 11 классы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования (совет школы, родительский комитет, совет профилактики, индивидуальна я работа с родителями) | В течении года | Протокол заседаний | Классные руководител и, администрац ия | Роди тели |
|  | 4. Организация родительского лектория по вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ГИА для обучающихся 9,11 классов | В течении года | Пакет нормативно- правовых документов. | Заместитель директора по УВР Хамидуллина Ф.Ф классные руководител и | Роди тели, педагоги |
|  | 5. Психолого- педагогическое сопровождение родителей | В течении года | План работы классных руководителе й | Заместитель директора по УВР Хамидуллина Ф.Ф классные руководител и | Роди тели |
| 3. «Пониженный уровень качества школьной образовательной среды» |  |  |  |  |  |
| 1.Совершенств ование системы непрерывного повышения квалификации педагогических работников школы за счет сотрудничества со школами- партнерами и | 1.Семинар- практикум «Обмен опытом по повышению качества подготовки к ГИА» | Октябрь | Методические рекомендации | МБОУ «Гимназия №1» | Педа гоги |
|  | 2.Участие на курсах повышения квалификации управленческих | 01.09. 2023 | Удостоверени е | ИРО РТ | Педа гоги |

| структурными подразделения ми ГАОУ ДПО ИРО РТ. - Повышение престижа педагогической профессии; - Разработать механизм взаимодействи я с родителями; - Создать мотивационны е условия для включения педагогов и обучающихся в творческую деятельность. | кадров в ИРО РТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.Организация профессиональ ного общения, обмена опытом (посещение учителями мастер-классов и открытых уроков педагогов МБОУ «СОШ №1» | Декабрь | Методические рекомендации | МБОУ «СОШ №1» | Педа гоги |
|  | 4.Индивидуаль ная работа учителей- предметников, показавших низкие результаты в диагностическо м тестировании обучающихся 7-8 классов | В течении года | Анализ, план работы учителя предметника по повышению низких результатов | Руководител и ШМО | Педа гоги |
|  | 5.Прохождение курсов повышения квалификации учителей | По графику | План курсовой подготовки | Заместитель директора по УР Шакирова Р.И | Педа гоги |
|  | 6.Мониторинг по результатам реализации «Дорожной карты» | До 30.11. 2023 | Аналитически й отчет о ходе и результатах реализации «Дорожной карты» | Заместитель директора по УР Шакирова Р.И., тьютор ИРО РТ | Обучаю щиеся, педагоги ,роди тели |