| ПРИНЯТ на заседании |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Педагогического совета |  | Директор школы МБОУ «Сунчелеевская СОШ» |  |  |  |  |
| МБОУ «Сунчелеевская СОШ» |  | А.В. Калуков |  |  |  |  |
| Протокол №1 от 28.08.2025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от | 28.08.2025г. |  |  |  |

Дорожная карта (план мероприятий)
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования обучающихся

МБОУ «Сунчелеевская средняя общеобразовательная школа

имени академика Н.Т. Саврукова»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования, за ведение информационной базы участников ГИА | Сентябрь | Директор Калуков А.В. заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 1.2. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового сочинения в 2025/26 учебном году | Октябрь | Директор Калуков А.В. заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 1.3. | Издание приказов о подготовке и проведении итогового собеседования в 2025/26 учебном году | Декабрь | Директор Калуков А.В. заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 1.4. | Издание приказов: - о допуске к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса; - о порядке окончания 2025/26 учебного года и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса; - об отчислении и выдаче аттестатов обучающимся 9 класса | Май–июнь | Директор Калуков А.В. заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 1.5. | Издание приказа о проведении консультаций перед экзаменами, утверждение графика консультаций | Май | Директор Калуков А.В. заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 1.6. | Издание приказа об утверждении способа доставки учеников 9 класса ОО в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) с организационной схемой прибытия участников ОГЭ в ППЭ и обратно | Май | Директор Калуков А.В. заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 1.7. | Издание приказа о назначении лиц, сопровождающих учеников в ППЭ при проведении государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году, ознакомление учеников и их родителей (законных представителей) | Май–июнь | Директор Калуков А.В. заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| ### 2. Анализ результатов ГИА-2024 |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка аналитических отчетов по результатам ГИА-2026 | Август | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 2.2. | Обсуждение результатов ГИА-2026 на августовском педагогическом совете | Август | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 2.3. | Проведение заседаний ШМО по итогам ГИА-2026: - обсуждение результатов ГИА-2026; - планирование работы ШМО по подготовке к ГИА-2026 | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П.; руководители ШМО |
| 2.4. | Анализ занятости выпускников 2026 года | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| ### 3. Мероприятия по повышению качества результатов ГИА-2026 |  |  |  |
| 3.1. | Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА-2026 с учетом потребностей выпускников | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 3.2. | Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2026 года | Сентябрь–октябрь | Руководители ШМО; учителя-предметники |
| 3.3. | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки | В течение учебного года | Классный руководитель 9 класса, учителя-предметники |
| 3.4. | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА. Посещение уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 3.5. | Организация индивидуальных консультаций для обучающихся и их родителей по вопросам подготовки к ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П.; классный руководитель; учителя-предметники |
| 3.6. | Повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки выпускников к ГИА-2026 | Сентябрь–декабрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. руководители ШМО |
| 3.7. | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; - индивидуальное или групповое консультирование обучающихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; - проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»); - проведение классных часов «Способы справиться со стрессом и успешно сдать ОГЭ/ЕГЭ» | Октябрь–май | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| ### 4. Информационное обеспечение ГИА-2026 |  |  |  |
| 4.1. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9 класса: - порядок проведения ГИА; - особенности организации и проведения ГИА-2026; - предметная подготовка к ГИА-2026; - организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; - психологическая подготовка к ГИА | Сентябрь–октябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П.; классный руководитель; |
| 4.2. | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9 класса: - порядок проведения ГИА; - особенности организации и проведения ГИА-2025; - предметная подготовка к ГИА-2026; - организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования; - психологическая подготовка к ГИА | Сентябрь–октябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П.; классный руководитель, учителя-предметники |
| 4.3. | Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 4.4. | Оформление страницы школьного сайта «ГИА-2026» | Октябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 4.5. | Оформление информационного стенда «ГИА-2026» | Октябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 4.6. | Информирование учеников 9-ого класса и их родителей (законных представителей) о процедуре проведения итогового собеседования: порядок участия, проверка и оценивание, ознакомление с результатами и др. | Декабрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. Классный руководитель 9 класса |
| 4.7. | Проведение собраний с родителями (законными представителями) учеников 9 класса: - регистрация на экзамены; - предоставление особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов; - правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; - получение результатов и порядок апелляции | Январь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П.; классный руководитель 9 класса |
| 4.8. | Проведение собраний и классных часов с обучающимися 9- ого класса: - регистрация на экзамены; - правила поведения на ГИА и административная ответственность за нарушение порядка проведения ГИА; - получение результатов и порядок апелляции | Февраль | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П.; классный руководитель 9 класса |
| 4.9. | Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей) учеников 9-ого класса по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Учителя-предметники |
| ### 5. Организационное сопровождение ГИА-2026 |  |  |  |
| 5.1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2026 году из числа: - выпускников школы текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | Сентябрь–ноябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 5.2. | Подача сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 о количестве: - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий | В соответствии с графиком | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 5.3. | Выверка персональных данных учениками 9 класса, необходимых для осуществления регистрации для участия в ГИА | Сентябрь–октябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 5.4. | Предоставление информации о выборе учениками 9-ого класса учебных предметов для прохождения ГИА | Октябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 5.5. | Организация обучения учителей, ответственных за проведение итогового сочинения по графику | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П.; учителя русского языка и литературы |
| 5.6. | Организация и проведение итогового собеседования: - обучение экспертов по оцениванию итогового собеседования в 9-ом классе; - подготовка обучающихся к итоговому собеседованию; - проведение пробного испытания в формате итогового собеседования; - организация и проведение итогового собеседования в основные и дополнительные сроки | Декабрь–май | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 5.7. | Формирование базы данных организаторов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Январь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 5.10. | Организация регистрации участников ГИА-9 в региональной информационной системе | Январь–март | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 5.11. | Выверка назначения учеников 9-ого класса на экзамены ГИА | Февраль–март | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 5.12. | Проведение педагогического совета о допуске к государственной итоговой аттестации учеников 9-ого класса | Май | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 5.13. | Организация участия учеников 9-ого класса в основном периоде ГИА (в соответствии с расписанием) | Май–июнь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| ### 6. Контроль качества подготовки к ГИА-2026 |  |  |  |
| 6.1. | Собеседование с учителями-предметниками о ходе подготовки к ГИА | Один раз в месяц по отдельному плану | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 6.2. | Внутришкольные диагностические работы по предметам учебного плана | В течение года | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 6.3. | Проведение промежуточных диагностических работ по предметам учебного плана в формате ОГЭ | Ноябрь, февраль, апрель | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 6.4. | Анализ успеваемости и посещаемости учеников 9-ого класса | Ноябрь, январь, апрель | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 6.5. | Анализ посещения индивидуальных консультаций учениками | Февраль | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 6.6. | Организация индивидуальной работы с родителями (законными представителями) учеников 9 класса, имеющих риск быть не допущенными к прохождению ГИА | Март | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 6.7. | Методические занятия с учениками по заполнению бланков ОГЭ | Февраль–март | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| ### 7. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 7.1. | Формирование базы данных организаторов ГИА | Ноябрь | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 7.2. | Контроль курсовой подготовки специалистов, привлекаемых к организации ГИА | Январь–март | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| ### 8. Проведение ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Контроль явки обучающихся 9 класса на экзамен | В день проведения экзамена | Классный руководитель 9 класса |
| 8.2. | Подача апелляций по процедуре проведения экзаменов | В день проведения экзамена | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 8.3. | Ознакомление обучающихся с результатами экзаменов | После получения результатов в течение рабочего дня | Классный руководитель 9 класса |
| 8.4. | Подача апелляций по результатам экзаменов | В течение двух дней со дня объявления результатов | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |
| 8.5. | Подготовка и представление предложений по совершенствованию подготовки к ГИА в 2025/26 учебном году | Август | Заместитель директора по УВР Михайлова Н.П. |