# Приложение

к приказу от 17.09.2024 № 80-осн.

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Новодемкинская ООШ»

Аксубаевского муниципального района на 2024-2025 учебный год

| Раздел 1.Анализ проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия |  |  | Дата проведения мероприятий |  |  | Ответственный |
|  | Проведение статистико-аналитических материалов по итогам ГИА в МБОУ «Новодемкинская ООШ» |  |  | август |  |  | ЗУВР |
|  | Обсуждение на педагогических советах, заседаниях школьных методических объединений вопросов: - об итогах ГИА-2024; - о «дорожных картах» по подготовке и проведению ГИА; - о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2024-2025 учебном году; - о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА; - о совершенствовании школьной системы оценки качества образования через организацию участия в ВПР, национальных и региональных исследованиях качества образования; о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя; - о совершенствовании условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся; - об использовании результатов ГИА-9 в управлении качеством образования |  |  | в течение учебного года |  |  | Директор, ЗУВР, руководители ШМО |
|  | Изучение принятых мер после анализа результатов ГИА, ВПР в школе, контроль исполнения мероприятий дорожной карты |  |  | в течение учебного года |  |  | Директор, ЗУВР, руководители ШМО |
| Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации педработников, по учебным предметам, по которым сдается ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в обучении на курсах повышения квалификации, семинарах, вебинарах для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 |  | в течение учебного года |  |  | Директор, ЗУВР, руководители ШМО |  |
| 2.2. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе |  | в течение учебного года |  |  |  |  |
| 2.3. | Трансляция эффективных педагогических практик с наиболее высокими результатами ГИА в 2024 году. Обобщение опыта по подготовке выпускников к ГИА |  | в течение учебного года |  |  |  |  |
| 2.4. | Оказание методической (консультационной) помощи учителям по организации работы с одаренными обучающимися по учебным предметам |  | в течение учебного года |  |  |  |  |
| 2.5. | Разработка мер по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА, Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. |  | в течение учебного года |  |  |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание обновленных контрольных измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий КИМ 2025 года, спецификаций, кодификаторов; - критериев оценивания работ; - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА; -изучения методических рекомендаций ФИПИ; |  | в течение учебного года |  |  |  |  |
| 2.7 | Осуществление классификации затруднений по результатам контрольно-диагностических работ |  | ноябрь – декабрь 2024 |  |  |  |  |
| Мониторинг качества знаний обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Проведение тренировочно-диагностических тестирований по общеобразовательным предметам, аналогичных заданиям и технологии проведения ГИА, на договорной основе с РЦМКО |  | Январь, март 2025 г. |  |  | Родители (законные представители) учеников 9 кл, РЦМКО |  |
| 2.9 | Анализ результатов диагностических работ. Принятие управленческих решений. |  | Сентябрь 2024 г.-май 2025 г. |  |  | Директор, ЗУВР, руководители ШМО |  |
| 2.10 | Мониторинг выполнения мероприятий согласно план–графику по подготовке к ГИА-2025. |  | в течение учебного года |  |  |  |  |
| 2.11 | Посещение уроков учителей-предметников с оказанием методической помощи |  | По графику |  |  |  |  |
| 2.12 | Формировние и совершенствование программ ВСОКО |  | в течение учебного года |  |  |  |  |
| 2.13 | Оказание методической помощи по вопросам ВСОКО |  | в течение учебного года |  |  |  |  |
| Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов по подготовке к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе (далее – ИС-9) |  | по отдельному графику |  |  | Директор, ЗУВР, |  |
| 2.15 | Подготовка обучающихся к ИС-9. Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9. Анализ проведения и результатов ИС-9. |  | сентябрь 2024г. – январь 2025г. |  |  |  |  |
| Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приведение школьных нормативных документов в соответствие с муниципальных, федеральными и региональными нормативными правовыми актами, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 в 2025 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов |  |  | ЗУВР |  |  |
| Раздел 4. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» подготовки к проведению ГИА в 2025 году |  |  | Сентябрь 2024 г. |  |  | Директор, ЗУВР, |
| 4.2 | Назначение ответственных за информационный обмен |  |  | Сентябрь 2024 г. |  |  |  |
| 4.3 | Обеспечение подготовки и проведения ИС-9 в 2024/2025 учебном году |  |  | До февраля 2025 г. (предварительный срок) |  |  |  |
| 4.4 | Подготовка техники к подготовке ОГЭ по учебному предмету «Информатика» в компьютерной форме в 2025 году |  |  | в течение учебного года |  |  |  |
| 4.5 | Прием заявлений на участие: 1) в итоговом собеседовании 3) 4) в ГИА-9 до 1 марта 2025 года; |  |  | ноябрь 2024 г.– август 2025 г. |  |  |  |
| 4.6 | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором в основной период 2025 года |  |  | май-июль 2025 г. |  |  |  |
| 4.7 | Организация оповещения о результатах ГИА (в том числе после подачи апелляций) участников ГИА |  |  | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  |  |  |
| 4.8 | Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами |  |  | согласно графику обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами |  |  |  |
| Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9): |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования |  |  | октябрь 2024 г.- апрель 2025 г. |  |  | Директор, ЗУВР, |
| 4.10 | Формирование составов комиссий для проведения и проверки ИС-9 |  |  | декабрь 2024 года |  |  |  |
| 4.11 | Подготовка работников, участвующих в организации и проведении ИС-9 |  |  | декабрь 2024 - январь 2025 г. |  |  |  |
| 4.12 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 |  |  | 5 февраля 2025 г. |  |  |  |
| Раздел 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора | по графику Рособрнадзора |  |  | Директор, ЗУВР |  |  |
| 5.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): - объявление о сроках и местах написания итогового собеседования по русскому языку, - объявление сроков и мест подачи заявлений на итогового собеседования по русскому языку, сдачу ГИА-9, - объявление сроков проведения ГИА-9, - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | в течение учебного года |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2025 году по сравнению с КИМ в 2024 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение учебного года |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 | в течение учебного года |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Организация работы сайта школы | сентябрь 2024- июль 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Взаимодействие с печатными СМИ | сентябрь 2024- август 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, участников ГИА | ноябрь 2024- апрель 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Организация мониторинга оформления информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024-2025 учебном году, размещения соответствующей информации на сайте ОО | в течение учебного года |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ИС-9, ГИА-9 | сентябрь-декабрь 2024 г., апрель-май 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Организация участия в региональной акции «Всё решают только знания: разберем со специалистом!» | ноябрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: - проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, - проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), - подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | в течение учебного года |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Разработка планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 | сентябрь 2024 года |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Направление уведомлений для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ОГЭ обучающегося, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | май 2025 г. |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом подготовки к ГИА-9. | в течение учебного года |  |  |  |  |  |