ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОРОЖНАЯ КАРТА

научно-методического сопровождения Психолого -педагогических  классов на 2022 - 2023 учебный год

| No п/п | Наименование события, процесса | Сроки проведения | Ответственные | Ожидаемый результат реализации события, процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационная поддержка научно-методического сопровождения классов Психолого - педагогической направленности на сайте ГАПОУ "Мензелинский педагогический колледж имени Мусы Джалиля", в сетевом сообществе | В течение года | Зам. директора по ИКТ | Создан и своевременно пополняется материалами раздел «Научно-методическое сопровождение классов Психолого - педагогической направленности , сетевое педагогическое сообщество участников Психолого - педагогических классов |
| 2. | Установочное совещание всех участников проекта классов Психолого - педагогической направленности | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УМР | Участники совещания получили информацию и руководство к действию по планированию деятельности классов Психолого - педагогической направленности на 2022-23 учебный год |
| 3. | Подача ОО заявок и составление графика проведения серии семинаров по практическому обновлению педагогической парадигмы в школах-участницах классов Психолого - педагогической направленности | Сентябрь-декабрь 2022 | Зам.директора по УМР | Начнётся постепенный переход к новому образу педагога и ведения уроков и занятий в ОО в Психолого - педагогических классах |
| 4. | Проведение серии семинаров по практическому обновлению педагогической парадигмы в школах-участницах | Сентябрь-декабрь 2022 | Зам.директора по УМР, УР, ВР | Формирование новых отношений педагогов-участников и обучающихся проекта в рамках уроков и во внеурочной деятельности |
| 5. | Создание базы данных о руководителях и участниках проекта классов Психолого - педагогической направленности | Сентябрь 2022 | Зам.директора по УМР | Анализ данных о руководителях, тьюторах и классных руководителях проекта в ОО. Составлена таблица с данной информацией. |
| 6 . | Методическое совещание для школ-участниц проекта «Реализация проекта классов Психолого - педагогической направленности. Итоги полугодия» | Декабрь 2022 | Зам.директора по УМР | Корректировка планов, проблем и решений, поставленных зада школами-участницами проекта |
| 7. | Тренинг профессионального развития «Архитектура критического мышления» | Февраль 2023 | Зам.директора по УМР, преподаватели | Участие педагогов классов Психолого - педагогической направленности в тренинге и методическом коучинге |
| 8. | Семинар - открытие «День знакомства с Психолого - педагогическими классами Мюслюмовского и Агразского районов | Апрель 2023 | Зам.директора по УМР | Опыт участия в проекте Постановка новых задач на 2023-24 уч. год |
| 9. | Научно-методический семинар по обмену опытом «Первые успехи в реализации классов Психолого - педагогической направленности » для участников проекта и претендентов на открытие «Психолого - педагогических классов» | Май 2022г | Зам.директора по УМР | Анализ и итоги участия в проекте. Постановка новых задач на 2023-24 уч. год |
| 10. | Подготовка и публикация статей, аналитических и методических материалов, лучших практик по организации классов Психолого - педагогической направленности | В течение 2022-23 | Зав.метод кабинетом | Собрана информация о публикациях ОО в рамках проекта |